Suvestinė redakcija nuo 2022-03-08

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-05-14, i. k. 2019-07661

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

2019 m. gegužės 14 d. Nr. 1V-451
Vilnius

Vadovaudamasis Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, 16 punktu ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“:
1. Tvirtinu Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų planą (pridedama).
2. Siūlau savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte patvirtintą planą.

Vidaus reikalų ministras	Eimutis Misiūnas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1V-451

VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO 2012–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų planas (toliau – Planas) skirtas Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje (toliau – Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, nustatytiems Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
2. Plane pateikiamos:
2.1. 2019–2020 metų laikotarpio Programos nuostatas įgyvendinančios priemonės, šių priemonių įgyvendinimo veiksmai, jiems atlikti reikalingas finansavimas ir finansavimo šaltiniai, atsakingi šių veiksmų vykdytojai;
2.2. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“, Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“, Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“, Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“, Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ ir Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ (toliau – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioritetas) lėšomis, prioritetinis sąrašas (priedas);
2.3. Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų rodiklių siekiamos reikšmės.
3. Plano priemonės atitinka Programoje nustatytų uždavinių įgyvendinimo kryptis.
4. Planą įgyvendinant dėmesys skiriamas visoms Programoje numatytoms viešojo valdymo tobulinimo sritims. Siekiant efektyviau įgyvendinti Programos nuostatas, pirmenybė teiktina Plano įgyvendinimo veiksmams, kurie siejami su šių iniciatyvų įgyvendinimu:
4.1. viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo politikos nustatymu ir konsultavimosi su visuomene sąlygų užtikrinimu;
4.2. visuomenei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų inventorizacija ir jų teikimo sąlygų įvertinimu ir gerinimu;
4.3. įrodymais grįstos informacijos panaudojimu sprendimams priimti, reglamentavimo kokybės užtikrinimu;
4.4. viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimo gerinimu, pasitelkiant projektų (procesų) valdymo praktiką;
4.5. viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumo didinimui, centralizuojant viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas (viešųjų pirkimų, personalo valdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, informacinių ir ryšių technologijų ir kitų);
4.6. aukštesniosios valstybės tarnybos grandies stiprinimu ir kompetencijomis grįsto valstybės tarnautojų valdymo priemonių diegimu.
5. Plano priemonės atitinka Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ nuostatas. Plano įgyvendinimo rezultatai prisidės prie minėtuose strateginiuose dokumentuose numatytų šalies pažangos vertinimo rodiklių pasiekimo.
6. Plano priemonių įgyvendinimo veiksmais bus padidintas viešojo valdymo atvirumas, sudarytos sąlygos aktyvesniam visuomenės dalyvavimui viešojo valdymo procesuose, bus sukurta geresnės kokybės ir lengviau prieinamų viešųjų ir administracinių paslaugų, efektyviau bus valdomi viešajam valdymui skiriami ištekliai, o viešojo valdymo institucijų veikla bus labiau orientuota į rezultatus, valstybės tarnyba – profesionalesnė ir kompetentingesnė.
7. Plano įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra vykdoma vadovaujantis Programos IV skyriaus „Programos įgyvendinimas ir atsakomybė“ nuostatomis.
II SKYRIUS
PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMAI, JIEMS REIKALINGAS FINANSAVIMAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas, priemonės įgyvendinimo veiklos	Institucijų planuojama lėšų suma priemonės įgyvendinimo veiksmams vykdyti (Eur)	Galimas finansavimo šaltinis	Įvykdymo terminas	Įgyvendinančioji institucija
1.	Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti
1.1.	Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei
1.1.1.	Priemonė – nustatyti skelbiamos informacijos formą ir turinį. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
1.1.1.1.	Vykdyti gyventojų apklausas apie Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos ir teikiamų paslaugų žinomumą	3 000,00	Valstybės biudžeto lėšos	Kasmet	Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija)
1.1.1.2.	Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą	365 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
1.1.1.3.	Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę perkeliant Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano vyriausybė“	650 300,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
1.1.1.4.	Didinti informacijos prieinamumą visuomenei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, sukuriant ir įdiegiant asmenų paklausimo formą, kurioje būtų pateikiami asmenims aktualūs klausimai ir atsakymai	–	–	2019 m. II ketv.	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
1.2.	Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose
1.2.1.	Priemonė – užtikrinti konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo procesuose galimybes. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
1.2.1.1.	Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą informacijai apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme galimybes viešinti	3 605 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ skirtos lėšos	2020 m. II ketv.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija)
1.2.1.2.	Organizuoti viešąsias konsultacijas (seminarus) jaunimo organizacijoms darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, skatinti jaunimo užimtumą ir plėtoti nelaimingų atsitikimų darbe bei nelegalaus darbo prevenciją	–	–	2019–2020 m.	Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
1.2.1.3.	Vykdyti gyventojų informavimą ir švietimą siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose	1 540 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Nevyriausybinės organizacijos
1.2.1.4.	Stiprinti nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus	2 682 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Nevyriausybinės organizacijos
1.2.2.	Priemonė – nustatyti ir įgyvendinti priemones, skatinančias gyventojus ir vietos bendruomenes dalyvauti sprendžiant viešuosius vietos reikalus. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
1.2.2.1.	Vykdyti konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu stebėseną, jos rezultatus skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje ir su jais supažindinti savivaldybes	–	–	Kasmet	Vidaus reikalų ministerija
2.	Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą
2.1.	Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei
2.1.1.	Priemonė – užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybę – taikyti vieno langelio principą. Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
2.1.1.1.	Pagerinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą asmenims patobulinant viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemą ir padidinant informacijos apie paslaugas kokybę ir prieinamumą	1 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija
2.1.1.2.	Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę, tobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą	5 622 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija), valstybės įmonė Registrų centras
2.1.1.3.	Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengiant pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, pakeistų ir naujai sukurtų paslaugų teikimo tvarkų įdiegimo gaires Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), taip pat įdiegiant priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą	612 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. III ketv.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.1.1.4.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant bendro konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams	799 200,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2.1.1.5.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, tobulinant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos centro konsultavimo telefonu sistemą	1 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019 m. III ketv.	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija)
2.1.1.6.	Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių būklių diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos metodinius dokumentus (metodikas, protokolus, algoritmus) ir sukuriant jų rengimo ir atnaujinimo standartą	1 500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)
2.1.1.7.	Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę, tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus	1 730 827,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
2.1.1.8.	Pagerinti informacijos teikimą bei asmenų konsultavimą policijos įstaigose įdiegiant vienodo informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją	493 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Policijos departamentas
2.1.1.9.	Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą	1 375 090,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
2.1.1.10.	Pagerinti kultūros paveldo apsaugos srities paslaugų teikimą, optimizuojant šių paslaugų teikimo procesus ir įdiegiant paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones	1 500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija)
2.1.1.11.	Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą	200 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centras
2.1.1.12.	Užtikrinti socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę įdiegiant priemones, užtikrinančias socialinių paslaugų kokybės, priežiūros ir kontrolės efektyvumą	94 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.1.1.13.	Pagerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę viešojo sektoriaus įstaigose: optimizuojant paslaugų teikimo procesus, standartizuojant gyventojų aptarnavimo praktiką, diegiant paslaugų ir aptarnavimo kokybės vertinimo įrankius, stiprinant komunikaciją ir paslaugų bei aptarnavimo kokybei užtikrinti reikalingas paskatas ir kompetencijas	900 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija
2.1.1.14.	Pagerinti su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo sistemą bei kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones	1 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), valstybės įmonė Registrų centras
2.1.1.15.	Pagerinti su aplinkosauga susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią aplinkosauginių paslaugų teikimo sistemą	1 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Aplinkos ministerija
2.1.1.16.	Pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę sukuriant ir įdiegiant naujas Administracinių nusižengimų registro elektronines paslaugas	250 000,00	Valstybės biudžeto lėšos	2020 m.	Informatikos ir ryšių departamentas
2.1.1.17.	Pagerinti viešojo valdymo institucijų, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė, paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, kuriant, tobulinant, diegiant su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu susijusius veiklos procesus, diegiant kokybės vadybos sistemas (metodus), rengiant piliečių chartijas, paslaugų ir aptarnavimo kokybės standartus, vykdant tyrimus, skirtus paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei įvertinti, ir kitas paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones	13 618 314,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Viešojo valdymo institucijos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė
2.1.1.18.	Didinti informacijos, reikalingos asmenų prašymams nagrinėti ir (ar) sprendimams priimti, prieinamumą, išplečiant įgaliojimų klasifikatorius, įdiegiant šių klasifikatorių tvarkymo bei įgaliojimų tikrinimo priemones	572 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	valstybės įmonė Registrų centras
2.1.1.19.	Pagerinti informacijos ekstremaliųjų situacijų metu teikimo visuomenei paslaugų kokybę ir padidinti jų prieinamumą patobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą	290 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
2.1.1.20.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą sukuriant ir įdiegiant bendrą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jos teritorinių padalinių asmenų konsultavimo telefonu sistemą	160 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
3.	Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą
3.1.	Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą
3.1.1.	Priemonė – plačiau naudoti informaciją apie viešojo valdymo institucijų veiklos rezultatus ir jos analizės duomenis. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.1.1.1.	Vykdyti arba koordinuoti valstybės biudžeto išlaidų peržiūrų atlikimą, siekiant nustatyti neprioritetines, neefektyvias ir neveiksmingas išlaidas, kurių atsisakius ištekliai būtų nukreipiami prioritetinėms priemonėms finansuoti, ir šią informaciją teikti deryboms tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl ateinančių biudžetinių metų planuojamų pasiekti rezultatų ir asignavimų limitų	–	–	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), Vyriausybės kanceliarija
3.1.1.2.	Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas, kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą	558 480,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.1.3.	Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones	340 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Sveikatos apsaugos ministerija
3.1.1.4.	Stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais: tęsti kokybės standartų diegimą visoje teismų sistemoje, kelti teisėjų ir teismų darbuotojų kompetencijas teisingumo vykdymo ir įgyvendinimo procese, užtikrinti aiškesnį teismų sprendimų rašymą ir jų aiškinimą visuomenei, parengti ir įgyvendinti teismų komunikacijos strategiją, paremtą visuomenės ir procesų dalyvių apklausomis	357 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Nacionalinė teismų administracija
3.1.1.5.	Didinti regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir kokybę	1 900 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Centrinė projektų valdymo agentūra)
3.1.1.6.	Užtikrinti duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtrą savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir stiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus	500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
3.1.1.7.	Įkurti kompetencijų centrą siekiant stiprinti Energetikos ministerijos institucinius gebėjimus energetikos vartotojų elgsenos, energetikos sektoriaus duomenų analitikos ir rizikos valdymo srityje ir didinti energetikos politikos reglamentavimo efektyvumą	1 700 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
3.1.1.8.	Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i. MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje	3 095 769,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. III ketv.	Valstybinė mokesčių inspekcija
3.1.1.9.	Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Kultūros ministerijoje ir kultūros ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose	500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Kultūros ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
3.1.1.10.	Sukurti ir įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą	704 450,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau –Vyriausybės strateginės analizės centras)
3.1.1.11.	Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti	1 800 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
3.1.1.12.	Sukurti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą	1 164 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
3.1.1.13.	Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones	720 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. II ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
3.1.1.14.	Stiprinti struktūrinių reformų bei viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę Vyriausybės lygiu sukuriant įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą prie Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ir kitus sisteminius vertinimus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, inovacijų (MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse, prisidėtų prie efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo	6 600 011,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.1.15.	Užtikrinti bendros, viešuosius interesus atitinkančios informacijos apie Lietuvą pateikimą sukuriant ir įdiegiant konsoliduotą tokios informacijos rengimo ir valdymo modelį	1 384 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.1.16.	Užtikrinti veiksmingą strateginio planavimo dokumentų valdymą ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėseną tobulinant strateginio planavimo stebėsenos sistemą	2 700 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija
3.1.1.17.	Tobulinti valstybės informacinių išteklių valdymą, modernizuojant Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą	300 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
3.1.2.	Priemonė – mažinti reglamentavimą ir gerinti teisės aktų kokybę. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.1.2.1.	Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse	800 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos	2019 m. III ketv.	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
3.1.2.2.	Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti pasiūlymus dėl šios naštos mažinimo	340 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. II ketv.	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.1.2.3.	Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą	685 401,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.1.2.4.	Sukurti ir įdiegti daugiafunkcinį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį	95 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
3.1.2.5.	Pertvarkyti numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo sistemą atkreipiant didesnį dėmesį į Vyriausybės priimamų sprendimų galimo poveikio ir laukiamos naudos analizę	–	–	2019 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.2.6.	Nustatyti baigiamųjų (ex-post) vertinimų inicijavimo ir atlikimo mechanizmą, parengiant reikalingus metodinius dokumentus	–	–	2019 m. IV ketv.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), Vyriausybės kanceliarija
3.1.3.	Priemonė – stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir skatinti sutarimo kultūrą. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.1.3.1.	Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybėms institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas ir viešinant informaciją	467 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Užsienio reikalų ministerija
3.1.4.	Priemonė – gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą – diegti projektinį ir procesų valdymą. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.1.4.1.	Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS) siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla	7 040 952,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.1.4.2.	Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus ir stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus	1 231 146,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės strateginės analizės centras, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.1.4.3.	Gerinti sveikatos sektoriaus valdymo procesus plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui	2 069 892,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Higienos institutas
3.1.4.4.	Tobulinti kultūrinės plėtros projektų valdymą, atnaujinant šių projektų programinį konkursinį finansavimo modelį, užtikrinant šiam modeliui įgyvendinti reikalingus techninius įrankius ir sustiprinant kultūrinės plėtros projektų valdymo administracinius bei ekspertinius gebėjimus	520 347,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos kultūros taryba
3.1.4.5.	Gerinti viešojo valdymo institucijų, dirbančių nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos srityje, veiklos organizavimą įdiegiant nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą	102 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
3.1.4.6.	Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą jose įdiegiant LEAN metodu pagrįstą procesų valdymo sistemą	3 339 764,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.4.7.	Sustiprinti struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų koordinavimą Vyriausybės lygiu ir gerinti veiklos organizavimą Vyriausybei atskaitingose institucijose įdiegiant projektinį valdymą	1 519 340,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vyriausybės kanceliarija
3.1.5.	Priemonė – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės vertinimą ir išryškinti jos svarbą viešajam valdymui. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.1.5.1.	Didinti valstybinio audito poveikį, įvertinant esamą valstybinių auditų rezultatų poveikį viešojo sektoriaus atskaitingumo didinimui ir valstybės turto lėšų naudojimui, nustatant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą ir parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką	153 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. II ketv.	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
3.1.5.2.	Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Vyriausybės strateginės analizės centre	279 185,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Vyriausybės strateginės analizės centras
3.1.5.3.	Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą įdiegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus	87 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Lietuvos teismų ekspertizės centras
3.1.5.4.	Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos	467 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. II ketv.	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
3.1.5.5.	Didinti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) auditų poveikį parengiant bendrą auditų vykdymo metodiką, sukuriant ir įdiegiant savivaldybių kontrolierių audito sistemą ir standartizuojant darbo priemones	700 100,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019-2020 m.	Savivaldybių kontrolierių asociacija
3.2.	Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą
3.2.1.	Priemonė – optimizuoti viešojo valdymo institucijų atliekamas funkcijas, nuolat vertinti ir tobulinti šių institucijų valdymą ir gebėjimus. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.2.1.1.	Didinti viešojo valdymo efektyvumą ir rezultatyvumą, įvertinant viešojo sektoriaus institucinę sąrangą, valdymo procesus, peržiūrint savivaldybių atliekamų funkcijų sistemą, funkcijų skirstymą į valstybines ir savarankiškąsias funkcijas, nustatant, kokias funkcijas gali geriausiai atlikti centrinė valdžia ir vietos savivalda, nustatyti valstybės ir vietos savivaldos veiklos ir atsakomybės padalijimo kriterijus ir šių viešosios valdžios sistemų sąveikos mechanizmus	500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija
3.2.1.2.	Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą	150 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
3.2.1.3.	Tobulinti teisinių institucijų informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą	500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Valstybės įmonė Registrų centras
3.2.1.4.	Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminei mediacijai vykdyti, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą	1 200 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija
3.2.1.5.	Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą	493 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
3.2.1.6.	Neteko galios nuo 2020-02-21
3.2.1.7.	Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą kuriant ir diegiant priemones, skirtas Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimams ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimui stiprinti taikant standartizuotus sprendimus, plėtojant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimą tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose skatinančias priemones	1 162 500,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. IV ketv.	Užsienio reikalų ministerija
3.2.2.	Priemonė – didinti viešajam valdymui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.2.2.1.	Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamųjų ligų valdymo procesus	483 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
3.2.2.2.	Tobulinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, pritaikant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius	1 350 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Valstybės įmonė Turto bankas
3.2.2.3.	Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus išteklių naudojimą ir fiskalinę drausmę didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą, pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius, stiprinant vidutinės trukmės biudžeto sistemą ir didinant biudžetų orientaciją į siekiamus rezultatus	3 560 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Centrinė projektų valdymo agentūra, / Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija
3.2.2.4.	Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti	3 220 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
3.2.2.5.	Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį	1 971 265,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019 m. III ketv.	Valstybinė mokesčių inspekcija
3.2.2.6.	Didinti teismų veiklos efektyvumą analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją	2 500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė Registrų centras
3.2.2.7.	Didinti viešojo sektoriaus statinių planavimui, projektavimui, statybai ir eksploatavimui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą ir užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį informacijos panaudojimą sukuriant ir įdiegiant nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, parengiant statinio informacinio modelio norminių dokumentų kompleksą, viešųjų pirkimų ir kitus bendrus metodinius dokumentus	4 500 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Aplinkos ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba
3.2.2.8.	Padidinti mokesčių administravimo efektyvumą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje sukuriant ir įdiegiant nuolatinę mokesčių mokėtojų kontrolės sistemą, leidžiančią operatyviai gauti informaciją nuotoliniu būdu, ją vertinti ir taikyti atitinkamas poveikio priemones taip mažinant sąžiningų mokesčių mokėtojų fizinių patikrinimų skaičių	1 448 100,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Valstybinė mokesčių inspekcija
3.2.2.9.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą sukuriant ir įdiegiant bendrą personalo administravimo informacinę sistemą	5 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informatikos ir ryšių departamentas
3.2.2.10.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą sukuriant ir įdiegiant bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą	4 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas
3.2.2.11.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą sukuriant ir įdiegiant bendrą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą	5 800 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Finansų ministerija
3.2.2.12.	Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines sankcijas ir ją tvarkyti	992 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informatikos ir ryšių departamentas
3.2.2.13.	Padidinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą įdiegiant Valstybės iždo konsoliduotą sąskaitų valdymo sistemą	5 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtos lėšos	2019–2020 m.	Finansų ministerija
3.3.	Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją
3.3.1.	Priemonė – stiprinti aukštesniųjų kategorijų ir vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų grandį. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.3.1.1.	Stiprinti aukštesniosios grandies vadovų ir jų kompetencijų valdymo sistemą	1 125 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ skirtos lėšos	2020 m. III ketv.	Vidaus reikalų ministerija, / Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas)
3.3.1.2.	Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo) atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus	760 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos	2020 m. III ketv.	Valstybės tarnybos departamentas
3.3.2.	Priemonė – didinti valstybės tarnybos patrauklumą. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.3.2.1.	Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų žmogiškiesiems ištekliams veiksmingiau valdyti ir pritaikytus veikti debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje	1 599 900,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Informatikos ir ryšių departamentas
3.3.2.2.	Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strategines kompetencijas ir gebėjimus elektroninės erdvės ir elektroninės informacijos saugos srityse	1 000 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ skirtos lėšos	2020 m. III ketv.	Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
3.3.2.3.	Užtikrinti efektyvų ir skaidrų centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistemos įgyvendinimą	1 200 000,00	Valstybės biudžeto lėšos	2020 m. IV ketv.	Valstybės tarnybos departamentas
3.3.3.	Priemonė – tobulinti karjeros planavimo ir darbo užmokesčio sistemas. / Šios priemonės įgyvendinimo veiksmai:
3.3.3.1.	Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu	1 510 239,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas
3.3.3.2.	Įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje	600 000,00	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ skirtos lėšos	2020 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija

Skyriaus pakeitimai:
Nr. 1V-788, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14924
Nr. 1V-154, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03720
Nr. 1V-894, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18612
Nr. 1V-1164, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23695
Nr. 1V-1376, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29282
Nr. 1V-254, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06457
Nr. 1V-646, 2021-08-03, paskelbta TAR 2021-08-03, i. k. 2021-17000
Nr. 1V-93, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04293
Nr. 1V-159, 2022-03-07, paskelbta TAR 2022-03-07, i. k. 2022-04480

III SKYRIUS
PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKIAMOS REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės		Įgyvendinančioji institucija
		2019 m.	2020 m.
1.	Tikslas – užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti
	Gyventojų dalis, žinanti apie galimybes ir būdus teikti siūlymus dėl jiems svarbių klausimų sprendimo, dalis (proc.)[1]	60	65	Vidaus reikalų ministerija
1.1.	Uždavinys – užtikrinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir viešosios informacijos prieinamumą visuomenei
	Gyventojų, kurie lankėsi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse, teigiamai vertinančių šiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos kokybę, dalis (proc.)	85	87	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
1.2.	Uždavinys – skatinti visuomenę, ypač nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes, dalyvauti viešojo valdymo procesuose
	Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais, skaičius	Kasmet iki 10	Kasmet iki 10	Vidaus reikalų ministerija
	Gyventojų, dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus per vienerius metus, dalis (proc.)[2]	33	33	Vidaus reikalų ministerija
2.	Tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą
	Gyventojų pasitenkinimo paslaugomis indeksas[3]	0,85	0,85	Vidaus reikalų ministerija
2.1.	Uždavinys – gerinti paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę
	Savivaldybių, turinčių piliečių chartijas, dalis (proc.)	40	50	Vidaus reikalų ministerija
	Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas dėl paslaugų kokybės, dalis (proc.)	75	80	Vidaus reikalų ministerija
2.2.	Uždavinys – gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei
	Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (proc.)	69	70	Vidaus reikalų ministerija
3.	Tikslas – stiprinti strateginį mąstymą viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą
	Valdymo efektyvumo indeksas	17 vieta ES	16 vieta ES	Vyriausybės kanceliarija
	Teigiamai viešojo valdymo institucijų veiklą vertinančių gyventojų dalis (proc.)[4]	56	57	Vidaus reikalų ministerija
3.1.	Uždavinys – diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą
	Vyriausybės svarstytų įstatymų projektų, kuriems tikslinga atlikti alternatyvų analizę, analizės išvados buvo svarstytos iki parengiant įstatymo projektą, dalis (proc.)[5]	30	75	Vyriausybės kanceliarija
	Valstybės tarnautojų, dalyvaujančių kompetencijų tinkluose, dalis (proc.)	10	10	Vidaus reikalų ministerija
	Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis (proc.)	40	40	Vidaus reikalų ministerija
	Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės vadybos metodus (sistemas), dalis (proc.)	70	85	Vidaus reikalų ministerija
	Atliktų tam tikrų sektorių teisinio reguliavimo peržiūrų – tinkamumo patikrų skaičius	2	3	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
	Viešojo valdymo institucijų atliktų poveikio vertinimų, skirtų administracinei naštai ūkio subjektams nustatyti, didėjimas (proc.)	padidėjo 20	padidėjo 30	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.2.	Uždavinys – nuolat didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą
	Bendrųjų konsoliduotai teikiamų funkcijų dalis (proc.)[6]	25	80	Finansų ministerija,
3.3.	Uždavinys – didinti valstybės tarnybos patrauklumą – orientuoti ją į visuomenės poreikius ir veiklos rezultatus, diegti naujoves, didinti jos lankstumą ir kompetenciją
	Gyventojų, manančių, kad valstybės tarnautojų veikla gerėja, dalis (proc.)	28	29	Vidaus reikalų ministerija, (Valstybės tarnybos departamentas)
	Valstybės tarnautojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.)	55	57	Vidaus reikalų ministerija, (Valstybės tarnybos departamentas)
[1] Vyriausybės programos įgyvendinimo plano prioritetinės krypties 3.3 rodiklis.
[2] Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.5 prioritetinės krypties 3.5.2 darbo rodiklis atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos rodiklį „Gyventojų, per metus pareiškusių nuomonę, sprendžiant viešuosius vietos reikalus jiems svarbiu klausimu, dalis (proc.).
[3] Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.2 prioritetinės krypties rodiklis atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos rodiklį „Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas“.
[4] Atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos rodiklį „Gyventojų, manančių, kad viešojo valdymo institucijų veikla gerėja, dalis (proc.)“.
[5] Atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos rodiklį „Vyriausybės priimtų sprendimų, kurių poveikis vertinamas, dalis (proc.)“.
[6] Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 3.1 prioritetinės krypties 3.1.2. darbo rodiklis.

______________
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų
programos įgyvendinimo 2019–2020 metų
veiksmų plano
priedas

Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto lėšomis, prioritetinis sąrašas

Veiksmo priorite-tinis Nr.	Veiksmo Nr. Veiksmų plane	Veiksmo pavadinimas	Įgyvendinančioji institucija
I. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
	3.1.1.14.	Stiprinti struktūrinių reformų ir viešosios politikos strateginių sprendimų kokybę, Vyriausybės lygiu sukuriant įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ir kitus sisteminius vertinimus žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimo, geresnio reglamentavimo, inovacijų (MTEPI) konkurencingumo didinimo, šešėlinės ekonomikos masto ir įtakos vertinimo ir kitose srityse, prisidėtų prie efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir aktyvaus viešosios politikos proceso formavimo ir valdymo.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija)
2.	3.1.4.2.	Sukurti ir įdiegti mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą, nustatant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų politikos prioritetus, stiprinant viešojo valdymo institucijų gebėjimus	Viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – Vyriausybės strateginės analizės centras, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
3.	3.2.2.3.	Užtikrinti efektyvų viešojo sektoriaus išteklių naudojimą ir fiskalinę drausmę, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą, pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius, stiprinant vidutinės trukmės biudžeto sistemą ir didinant biudžetų orientaciją į siekiamus rezultatus	Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), Viešųjų investicijų plėtros agentūra
4.	3.2.2.4.	Parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir jos valdymo pertvarkymo metodinę ir teisinę bazę bei pertvarkos peržiūros procesus, siekiant sukurti tinkamą metodinę ir teisinę aplinką valstybės informacinių išteklių konsolidavimui įgyvendinti	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
5.	3.2.2.2.	Tobulinti valstybės nekilnojamojo turto centralizuotą valdymą, stiprinant valstybės turto valdytojų ir VTIPS naudotojų kompetencijas, pasitelkiant išorės pagalbą, pritaikant ir įdiegiant informacinių technologijų įrankius	Valstybės įmonė Turto bankas
6.	3.2.2.7.	Didinti viešojo sektoriaus statinių planavimui, projektavimui, statybai ir eksploatavimui skiriamų išteklių valdymo efektyvumą ir užtikrinti tinkamą ir ilgalaikį informacijos panaudojimą, sukuriant ir įdiegiant nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių, parengiant statinio informacinio modelio norminių dokumentų kompleksą, viešųjų pirkimų ir kitus bendrus metodinius dokumentus	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), Viešųjų pirkimų tarnyba
7.	3.1.5.2.	Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemą, siekiant įrodymais grįsto sprendimų priėmimo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre	Vyriausybės strateginės analizės centras
8.	3.1.1.8.	Įkurti analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centrą (i. MAMC), siekiant sustiprinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos modeliavimo, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje	Valstybinė mokesčių inspekcija
9.	3.1.1.15.	Užtikrinti bendros, viešuosius interesus atitinkančios, informacijos apie Lietuvą pateikimą, sukuriant ir įdiegiant konsoliduotą tokios informacijos rengimo ir valdymo modelį	Vyriausybės kanceliarija
10.	3.2.2.8.	Padidinti mokesčių administravimo efektyvumą mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, sukuriant ir įdiegiant nuolatinę mokesčių mokėtojų kontrolės sistemą, leidžiančią operatyviai gauti informaciją nuotoliniu būdu, ją vertinti ir taikyti atitinkamas poveikio priemones taip mažinant sąžiningų mokesčių mokėtojų fizinių patikrinimų skaičių	Valstybinė mokesčių inspekcija
11.	3.1.1.5.	Didinti regionų tvarios plėtros planavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir kokybę	Regioninės plėtros departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
12.	3.1.1.6.	Užtikrinti duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtrą savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir stiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
13.	3.1.1.2.	Sustiprinti strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimą Vyriausybės lygiu, stiprinant Vyriausybės kanceliarijos strateginio planavimo ir veiklos rezultatų valdymo sistemos koordinavimui reikalingas analitines kompetencijas, atliekant sisteminius strateginio planavimo sistemos funkcionavimo vertinimus ir teikiant tobulinimo pasiūlymus, atliekant strateginio planavimo procesų kokybės priežiūrą, teikiant individualias konsultacijas, kaip pagerinti veiklos valdymo procesus ministerijose, sukuriant strateginio planavimo ekspertų tinklą	Vyriausybės kanceliarija
14.	3.1.1.12.	Sukurti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų derinimo, valdymo ir veiksmingumo stebėsenos sistemą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
15.	3.2.1.7.	Didinti Lietuvos Europos Sąjungos politikos veiksmingumą, kuriant ir diegiant priemones, skirtas Europos Sąjungos politikų poveikio vertinimo gebėjimams ir Europos Sąjungos reikalų koordinavime dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimui stiprinti, taikant standartizuotus sprendimus, plėtojant bendradarbiavimo Europos Sąjungos politikų komunikacijos klausimais tinklą ir vykdant informacinių sistemų plėtrą, sukuriant Europos Sąjungos politikų sprendimo projektų poveikio vertinimo bei tarpinstitucinę Europos Sąjungos reikalų komunikavimo sistemas, optimizuojant ir plečiant Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungos informacinės sistemos (LINESIS) funkcionalumus, sukuriant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimą tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose skatinančias priemones	Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija)
16.	3.2.2.5.	Sukurti ir įdiegti standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemį	Valstybinė mokesčių inspekcija
17.	3.1.4.3.	Gerinti sveikatos sektoriaus valdymo procesus, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną, kuriant ir diegiant sveikatos sektoriaus institucijų veiklos stebėsenos priemones, užtikrinant efektyvų sveikatos informacijos valdymą, sukuriant priemones jos objektyvesniam vertinimui ir šiam tikslui pasiekti reikiamų kompetencijų stiprinimui	Higienos institutas
18.	3.1.1.3.	Tobulinti sveikatos srities viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir gebėjimus, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)
19.	3.1.1.11.	Sukurti ir įdiegti žemės ūkio verslo analizės sistemą sprendimams priimti	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
20.	3.1.4.4.	Tobulinti kultūrinės plėtros projektų valdymą, atnaujinant šių projektų programinį konkursinį finansavimo modelį, ir sustiprinti kultūrinės plėtros projektų valdymo administracinius bei ekspertinius gebėjimus	Lietuvos kultūros taryba
21.	3.1.1.10.	Sukurti ir įdiegti švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo sistemą	Vyriausybės strateginės analizės centras
22.	3.2.1.2.	Plėtoti informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemą, parengiant informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo metodines rekomendacijas, sukuriant visų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų vertinimo ir stebėjimo sistemą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
23.	3.1.3.1.	Pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir įsitraukimą į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir sustiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus, rengiant strategiją, veiksmų planą, gaires dėl Lietuvos įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas bei jas įgyvendinant, rengiant mokymus ir seminarus, taip pat „praktikų klubus“ valstybės institucijoms, organizuojant pažintinius vizitus viešojo administravimo institucijoms, peržiūrint teisės aktus, organizuojant tarptautines konferencijas ir viešinant informaciją	Užsienio reikalų ministerija
24.	3.1.1.9.	Tobulinti ir efektyvinti strateginio planavimo ir valdymo procesus Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau – Kultūros ministerija) ir kultūros ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose	Kultūros ministerija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
25.	3.1.1.13.	Plėtoti tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą ir didinti naudojamumą, atliekant esamos būklės analizę ir specifikavimą, įvertinant duomenų analizės priemonės pritaikymo galimybes ir jų rezultatyvumą svarbiausiose viešojo administravimo srityse, sukuriant ir įdiegiant duomenų išgavimo, paruošimo ir pateikimo priemones, įgyvendinant taikomuosius sprendimus, sukuriant ir išbandant pažangias tarpinstitucinės duomenų analizės priemones	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
26.	3.1.5.4.	Sukurti ir įdiegti Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemą Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
27.	3.1.5.1.	Didinti valstybinio audito poveikį, įvertinant esamą valstybinių auditų rezultatų poveikį viešojo sektoriaus atskaitingumo didinimui ir valstybės turto lėšų naudojimui, nustatant Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos tobulinimo planą ir parengiant valstybinio audito poveikio matavimo metodiką	Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
28.	3.2.1.1.	Didinti viešojo valdymo efektyvumą ir rezultatyvumą, įvertinant viešojo sektoriaus institucinę sąrangą, valdymo procesus, peržiūrint savivaldybių atliekamų funkcijų sistemą, funkcijų skirstymą į valstybines ir savarankiškąsias funkcijas, nustatant, kokias funkcijas gali geriausiai atlikti centrinė valdžia ir vietos savivalda, nustatyti valstybės ir vietos savivaldos veiklos ir atsakomybės padalijimo kriterijus ir šių viešosios valdžios sistemų sąveikos mechanizmus	Vidaus reikalų ministerija
29.	3.1.1.16.	Užtikrinti veiksmingą strateginio planavimo dokumentų valdymą ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėseną, tobulinant strateginio planavimo stebėsenos sistemą	Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija
30.	3.2.2.12.	Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant sistemą, leidžiančią vienoje vietoje kaupti informaciją apie paskirtas pinigines sankcijas ir ją tvarkyti	Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas)
31.	3.2.2.13.	Padidinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą, įdiegiant Valstybės iždo konsoliduotą sąskaitų valdymo sistemą	Finansų ministerija
32.	3.1.5.5.	Didinti savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) auditų poveikį, parengiant bendrą auditų vykdymo metodiką, sukuriant ir įdiegiant savivaldybių kontrolierių audito sistemą ir standartizuojant darbo priemones	Savivaldybių kontrolierių asociacija
33.	3.2.1.5.	Didinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių įgyvendinimo ir koordinavimo stebėsenos efektyvumą, kuriant ir diegiant neįgaliųjų integracijos stebėsenos sistemą	Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
34.	3.2.2.1.	Gerinti sveikatos apsaugos valdymą, stiprinant epidemiologinę priežiūrą, optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamųjų ligų valdymo procesus	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
35.	3.1.1.17.	Tobulinti valstybės informacinių išteklių valdymą, modernizuojant Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
36.	3.1.1.7.	Įkurti kompetencijų centrą, siekiant stiprinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos institucinius gebėjimus energetikos vartotojų elgsenos, energetikos sektoriaus duomenų analitikos ir rizikos valdymo srityje, ir didinti energetikos politikos reglamentavimo efektyvumą	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
37.	3.1.4.5.	Gerinti viešojo valdymo institucijų, dirbančių nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos srityje, veiklos organizavimą, įdiegiant nepilnamečių pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo sistemą	Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
II. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	3.1.4.6.	Gerinti viešojo valdymo institucijų veiklos organizavimą jose, įdiegiant LEAN metodu pagrįstą procesų valdymo sistemą	Vyriausybės kanceliarija
2.	3.1.4.7.	Sustiprinti struktūrinių reformų ir kitų sisteminių darbų koordinavimą Vyriausybės lygiu ir gerinti veiklos organizavimą Vyriausybei atskaitingose institucijose, įdiegiant projektinį valdymą	Vyriausybės kanceliarija
3.	3.2.2.9.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą personalo administravimo informacinę sistemą	Informatikos ir ryšių departamentas
4.	3.2.2.10.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą	Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas
5.	3.2.2.11.	Padidinti viešajam valdymui skirtų išteklių efektyvumą, sukuriant ir įdiegiant bendrą buhalterinės apskaitos informacinę sistemą	Finansų ministerija
III. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	1.1.1.2.	Įgyvendinti Lietuvos atvirų duomenų iniciatyvą	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
2.	1.2.1.1.	Vykdyti Atviros Vyriausybės ir kitas priemones, skatinančias visuomenę aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sukuriant ir praktikoje išbandant viešojo valdymo institucijų konsultavimosi su visuomene mechanizmą, visuomenės dalyvavimo viešojo valdymo procesuose veiksmingumo ir vertinimo sistemą, parengiant ir įgyvendinant komunikacijos planą, skirtą informacijai apie Vyriausybės veiklą ir visuomenės dalyvavimo valdyme viešinimo galimybes	Vyriausybės kanceliarija, / Vidaus reikalų ministerija
3.	1.1.1.3.	Didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, perkeliant Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų veiklos informaciją į bendrą portalą „Mano Vyriausybė“	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
IV. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	2.1.1.13.	Pagerinti teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybę viešojo sektoriaus įstaigose: optimizuojant paslaugų teikimo procesus, standartizuojant gyventojų aptarnavimo praktiką, diegiant paslaugų ir aptarnavimo kokybės vertinimo įrankius, stiprinant komunikaciją ir paslaugų bei aptarnavimo kokybei užtikrinti reikalingas paskatas ir kompetencijas	Vidaus reikalų ministerija
2.	2.1.1.14.	Pagerinti su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo sistemą bei kokybės stebėsenos ir vertinimo priemones	Aplinkos ministerija, valstybės įmonė Registrų centras
3.	2.1.1.2.	Pagerinti migracijos srities paslaugų kokybę patobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą, įdiegiant inovatyvią Lietuvos migracijos informacinę sistemą	Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, valstybės įmonė Registrų centras
4.	2.1.1.3.	Didinti socialinės paramos paslaugų prieinamumą, parengiant pakeistų ir naujų paslaugų teikimo tvarkas, pakeistų ir naujai sukurtų tvarkų įdiegimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) gaires, taip pat įdiegiant priemones, užtikrinančias SPIS prieinamumą ir nepertraukiamą veikimą	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
5.	2.1.1.9.	Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tobulinant valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybėse valdymo efektyvumą	Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
6.	2.1.1.1.	Pagerinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą asmenims, patobulinant viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemą ir padidinant informacijos apie paslaugas kokybę ir prieinamumą	Vidaus reikalų ministerija
7.	2.1.1.6.	Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parengiant pagrindines mirties priežastis Lietuvoje lemiančių būklių diagnostikos, gydymo, medicininės reabilitacijos ir slaugos metodinius dokumentus (metodikas, protokolus, algoritmus) ir sukuriant jų rengimo ir atnaujinimo standartą	Sveikatos apsaugos ministerija
8.	2.1.1.4.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant bendro konsultavimo ir informavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
9.	2.1.1.8.	Pagerinti informacijos teikimą ir asmenų konsultavimą policijos įstaigose, įdiegiant vienodo informacijos teikimo telekomunikacinėmis priemonėmis liniją	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
10.	2.1.1.5.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, patobulinant Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos centro konsultavimo telefonu sistemą	Valstybinė mokesčių inspekcija
11.	2.1.1.11.	Pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimą, sukuriant ir įdiegiant vienodo konsultavimo sistemą	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Radiacinės saugos centras
12.	2.1.1.10.	Pagerinti kultūros paveldo apsaugos srities paslaugų teikimą, optimizuojant šių paslaugų teikimo procesus ir įdiegiant paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kultūros ministerija
13.	2.1.1.15.	Pagerinti su aplinkosauga susijusių paslaugų teikimo kokybę ir padidinti jų prieinamumą, sukuriant ir įdiegiant visuomenės poreikius atitinkančią aplinkosauginių paslaugų teikimo sistemą	Aplinkos ministerija
14.	2.1.1.12.	Užtikrinti socialinės globos įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, diegiant priemones, užtikrinančias socialinių paslaugų kokybės, priežiūros ir kontrolės efektyvumą	Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
15.	2.1.1.19.	Pagerinti informacijos ekstremaliųjų situacijų metu teikimo visuomenei paslaugų kokybę ir padidinti jų prieinamumą, tobulinant šių paslaugų teikimo procesus ir jų valdymą	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
16.	2.1.1.20.	Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant bendrą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir jos teritorinių padalinių asmenų konsultavimo telefonu sistemą	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
17.	2.1.1.7.	Pagerinti nacionalinės sveikatos sistemos priežiūros įstaigose teikiamų laboratorinės diagnostikos bei medicinos prietaisų ir priemonių sterilizavimo ir dezinfekcijos paslaugų priežiūrą ir kokybę, tobulinti neaiškios kilmės medžiagų keliamų grėsmių valdymo paslaugas, diegiant Lietuvos ir tarptautinius standartus	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
18.	2.1.1.18.	Didinti informacijos, reikalingos asmenų prašymams nagrinėti ir (ar) sprendimams priimti, prieinamumą, išplečiant įgaliojimų klasifikatorius, įdiegiant šių klasifikatorių tvarkymo bei įgaliojimų tikrinimo priemones	Valstybės įmonė Registrų centras
V. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4.-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1. Veiksmai, susiję su geresnio reglamentavimo diegimu:
1.	3.1.2.1.	Atlikti pasirinktų valstybės politikos sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, mažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas verslui minėtose srityse	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
2.	3.1.2.2.	Atlikti administracinės naštos ir kitos reguliavimo naštos verslui vertinimą pasirinktose savivaldybėse ir parengti pasiūlymus dėl šios naštos mažinimo	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
2. Veiksmai, susiję su verslo priežiūros sistemos tobulinimu:
1.	3.1.4.1.	Sukurti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinę sistemą (PAIIS), siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir ūkio subjektų pasitenkinimą šių institucijų veikla	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
2.	3.1.2.3.	Įgyvendinti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones, siekiant padidinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos efektyvumą	Ekonomikos ir inovacijų ministerija
3.	3.1.2.4.	Sukurti ir įdiegti daugiafunkcį ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių komercines veiklas, konsultavimo modelį	Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
VI. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	3.2.1.4.	Plėtoti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemą, organizuojant mediacijos mokymus, sukuriant mediatorių egzaminų programą ir mediatorių sąrašą, įrengiant patalpas ikiteisminei mediacijai vykdyti, įgyvendinant mediacijos viešinimo priemonių kompleksą	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Vyriausioji administracinių ginčų komisija
2.	3.2.2.6.	Didinti teismų veiklos efektyvumą, analizuojant teismų sistemos išteklių valdymą ir parengiant optimizavimo ir architektūros modelius, perkeliant teismų veiklos pokyčius į elektroninę erdvę ir integruojant į teismų informacines sistemas, didinant darbuotojų kompetenciją	Nacionalinė teismų administracija, valstybės įmonė Registrų centras
3.	3.1.1.4.	Stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais: tęsti kokybės standartų diegimą visoje teismų sistemoje, kelti teisėjų ir teismų darbuotojų kompetencijas teisingumo vykdymo ir įgyvendinimo procese, užtikrinti aiškesnį teismų sprendimų rašymą ir jų aiškinimą visuomenei, parengti ir įgyvendinti teismų komunikacijos strategiją, paremtą visuomenės ir procesų dalyvių apklausomis	Nacionalinė teismų administracija
4.	3.1.5.3.	Pagerinti Lietuvos teismų ekspertizės centro procesų valdymą, diegiant kokybės standartus, akredituojant naujus tyrimo metodus	Lietuvos teismų ekspertizės centras
5.	3.2.1.3.	Tobulinti teisinių institucijų informacijos mainų procesą ir didinti veiklos efektyvumą	Valstybės įmonė Registrų centras
VII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	3.3.3.2.	Įdiegti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą vidaus tarnybos sistemoje	Vidaus reikalų ministerija
2.	3.3.3.1.	Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos“
3.	3.3.2.1.	Diegti ir plėtoti žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimus Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, sukuriant nuotolinių mokymų modulį ir mokymų programas, pritaikytas šiam moduliui, realizuojant viešojo administravimo institucijoje ir įstaigoje dirbančio asmens kvalifikacijos ir darbo patirties duomenų unifikuotą bylą, kuriant ir tobulinant priemones ar įrankius, skirtus žmogiškiesiems ištekliams viešojo administravimo institucijose ir įstaigose veiksmingiau valdyti ir pritaikytus veikti debesijos paslaugų teikėjo infrastruktūroje	Informatikos ir ryšių departamentas
VIII. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	3.3.2.2.	Stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strategines kompetencijas ir gebėjimus elektroninės erdvės bei elektroninės informacijos saugos srityse	Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2.	3.3.1.2.	Centralizuotai stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strategines kompetencijas (vadovavimo, lyderystės, pokyčių valdymo, komunikacijos ir analizės bei pagrindimo), atliekant mokymo turinio tyrimą, rengiant mokymo programas, lektorius, metodinę mokymo medžiagą, organizuojant mokymus	Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
IX. Plano veiksmų, kurie galėtų būti finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ lėšomis, prioritetinis sąrašas (plano veiksmai išdėstyti prioriteto mažėjimo tvarka):
1.	3.3.1.1.	Stiprinti aukštesniosios grandies vadovų ir jų kompetencijų valdymo sistemą	Vidaus reikalų ministerija, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-254, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06457

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-788, 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14924
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-154, 2020-02-20, paskelbta TAR 2020-02-20, i. k. 2020-03720
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-894, 2020-09-03, paskelbta TAR 2020-09-03, i. k. 2020-18612
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-1164, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23695
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-1376, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29282
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-254, 2021-03-30, paskelbta TAR 2021-03-30, i. k. 2021-06457
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-646, 2021-08-03, paskelbta TAR 2021-08-03, i. k. 2021-17000
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-93, 2022-02-09, paskelbta TAR 2022-03-03, i. k. 2022-04293
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-159, 2022-03-07, paskelbta TAR 2022-03-07, i. k. 2022-04480
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo