Suvestinė redakcija nuo 2008-04-20 iki 2008-07-19

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 107-4386, i. k. 1072230ISAK00A1-283

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBINIŲ VAIKŲ GLOBOS INSTITUCIJŲ STEIGĖJO FUNKCIJŲ PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS PLANO IR SAVIVALDYBĖMS PERDUODAMŲ VALSTYBINIŲ VAIKŲ GLOBOS INSTITUCIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2007 m. spalio 11 d. Nr. A1-283
Vilnius

Vadovaudamasi Kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos įgyvendinimo antrojo etapo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 814 (Žin., 2006, Nr. 92-3630), 3.3 ir 3.4 punktais:
1. Tvirtinu pridedamus:
1.1. Valstybinių vaikų globos institucijų steigėjo funkcijų perdavimo savivaldybėms planą;
1.2. Savivaldybėms perduodamų valstybinių vaikų globos institucijų sąrašą.
2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ	VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2007 m. spalio 11 d. įsakymu
Nr. A1-283

VALSTYBINIŲ VAIKŲ GLOBOS INSTITUCIJŲ STEIGĖJO FUNKCIJŲ PERDAVIMO SAVIVALDYBĖMS PLANAS

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai
1.	Aptarti su savivaldybėmis valstybinių vaikų globos institucijų steigėjo funkcijų ir turto perdavimo savivaldybėms padėtį	2008 m. sausio mėn.–kovo mėn.	Apskričių viršininkai, savivaldybės
2.	Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinių vaikų globos institucijų steigėjo funkcijų ir turto perdavimo projektus ir pateikti juos derinti savivaldybėms ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Teisingumo ministerijai, Finansų ministerijai, Aplinkos ministerijai	2008 m. balandžio mėn. / 2009 m. balandžio mėn.	Apskričių viršininkai
3.	Pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai perduodamų valstybinių vaikų globos institucijų programų sąmatas 2009 metams, 2010 metams	2008 m. gegužės mėn. / 2009 m. gegužės mėn.	Apskričių viršininkai, savivaldybės
4.	Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl valstybinių vaikų globos institucijų steigėjo funkcijų ir turto perdavimo projektus	2008 m. birželio mėn. / 2009 m. birželio mėn.	Apskričių viršininkai

Pastaba. Konkretus priemonės įvykdymo terminas priklauso nuo savivaldybėms perduodamų valstybinių vaikų globos institucijų sąraše numatytos perdavimo datos.
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2007 m. spalio 11 d.
įsakymu Nr. A1-283

SAVIVALDYBĖMS PERDUODAMŲ VALSTYBINIŲ VAIKŲ GLOBOS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Apskritis	Vaikų globos institucijos pavadinimas	Numatoma perduoti	Numatoma perdavimo data
1.	Vilniaus	Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai	Vilniaus miesto savivaldybei	2009 m.
		Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai	Vilniaus miesto savivaldybei	2009 m.
		Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai	Vilniaus miesto savivaldybei	2009 m.
		Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“	Vilniaus miesto savivaldybei	2009 m.
		Lentvario vaikų globos namai	Trakų rajono savivaldybei	2009 m.
		Pabradės vaikų globos namai	Švenčionių rajono savivaldybei	2010 m.
		Švenčionėlių vaikų globos namai	Švenčionių rajono savivaldybei	2009 m.
		Ukmergės vaikų globos namai	Ukmergės rajono savivaldybei	2009 m.
2.	Kauno	Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“	Kauno miesto savivaldybei	2009 m.
		Jiezno vaikų globos namai	Prienų rajono savivaldybei	2009 m.
3.	Klaipėdos	Klaipėdos vaikų globos namai „Danė“	Klaipėdos miesto savivaldybei	2009 m.
		Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“	Klaipėdos miesto savivaldybei	2009 m.–2010 m.
		Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“	Klaipėdos miesto savivaldybei	2010 m.
		Saugų vaikų globos namai	Šilutės rajono savivaldybei	2009 m.
4.	Alytaus	Alytaus valstybiniai vaikų globos namai	Alytaus miesto savivaldybei	2009 m.
		Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“	Varėnos rajono savivaldybei	2009 m.
5.	Utenos	Antazavės vaikų globos namai	Zarasų rajono savivaldybei	2009 m.
		Zarasų vaikų globos namai	Zarasų rajono savivaldybei	2009 m.
		Molėtų vaikų globos namai	Molėtų rajono savivaldybei	2009 m.
		Utenos vaikų globos namai	Utenos rajono savivaldybei	2009 m.
		Aulelių vaikų globos namai	Anykščių rajono savivaldybei	2009 m.
6.	Panevėžio	Obelių vaikų globos namai	Rokiškio rajono savivaldybei	2009 m.
		Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai	Panevėžio miesto savivaldybei	2009 m.
7.	Šiaulių	Šiaulių vaikų globos namai	Šiaulių miesto savivaldybei	2009 m.
		Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“	Šiaulių miesto savivaldybei	2010 m.
		Kuršėnų vaikų globos namai	Šiaulių rajono savivaldybei	2009 m.
8.	Telšių	Telšių vaikų globos namai	Telšių rajono savivaldybei	2009 m.
		Plungės vaikų globos namai	Plungės rajono savivaldybei	2009 m.
9.	Tauragės	Pagėgių vaikų globos namai	Pagėgių savivaldybei	2009 m.
		Viešvilės vaikų globos namai	Jurbarko rajono savivaldybei	2009 m.
10.	Marijampolės	Marijampolės apskrities vaikų globos namai	Marijampolės savivaldybei	2009 m.

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. A1-116, 2008-04-16, Žin., 2008, Nr. 45-1708 (2008-04-19), i. k. 1082230ISAK00A1-116

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-116, 2008-04-16, Žin., 2008, Nr. 45-1708 (2008-04-19), i. k. 1082230ISAK00A1-116
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A1-283 "Dėl Valstybinių vaikų globos institucijų steigėjo funkcijų perdavimo savivaldybėms plano ir Savivaldybėms perduodamų valstybinių vaikų globos institucijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo