Nutarimas paskelbtas: Žin., 2002, Nr. 64-2594
Neoficialus nutarimo tekstas

# Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

## DĖL TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS IR TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

2002 m. birželio 19 d. Nr. 932
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

1. Patvirtinti pridedamas:
1.1. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą;
1.2. Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo priemones.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

*2. Rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintos programos įgyvendinimo priemones ir skirti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto šiam tikslui lėšų.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
*Pastaba: Nutarimas papildomas nauju 2 punktu (ankstesniąją nutarimo antrąją pastraipą laikant 1 punktu, ankstesnįjį 1 punktą – 1.1 punktu, ankstesnįjį 2 punktą – 1.2 punktu)

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Kultūros ministrė	Roma Dovydėnienė

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMA

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios programos paskirtis – buvusio Tuskulėnų dvaro sodybos teritorijoje įkurti Tuskulėnų rimties parką, kurio pagrindiniai akcentai būtų dvaro pastatai ir kolumbariumas. Jame būtų tinkamai palaidoti 717 asmenų, 1944–1947 metais MGB sušaudytų ir užkastų minėtoje teritorijoje, palaikai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

2. Tuskulėnų rimties parkas su prieigomis užims 4,9 hektaro teritoriją. Į šią teritoriją pateks buvusio Tuskulėnų dvaro centriniai rūmai ir oficina, dvaro parkas ir jo prieigos, kuriose yra išlikusi šv. Teresės koplytėlė ir pastatas (buvusi P.Valickio vila).
Restauruotuose buvusio Tuskulėnų dvaro pastatuose ketinama įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, kuriame atsirastų vietos ir Tuskulėnų dvaro istorijos ekspozicijai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

3. Tuskulėnų rimties parko teritorijoje bus išsaugoti buvusio dvaro parko želdiniai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

4. Tuskulėnų rimties parką numatoma skirti vilniečių ir sostinės svečių lankymui. Parko prieigose bus įrengti privažiuojamieji keliai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

5. Programos įgyvendinimo pradžia – 2003 metai, pabaiga – 2009 metai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir ją vykdo Kultūros ministerija, kiti programos vykdytojai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas) ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybei.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Šios programos tikslas – įkurti Tuskulėnų rimties parką.
8. Šios programos uždaviniai:
8.1. įrengti palaikų palaidojimo vietą (kolumbariumą);
8.2. restauruoti buvusio Tuskulėnų dvaro pastatus (centriniai rūmai ir oficina) ir pastatus, esančius jo prieigose;
8.3. sutvarkyti parko teritoriją;
8.4. pritaikyti Tuskulėnų dvaro pastatus Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui;
8.5. įrengti Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

## III. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

9. Numatomi trys Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programos įgyvendinimo etapai:
9.1. pirmasis etapas (2003–2004 metai):
9.1.1. palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas ir statybos darbai;
9.1.2. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas;
9.1.3. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv.Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas;
9.1.4. teritorijos sutvarkymas (menkaverčių statinių nugriovimas, griuvenų išvežimas);
9.1.5. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;
9.1.6. teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai;
9.2. antrasis etapas (2005–2006 metai):
9.2.1. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai;
9.2.2. šv.Teresės koplytėlės restauravimas;
9.2.3. pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas ir restauravimo darbai;
9.2.4. Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas (takai, aikštelės, kelių dangos įrengimas, apšvietimo įvedimas);
9.3. trečiasis etapas (2007–2009 metai):
9.3.1. buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;
9.3.2. kolumbariumo interjero įrengimo darbai;
9.3.3. pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;
9.3.4. buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai;
9.3.5. Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai;
9.3.6. Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

10. Šios programos įgyvendinimas vertinamas pagal programoje numatytų atlikti darbų įvykdymo apimtį.
Punkto pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

# IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Šios Programos įgyvendinimo priemonės įgyvendinamos iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už priemonių įgyvendinimą, patvirtintų asignavimų.
12. Kultūros ministerija kasmet informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie šios programos įgyvendinimo eigą ir rezultatus.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

––––––––––––––––

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 932

TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vykdytojas	Įvykdymo terminas	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)		Finansavimo šaltiniai
I. Pirmasis etapas (2003–2004 metai)
1.	Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbo projekto parengimas	Kultūros ministerija	2003 metų I ketvirtis	84	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
2.	Palaikų palaidojimo vietos (kolumbariumo) statybos darbai	Kultūros ministerija	2004 metų III ketvirtis	2003 metais – 1500 2004 metais – 1400	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
3.	Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų techninio ir darbo projektų parengimas	Vilniaus miesto savivaldybė	2003 metų IV ketvirtis	120	Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas*
4.	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų ir oficinos restauravimo, pritaikymo muziejui techninio ir darbo projektų parengimas; šv. Teresės koplytėlės restauravimo projekto parengimas	Kultūros ministerija	2003 metų I pusmetis	120	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
5.	Teritorijos sutvarkymas	Kultūros ministerija	2003 metų III ketvirtis	318	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
6.	Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai	Kultūros ministerija	2004 metų IV ketvirtis	680	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
7.	Teritorijos lauko inžinerinių tinklų, privažiuojamojo kelio įrengimo darbai	Vilniaus miesto savivaldybė	2004 metų IV ketvirtis	1410	Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas*
		Iš viso	2003 metais	2142
		Iš viso	2004 metais	3490
II. antrasis etapas (2005–2006 metai)
8.	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų remonto, pritaikymo muziejui ir restauravimo darbai	Kultūros ministerija	2006 metų IV ketvirtis	2005 metais – 1100 2006 metais – 1100	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
9.	Šv. Teresės koplytėlės restauravimas	Kultūros ministerija	2005 metų III ketvirtis	45	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
10.	Pastato (buvusios P.Valickio vilos) restauravimo techninio ir darbo projekto parengimas, restauravimo darbai	Kultūros ministerija	2006 metų IV ketvirtis	2005 metais – 50 2006 metais – 930	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
11.	Tuskulėnų rimties parko teritorijos sutvarkymas	Kultūros ministerija	2006 metų IV ketvirtis	2005 metais – 1000 2006 metais – 3275	Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
		Iš viso	2005 metais	2195
		Iš viso	2006 metais	5305
III. Trečiasis etapas (2007–2009 metai)
12.	Buvusio Tuskulėnų dvaro oficinos restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2007 metų IV ketvirtis	710
13.	Kolumbariumo interjero įrengimo darbai	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2007 metai– 2009 metų IV ketvirtis	2007 metais – 100 / 2008 metais – 400 / 2009 metais – 600
14.	Pastato (buvusios P. Valickio vilos) restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2007 metai– / 2008 metų IV ketvirtis	2007 metais – 1100 / 2008 metais – 1300
15.	Buvusio Tuskulėnų dvaro centrinių rūmų restauravimo ir pritaikymo Tuskulėnų rimties parko memorialiniam kompleksui darbai	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2007 metai–2008 metų IV ketvirtis	2007 metais – 1310 / 2008 metais – 2790
16.	Tuskulėnų rimties parko lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos sutvarkymo darbai	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos / Vilniaus miesto savivaldybė	2007 metai–2009 metų IV ketvirtis	2007 metais – 780 2008 metais – 1810 2009 metais – 1765 / 2007 metais – 500
17.	Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos įrengimo darbai	Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras	2008 metai–2009 metų IV ketvirtis	2008 metais – 1400 / 2009 metais – 1168
		Iš viso	2007 metais	4500
		Iš viso	2008 metais	7700
		Iš viso	2009 metais	3533
		Iš viso	2003–2009 metais	28865

Lentelės pakeitimai:
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)

__________________________
*Lėšų klausimas bus sprendžiamas svarstant savivaldybės 2003 metų biudžetą.

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 322, 2007-03-28, Žin., 2007, Nr. 40-1490 (2007-04-07)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 932 ,,DĖL TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS IR TUSKULĖNŲ RIMTIES PARKO SUKŪRIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Vilija Tamaliūnienė (2007-04-11)
        vitama@lrs.lt