# Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 86-3905
Neoficialus nutarimo tekstas

# Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas
## DĖL LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2003 Metų DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2003 m. rugsėjo 4 d. Nr. 1127
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 984 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginio plano patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2534) 2 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2003 metų detalųjį planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodyto plano priemonės įgyvendinamos 2003 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir Valstybės investicijų programoje patvirtintomis institucijoms, atsakingoms už šių priemonių vykdymą, lėšomis.
3. Pavesti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
3.1. koordinuoti 1 punkte nurodyto plano vykdymą ir iki 2004 m. kovo 1 d. pateikti Informacinės visuomenės plėtros komisijai informacinės visuomenės plėtros Lietuvoje 2003 metų ataskaitą;
3.2. iki 2004 metų II ketvirčio pabaigos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl tolesnio informacinės visuomenės plėtros planavimo.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Vidaus reikalų ministras	Virgilijus Bulovas
_____________________

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1127

## LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2003 Metų DETALUSIS PLANAS

Prioritetas	Tikslas	Priemonė	Įgyven-dinimo terminas	Lėšos 2003 metais (tūkst. litų)		Vykdytojas
				papras-tosioms išlai-doms	nepap-rasto-sioms išlaidoms
1. Lietuvos gyventojų kompetencija. / Užtikrinti gyventojams galimybę įgyti žinių, įgūdžių ir kvalifikaciją, kad jie, pasinaudodami ryšių ir informacinių technologijų teikiamais pranašumais, galėtų lanksčiau prisitaikyti prie sparčiai kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų, sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkose	1.1. sudaryti sąlygas, kad kiekvienas moksleivis mokykloje įgytų reikiamų informacinėmis technologijomis grindžiamų žinių, pasitelkti visose mokyklose tam pritaikytas mokymo priemones, vadovėlius, kitą mokomąją ir metodinę medžiagą, kompiuterius, vietinius ir pasaulio kompiuterių tinklus	1.1.1. aprūpinti visas bendrojo lavinimo mokyklas kompiuterių technika (pasiekti, kad po vieną kompiuterį tektų 10 moksleivių, specialiosios mokyklos būtų aprūpintos vaikams su specifiniais poreikiais pritaikyta kompiuterių įranga, visi mokyklų kompiuteriai sujungti į vietinius tinklus, o šie greitaveikiu ryšiu prijungti prie interneto)	tęstinis darbas	4	10315	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.2. parengti ir įdiegti lietuviškas arba adaptuotas užsienio šalių mokomąsias kompiuterines priemones, leisti atitinkamus elektroninius leidinius, kitą besimokantiems reikalingą medžiagą	2003 metų IV ketvirtis	274	2620	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.3. parengti ir skleisti metodinę medžiagą, programas, integruojančias informacijos ir komunikacijos technologijas į ugdymo turinį	2003 metų IV ketvirtis	30	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.4. ištirti moksleivių kompiuterinį raštingumą	2003 metų IV ketvirtis	20	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.5. parengti informacinių technologijų koordinatorių kompiuterinio raštingumo standartus, sudaryti sąlygas visiems pedagogams įgyti reikiamą išprusimą	tęstinis darbas	1040	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.6. vykdyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimo į švietimo sistemą tarptautinius tyrimus	tęstinis darbas	112	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.7. parengti dokumentus, padedančius įtraukti į informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimą švietimo sistemoje savivaldybes, verslo įmones ir kitas paramą teikiančias organizacijas, remti mokslo organizacijų ir pavienių mokslininkų veiklą šioje srityje	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.8. organizuoti viešas diskusijas, konferencijas ir atsižvelgiant į pasiūlymus atnaujinti ir papildyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimo į švietimo sistemą strategiją ir programą	2003 metų IV ketvirtis	18	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.9. sudaryti sąlygas mokykloms organizuotai dalyvauti „European Schoolnet“ veikloje	tęstinis darbas	50	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.10. kurti ir tobulinti informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos organizacinį projektą ir programinę įrangą (toliau vykdant programą „IS Mokykla“), organizuoti mokymą	2003 metų IV ketvirtis	45	400	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.1.11. vykdant atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) projektą, aprūpinti įranga informacinius centrus	tęstinė priemonė	–	190	Švietimo ir mokslo ministerija
	1.2. užtikrinti informacinių technologijų specialistų su aukštuoju išsilavinimu rengimą, pakankamą nuolat didėjančiam jų poreikiui patenkinti, bei visų specialistų su aukštuoju išsilavinimu pakankamą išprusimą informacinių technologijų srityje, leidžiantį laisvai panaudoti jas savo profesinėje veikloje	1.2.1. parengti minimalius informacinių technologijų srities žinių reikalavimus aukštosiose mokyklose rengiamiems specialistams (pagal studijų sritis) ir atitinkamai patikslinti (papildyti) aukštųjų mokyklų studijų programas	tęstinis darbas	15	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.2.2. atnaujinti aukštųjų mokyklų kompiuterių, laboratorinę ir kitokią įrangą	tęstinis darbas	–	1000	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.2.3. įgyvendinti Informacinių technologijų specialistų rengimo programą	tęstinis darbas	850	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.2.4. plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų informacijos sistemą LieMSIS	tęstinis darbas	1730	–	Švietimo ir mokslo ministerija
	1.3. suteikti galimybę mokslo, studijų, švietimo, kultūros darbuotojams, studentams, moksleiviams naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, kompiuterizuotomis duomenų saugyklomis, plėtoti bendrus darbus su užsienio partneriais, pasitelkiant Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklą LITNET, integruotą su Europos Sąjungos akademiniu kompiuterių tinklu GEANT (Gigabit European Academic Network)	plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklą LITNET	tęstinis darbas	10500	–	Švietimo ir mokslo ministerija
	1.4. skatinti mokslinius ir praktinius darbus, tam pritaikyti atviro kodo ir nemokamą programinę įrangą	1.4.1. skatinti atviro kodo programinės įrangos diegimą valstybės institucijose	2003 metų IV ketvirtis	100	525	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)
		1.4.2. palaikyti informavimo apie atvirojo kodo programinę įrangą sistemos duomenų bazę	2003 metų IV ketvirtis	50	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	1.5. sukurti visuomenei lengvai prieinamą nuotolinių studijų sistemą, pagrįstą informacinių technologijų naudojimu, leidžiančią gyventojams nuolat mokytis, tobulintis ir kelti kvalifikaciją, laiduoti konkurencingumą darbo rinkose nepriklausomai nuo gyvenamosios ir darbo vietos	1.5.1. įgyvendinti Valstybinę distancinio švietimo plėtros programą	tęstinis darbas	51	–	Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija
		1.5.2. parengti ir pradėti įgyvendinti kompiuterinio raštingumo programą, sudarančią sąlygas visiems gyventojams siekti kompiuterinio raštingumo	tęstinis darbas	100	–	Švietimo ir mokslo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		1.5.3. plėtoti Lietuvos distancinio mokymo sistemą LieDM	tęstinis darbas	600	558	Švietimo ir mokslo ministerija
	1.6. sudaryti sąlygas viešųjų, mokslo ir studijų institucijų bibliotekų skaitytojams naudotis kompiuterizuotomis Lietuvos ir užsienio bibliotekų paslaugomis, informacijos šaltiniais	1.6.1. toliau vykdyti interneto ryšį turinčių skaitytojų darbo vietų visose šalies viešosiose bibliotekose steigimo darbus	tęstinis darbas	–	400	Kultūros ministerija
		1.6.2. plėtoti Lietuvos akademinių institucijų bibliotekų tinklą LABT	tęstinis darbas	1120	–	Švietimo ir mokslo ministerija
		1.6.3. užtikrinti duomenų bazių (LITLEX, EBSCO, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės ir kitų) prenumeratą ir elektroninių dokumentų įsigijimą mokslinėse, akademinėse ir viešosiose bibliotekose	tęstinis darbas	60	–	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
		1.6.4. baigti diegti LIBIS sistemą mokslinėse ir viešosiose bibliotekose ir jos pagrindu sukurti virtualią biblioteką, leidžiančią visiems Lietuvos gyventojams naudotis Lietuvos ir užsienio bibliotekų ir pilnateksčių dokumentų duomenų bazių informacija internetu	tęstinis darbas	–	1000	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
		1.6.5. plėsti LIBIS suvestinį katalogą, baigiant jungti į jį savivaldybių viešąsias bibliotekas	tęstinis darbas	88	–	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
	1.7. sukurti atvirus visuomenei, ypač kaime, prieigos taškus (tam panaudoti bibliotekas, mokyklas, savivaldybes), per kuriuos gyventojai, neturintys kompiuterių (pavyzdžiui, žemės ūkio darbuotojai), galėtų mokytis, įgyti kvalifikaciją, kaupti informacinių technologijų naudojimo patirtį, panaudoti savo reikmėms Lietuvos ir užsienio informacinių tinklų teikiamas galimybes	1.7.1. steigti viešuosius interneto prieigos centrus	tęstinis darbas	200	800	Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		1.7.2. organizuoti šalies gyventojų, būsimų viešų prieigos prie interneto taškų vartotojų, mokymą informacinių technologijų srityje, rengti internetines mokymo priemones	2003 metų III ketvirtis	50	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	1.8. sukurti vienoje iš Lietuvos savivaldybių bandomąją „skaitmeninę bendruomenę“, įtraukti į ją gyventojus, savivaldybę, policiją, vietinę žiniasklaidą, bibliotekas, mokyklas, visuomenės sveikatos centrus, kitas (valstybines, privačias ir nevyriausybines) institucijas	toliau vykdyti skaitmeninių bendruomenių kūrimo darbus Lietuvos savivaldybėse	2003 metų IV ketvirtis	130	70	Informacinės visuomenės plėtros komitetas, savivaldybės
	1.9. plėtoti darbus, ugdančius gyventojų sampratą apie informacinės visuomenės plėtros svarbą	1.9.1. vykdyti tęstinius Lietuvos gyventojų informavimo apie informacinės visuomenės procesus darbus, šiuo tikslu rengti specializuotus leidinius, organizuoti informacijos skleidimą per TV ir radiją, spaudą, internete	tęstinis darbas	120	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		1.9.2. organizuoti interneto turinio filtravimo priemonių testavimo darbus ir skelbti rekomendacijas dėl jų tinkamumo naudoti	2003 metų IV ketvirtis	50	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	1.10. kelti darbo neturinčių žmonių kvalifikaciją naudojantis informacinėmis technologijomis	plėsti specializuotus mokymo centrus, skirtus darbo neturinčių žmonių kvalifikacijai kelti naudojantis informacinėmis technologijomis	2003 metų IV ketvirtis	60	darbo rinkos profesinio mokymo centrų lėšos	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
1 prioritetui iš viso				17467	17878
2. Viešasis administravimas. / Modernizuoti valstybės valdymą, naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis, sukurti tinkamą teisinę aplinką, plėtoti elektroninę valdžią ir elektroninę demokratiją, suteikti gyventojams galimybes nevaržomai gauti iš visų valstybinės valdžios ir valdymo institucijų informaciją, sudaryti sąlygas plėtoti Lietuvos informacinę visuomenę, teikti pasiūlymus, kritikuoti, dalyvauti priimant sprendimus	2.1. užtikrinti informacinės visuomenės plėtros darbų spartą, šiuo tikslu rengti statistikos informaciją, įvertinti esamą situaciją, nustatyti spręstinų problemų prioritetus, koordinuoti lėšų skirstymą ir darbų vykdymą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje	2.1.1. surengti seminarų ir praktinių mokymų el. gebėjimų, el. verslo, el. Vyriausybės ir kitais informacinės visuomenės plėtros svarbiais klausimais ciklą	2003 metų IV ketvirtis	50	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.1.2. atstovauti pagal kompetenciją Lietuvai tarptautiniuose informacinės visuomenės plėtros forumuose ir organizacijose (NeDAP, BMT IT komitete, kituose)	tęstinis darbas	–	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.1.3. atstovauti Lietuvai leidžiant Baltijos Ministrų Tarybos informacinių technologijų ir komunikacijų žurnalą „Baltic IT&T Review“	tęstinis darbas	95	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.1.4. atlikti informacinių technologijų naudojimo įmonėse ir organizacijose tyrimą	2003 metų IV ketvirtis	105	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.5. atlikti informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimą	2003 metų III ketvirtis	100	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.6. įdiegti Intrastato ir VIES duomenų rinkimo sistemą	2003 metų IV ketvirtis	200	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.7. atlikti valstybės institucijų teikiamų tiesioginiu ryšiu (gyventojams ir verslui ) viešųjų paslaugų tyrimą	2003 metų III ketvirtis	20	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.8. diegti statistikos ataskaitų elektronines formas	2003 metų IV ketvirtis	190	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.9. aktualizuoti ir administruoti duomenų bazes, informacinę sistemą	2003 metų IV ketvirtis	1053	–	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.1.10. įdiegti modernią statistikos duomenų rinkimo, saugaus perdavimo ir apdorojimo įrangą	2003 metų IV ketvirtis	–	815	Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	2.2. sistemingai ir atvirai teikti informacinės visuomenės plėtrai svarbią informaciją apie galimus Lietuvos ir užsienio finansavimo šaltinius	rengti konferencijas ir seminarus apie šios srities bendradarbiavimą su tarptautiniais fondais, dalyvavimą tarptautinėse iniciatyvose ir programose, kitais informacinės visuomenės plėtrai svarbiais klausimais	2003 metų IV ketvirtis	50	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	2.3. sukurti tarpusavyje susijusių valstybės registrų sistemą, skirtą įstatymuose numatytų objektų registravimui, apskaitai, registravimo duomenų teikimui	2.3.1. (neteko galios)	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.3.2. palaikyti ir plėtoti registrų sąrašą	tęstinis darbas	30	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.3.3. sukurti Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinę sistemą	tęstinis darbas	–	1500	Vidaus reikalų ministerija
		2.3.4. reorganizuoti Valdininkų registrą į Valstybės tarnautojų registrą	2003 metų IV ketvirtis	130	250	Vidaus reikalų ministerija
		2.3.5. organizuoti Juridinių asmenų registro kompiuterizuotos informacinės sistemos sukūrimą ir darbo vietų įrengimą	tęstinis darbas	15	465 / (270–Phare lėšos)	Teisingumo ministerija
		2.3.6. plėtoti Hipotekos registrą	tęstinis darbas	1010	–	Teisingumo ministerija
		2.3.7. modifikuoti švietimo, darbo biržos, statistikos ir kitų duomenų bazių programinę įrangą – sukurti ir naudoti bendrus nacionalinius specialybių, studijų ir mokymo programų, profesinių kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius	2003 metų IV ketvirtis	–	240	Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.3.8. eksploatuoti Lietuvos švietimo informacinę sistemą, parengti naujų švietimo registrų ir duomenų bazių projektų specifikaciją ir sukurti programinę įrangą	tęstinis darbas	143	365	Švietimo ir mokslo ministerija
		2.3.9. projektuoti ir įgyvendinti saugomų teritorijų kadastro sistemą	2003 metų IV ketvirtis	–	172	Aplinkos ministerija
		2.3.10. sukurti pavojingų Lietuvos ūkio objektų registrą	tęstinis darbas	–	250	Civilinės saugos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
	2.4. užtikrinti informacinių technologijų saugumą valstybės institucijose ir įstaigose	2.4.1. parengti informacinių technologijų Lietuvos saugos standartus	2003 metų IV ketvirtis	30	–	Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija
		2.4.2. (neteko galios)
		2.4.3. sukurti saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą valstybės institucijų kompiuterių tinklo (VIKT) pagrindu	tęstinis darbas	25	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.4.4. (neteko galios)
		2.4.5. parengti informacinių technologijų saugos mokymo programą viešojo administravimo institucijoms	2003 metų IV ketvirtis	10	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.4.6. skelbti informacinių technologijų saugos metodologinę ir konsultacinę informaciją interneto tinklalapyje ir spaudoje	tęstinis darbas	15	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.4.7. organizuoti seminarus informacinių technologijų saugos specialistams	tęstinis darbas	10	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.4.8. užtikrinti asmens duomenų, informacinių technologijų ir jomis perduodamų duomenų saugumą – stiprinti administracinius ir techninius gebėjimus	tęstinis darbas	50	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.4.9. aprūpinti būtinomis priemonėmis padalinį, vykdantį saugumo priežiūros tarnybos funkcijas	2003 metų IV ketvirtis	–	60	Vidaus reikalų ministerija
	2.5. sudaryti sąlygas sukurti ir įdiegti elektroninio asmens identifikavimo ir socialinių duomenų (socialinio ir sveikatos draudimo) sistemas, atitinkančias Europos Sąjungos reikalavimus	įgyvendinti bandomąjį elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose projektą	2003 metų IV ketvirtis	–	290	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	2.6. užtikrinti galimybę valstybės tarnautojams įgyti minimalią kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją	apmokyti Vidaus reikalų ministerijos administracijos ir įstaigų prie ministerijos darbuotojus efektyviai dirbti asmeniniu kompiuteriu, suteikti jiems Europos Sąjungoje pripažintą kompiuterių vartotojo pažymėjimą	2003 metų IV ketvirtis	40	–	Vidaus reikalų ministerija
	2.7. įdiegti modernių informacinių technologijų naudojimu pagrįstas priemones, padedančias valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vykdyti joms skirtas funkcijas	2.7.1. licencijuoti programinę įrangą valstybės institucijose	tęstinis darbas	–	535	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.7.2. plėtoti duomenų bazę „Informacinės visuomenės plėtros vykdomi projektai“	2003 metų III ketvirtis	20	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.7.3. parengti bendruosius valstybės institucijų informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo metodinius dokumentus	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		2.7.4. sukurti Lietuvos archyvų fondo sąvadą – periodiškai atnaujinamą duomenų apie dokumentų saugotojus ir jų saugomus dokumentus bazę	tęstinis darbas	–	700	Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.7.5. toliau vykdyti teismų kompiuterizavimo darbus	tęstinis darbas	–	1222 / (3108 –Phare lėšos)	Teisingumo ministerija
		2.7.6. atnaujinti hipotekų įstaigų kompiuterinę įrangą ir standartinę programinę įrangą	tęstinis darbas	–	150	Teisingumo ministerija
		2.7.7. sukurti bendrą specialiųjų tarnybų ir kitų institucijų ir įstaigų korinio ryšio tinklą – pertvarkyti Vidaus reikalų ministerijos telekomunikacinį operatyvaus radijo ryšio tinklą į skaitmeninį	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Vidaus reikalų ministerija, Susisiekimo ministerija
		2.7.8. kompiuterizuoti Lietuvos policijos veiklos funkcijas pagal 1990 m. birželio 19 d. Šengeno konvencijos reikalavimus	tęstinis darbas	–	–	Vidaus reikalų ministerija
		2.7.9. plėtoti Standartizacijos departamento informacinę sistemą integruojantis į CEN/CENELEC sistemą	2003 metų IV ketvirtis	–	100	Aplinkos ministerija
		2.7.10. modifikuoti ir vystyti viešųjų pirkimų monitoringo informacinę sistemą	tęstinis darbas	100	81	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
		2.7.11. diegti ir modernizuoti kompiuterizuotą VBAM sistemą	tęstinis darbas	367	5000	Finansų ministerija
		2.7.12. sukurti krašto apsaugos ryšių sistemą	tęstinis darbas	–	2500	Krašto apsaugos ministerija
		2.7.13. sukurti krašto apsaugos kompiuterines informacines sistemas	tęstinis darbas	–	808	Krašto apsaugos ministerija
		2.7.14. kurti Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje informacinę sistemą	2003 metų IV ketvirtis	97	1230	Užsienio reikalų ministerija
	2.8. sukurti bendrą valstybės ir savivaldybių institucijų informavimo sistemą, nustatyti gyventojų ir privataus sektoriaus informavimo tvarką, plėtoti elektronines paslaugas, įgyvendinti „vieno langelio“ principą	2.8.1. sukurti valdžios elektroninius vartus	tęstinis darbas	–	180	Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija
		2.8.2. įgyvendinti dalinį bandomąjį bendrojo pagalbos centro kūrimo projektą Vilniaus mieste	2003 metų IV ketvirtis	–	3000 / (2950 –Privati-zavimo fondo lėšos)	Vidaus reikalų ministerija
		2.8.3. įsigyti prisijungti prie EURES reikalingą kompiuterinę ir programinę įrangą, sukurti duomenų bazę, įsteigti darbo vietas ir apmokyti darbuotojus	tęstinis darbas	110	976	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		2.8.4. plėtoti per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos interneto svetainę informacijos teikimą draudėjams ir išmokų gavėjams	tęstinis darbas	(80 –Valsty-binio sociali-nio drau-dimo fondo lėšos)	–	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
		2.8.5. įteisinus priėjimo prie duomenų konfidencialumo užtikrinimo priemones, teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos klientams duomenis elektroniniu būdu	tęstinis darbas	(500 –Valsty-binio sociali-nio drau-dimo fondo lėšos)	–	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
	2.9. integruoti valstybinius ryšio ir duomenų perdavimo tinklus, nustatyti integruoto tinklo valdymą	integruoti valstybinius ryšio ir duomenų perdavimo tinklus, tam naudoti ir plėsti turimą Lietuvos radijo ir televizijos centro techninę bazę	tęstinis darbas	–	–	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Vidaus reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba
	2.10. gerinti visuomenės sveikatą, remiantis patikima ir lengvai prieinama sveikatos informacija, pagrįsta informacinių technologijų galimybių naudojimu	2.10.1. sukurti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto tinklalapio (portalo) informacinę ir organizacinę struktūrą	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Sveikatos apsaugos ministerija
		2.10.2. parengti ir patvirtinti el. sveikatos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Sveikatos apsaugos ministerija
	2.11. parengti ir įgyvendinti informatizuoto transporto sistemos projektą	2.11.1. sukurti kelių oro sąlygų informacinę sistemą	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Susisiekimo ministerija
		2.11.2. modernizuoti kelių transporto veiklos informacinę sistemą	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Susisiekimo ministerija
	2.12. pritaikyti svarbiausius informacinės aplinkos komponentus neįgaliesiems	2.12.1. pritaikyti kelias valstybės institucijų interneto svetaines neįgaliesiems pagal Interneto tinklalapių prieinamumo iniciatyvos („Web Accessibility Initiative“) reikalavimus	2003 metų III ketvirtis	80	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
		2.12.2. parengti visuomenės informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems normas	2003 metų III ketvirtis	30	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	2.13. plėtoti aplinkos kokybės valdymo ir aplinkos apsaugos monitoringo informacines sistemas	2.13.1. įsigyti kompiuterinę ir organizacinę techninę įrangą saugomų teritorijų gamtotvarkos planams rengti	tęstinis darbas	–	343	Aplinkos ministerija
		2.13.2. sukurti integruotą aplinkos kokybės valdymo kompiuterinę informacijos sistemą	tęstinis darbas	–	1147	Aplinkos ministerija
		2.13.3. teikti informaciją Europos aplinkos informavimo ir monitoringo sistemai (EIONET) pagal EAA ir Europos Sąjungos reikalavimus	2003 metų IV ketvirtis	–	–	Aplinkos ministerija
		2.13.4. organizuoti EAA CLC2000 projekto vykdymą Lietuvoje (Lietuvos CORINE žemės danga – 2000)	tęstinis darbas	–	(297 –Aplinkos apsaugos rėmimo progra-mos fondo ir Europos aplinkos apsaugos agentūros lėšos)	Aplinkos ministerija
2 prioritetui iš viso				4200	22379
3. Elektroninis verslas. / Plėtoti žiniomis, informacija, ryšių ir informacinėmis technologijomis grindžiamą verslą	3.1. sudaryti sąlygas naudoti elektroninį parašą ir užtikrinti, kad funkcionuotų elektroninio atsiskaitymo sistemos	3.1.1. vykdyti Elektroninio parašo priežiūros reglamento įgyvendinimo priemones	2003 metų IV ketvirtis	100	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		3.1.2. parengti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo projektą – papildyti kodekso nuostatas dėl kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų administracinės atsakomybės	2003 metų III ketvirtis	–	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		3.1.3. atlikti elektroninio verslo plėtros galimybių ir kliūčių Lietuvoje analizę, parengti rekomendacijas, kaip tobulinti teisinę ir institucinę bazę	2003 metų III ketvirtis	30	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	3.2. sudaryti sąlygas juridiniams ir fiziniams asmenims per viešuosius tinklus atlikti muitinės, mokesčių mokėjimo ir pajamų deklaravimo procedūras	3.2.1. sukurti ir įdiegti muitinės kompiuterizuoto kompleksinio tarifo sistemą	2003 metų III ketvirtis	–	546 / (1419 –Phare lėšos)	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.2. sukurti ir įdiegti integruotą tarifų valdymo sistemą	tęstinis darbas	–	822 / (4489 –Phare lėšos 2003– 2005 metams)	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.3. sukurti ir įdiegti tranzito kontrolės sistemą	tęstinis darbas	–	(3798 – / Phare lėšos 2003– 2005 metams)	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.4. sukurti ir plėsti elektroniniu būdu teikiamų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą	2003 metų III ketvirtis	–	3772	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.5. įdiegti muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos sąsajas su Europos Komisijos muitinės informacinėmis sistemomis	tęstinis darbas	–	3169	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.6. įdiegti duomenų perdavimo tinklą ir komunikacinę jungtį CCN/CSI su Europos Sąjungos duomenų perdavimo tinklu	tęstinis darbas	1000	–	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.7. sukurti ir įdiegti sistemą, kuri Valstybinės mokesčių inspekcijos informacines sistemas saugiai sujungtų su Europos Sąjungos sistemomis per CCN/CSI komunikacinę jungtį	2003 metų III ketvirtis	–	500	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.8. įdiegti kompiuterizuotą mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinę sistemą	tęstinis darbas	–	5083	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.9. sukurti (pritaikyti) ir įdiegti muitinės pažeidimų ir žvalgybos sistemą	tęstinis darbas	–	269 / (1899 –Phare lėšos 2003– 2005 metams)	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.10. užtikrinti integruotos muitinės informacinės sistemos saugą	tęstinis darbas	–	2539	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.11. sukurti šiuolaikinę muitinės informacinę infrastruktūrą	tęstinis darbas	200	5483	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.12. atlikti muitinės informacinės sistemos auditą	tęstinis darbas	100	–	Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Muitinės informacinių sistemų centras
		3.2.13. sukurti ir įdiegti integruotos mokesčių informacinės sistemos taikomąsias programas	tęstinis darbas	–	5700	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.14. įsigyti reikiamą techninę ir sisteminę programinę įrangą	tęstinis darbas	–	2000	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.15. sukurti ir plėsti elektroninio deklaravimo sistemą	tęstinis darbas	–	1000	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.16. pasirengti informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių – įsteigti centrinį bendradarbiavimo biurą (angl. Central Liaison Office (CLO)	tęstinis darbas	2020	4360 / (5700 – Phare lėšos)	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.17. įdiegti kompiuterių tinklo saugumo priemones	tęstinis darbas	–	3200	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.18. kurti ir diegti valdymo informacinės sistemos duomenų analizės posistemę	tęstinis darbas	–	1500	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
		3.2.19. įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymui įgyvendinti	tęstinis darbas	–	300	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
	3.3. skatinti įmones savo veikloje naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis	3.3.1. vykdyti Inovacijų versle programos įgyvendinimo priemones	tęstinis darbas	1300	–	Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
		3.3.2. sukurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą, sudarančią Europos Sąjungos valstybių praktiką atitinkančias galimybes palaipsniui perkelti viešuosius pirkimus į elektroninę terpę	tęstinis darbas	120	–	Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Ūkio ministerija
		3.3.3. leisti ir plėtoti „Euroverslo naujienų“ elektroninį biuletenį	tęstinis darbas	30	–	Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	3.4. remti ir skatinti verslo informacinių centrų, inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų, skatinančių informacinėmis technologijomis pagrįstos gamybos plėtrą ir naujų paslaugų kūrimą	finansuoti verslo informacinių centrų, verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų steigimą ir veiklą	tęstinis darbas	9000	–	Ūkio ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
	3.5. plėtoti skaitmeninės televizijos paslaugas	parengti skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelį	2003 metų III ketvirtis	–	–	Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Ryšių reguliavimo tarnyba
3 prioritetui iš viso				13900	40243
4. Lietuvos kultūra ir lietuvių kalba. / Puoselėti Lietuvos kultūrą, kultūros paveldą, lietuvių kalbą ir išsaugoti juos pasaulio informacinės visuomenės aplinkoje	4.1. sukurti lietuvių kalbos automatizuoto vertimo, atpažinimo ir sintezės priemones, lituanizuoti žmonių ir kompiuterių sąsajos programinę įrangą	4.1.1. atlikti automatinio lietuvių kalbos (šnekamosios kalbos) atpažinimo, automatinio lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimo ir lietuvių šnekos automatinės transkripcijos darbus	tęstinis darbas	123	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.2. atlikti lietuvių kalbos automatinio morfologinio atpažinimo ir sintezės darbus	tęstinis darbas	20	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija
		4.1.3. sukurti kalbančiojo atpažintuvo (balso spynos), atskirai sakomų žodžių atpažintuvo ir lietuviškų tekstų vertiklio kalbos garsais prototipus	tęstinis darbas	70	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.4. atlikti lietuvių kalbos dalykų informacinėse technologijose norminimo darbus	tęstinis darbas	58	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.5. sukurti rašto ženklų sistemą (Open Type šriftą)	tęstinis darbas	60	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.6. lituanizuoti programinę kompiuterių įrangą ir internetą, elektroninį paštą ir kt.	tęstinis darbas	58	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.7. rengti juridinių tekstų automatizuoto vertimo sistemos prototipui kurti reikalingas priemones	tęstinis darbas	43	–	Valstybinė lietuvių kalbos komisija
		4.1.8. baigti rengti aiškinamojo dialogo terminų žodyną, skirtą programinės įrangos gamintojams ir vartotojams	2003 metų IV ketvirtis	120	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
		4.1.9. parengti lietuvių kalbos rašybos tikrinimo priemones (HTML redaktoriams, pašto programoms ir kt.)	2003 metų IV ketvirtis	95	–	Informacinės visuomenės plėtros komitetas
	4.2. naudojant informacines technologijas, kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos kultūros ir kalbos vertybes	4.2.1. kaupti ir tvarkyti informaciją apie paveldo objektus, eksploatuoti ir tobulinti kultūros vertybių registrų KIS INFORMIX duomenų bazę	tęstinis darbas	137	–	Kultūros ministerija
		4.2.2. formuoti paveldosaugos archyvą ir biblioteką: kartografinės medžiagos konversija iš analoginės į skaitmeninę formą	tęstinis darbas	10	–	Kultūros ministerija
		4.2.3. kurti dvarų sodybų ir palivarkų duomenų bazę	tęstinis darbas	85	–	Kultūros ministerija
		4.2.4. dalyvauti kuriant europietišką skaitmeninį turinį, skatinti jį naudoti ir plėtoti kalbinius ypatumus informacinėje visuomenėje	tęstinis darbas	75	–	Vidaus reikalų ministerija
4 prioritetui iš viso				954	0
Visiems prioritetams				36521	80500

Priedo pakeitimai:
Nr. 1505, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5142 (2003-12-05)
Nr. 622, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3084 (2004-05-26)

_______________________
Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1505, 2003-12-02, Žin., 2003, Nr. 114-5142 (2003-12-05)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 4 D.
NUTARIMO NR. 1127 "DĖL LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS
2003 METŲ DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 622, 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 85-3084 (2004-05-26)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BIRŽELIO 30 D. NUTARIMO NR. 852 "DĖL VALSTYBĖS REGISTRŲ INTEGRALIOS SISTEMOS KŪRIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO" IR 2003 M. RUGSĖJO 4 D. NUTARIMO NR. 1127 "DĖL LIETUVOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS 2003 METŲ DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo: Angonita Rupšytė (2004-05-30)
anrups@lrs.lt