Suvestinė redakcija nuo 2011-12-04 iki 2012-03-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 147-5926, i. k. 1082310ISAK001V-446

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. 1V-446
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu,
tvirtinu 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS	REGIMANTAS ČIUPAILA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2008 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. 1V-446

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatyti reikalavimai, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas dėl projektų finansavimo, ir metodiniai nurodymai vertintojams, kuriais turi vadovautis projektų vertintojai, atlikdami projektų vertinimą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau – priemonė).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006);
2.2. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1);
2.3. 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1);
2.4. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa;
2.5. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720);
2.6. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637);
2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132);
2.8. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės);
2.9. Metodiniais nurodymais dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Metodiniais nurodymais vertintoj ams dėl atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861).
3. Apraše vartojamos sąvokos:
Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kuriame ne daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų.
Kompleksinis projektas – projekto vykdomos veiklos turi būti būdingos kelioms sritims, kurias derinant sprendžiamos esamos kaimo vietovių problemos (sričių pavyzdžiai pateikti Aprašo priedo Nr. 1 1.5 punkte). Jeigu projektas įgyvendinamas keliose kaimo vietovėse, kompleksiškumo reikalavimas taikomas kiekvienai kaimo vietovei atskirai.
Privažiuojamieji keliai – gatvių atkarpos ir prie viešosios paskirties pastatų / statinių arba rekreacinių zonų transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirta esama ar naujai įrengiama infrastruktūra, kuri nėra gatvė, kaip apibrėžta 1995 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076) (pvz., privažiavimai prie viešųjų pastatų ir pan.).
Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

4. Pagal šią priemonę numatoma paskirstyti iki 377 485 763 litų lėšų sumą, iš kurių 346 878 809 litų būtų Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 30 606 954 litų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
5. Projektų, finansuojamų pagal priemonę, atrankos būdas – regionų projektų planavimas. Regionų projektų sąrašai sudaromi 2007–2010 ir 2011–2013 arba 2007–2013 metų laikotarpiui, vadovaujantis Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778).
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

6. Valstybės pagalba pagal priemonę neteikiama.

II. PRIEMONĖS TIKSLAS, REMIAMOS VEIKLOS

7. Priemonė padeda įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinį – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse.
8. Priemonės tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą. Šio tikslo siekiama kompleksiškai sprendžiant esamas kaimo vietovių problemas, modernizuojant viešuosius pastatus, gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką.
9. Pagal priemonę remiamos veiklos:
9.1. esamų viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas: veikla yra skirta viešųjų pastatų (tarp jų nenaudojamų) pritaikymui kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms:
9.1.1. jeigu pareiškėjui priklauso visas pastatas, jo išorės konstruktyvo sutvarkymo (apšiltinimo) išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu didžioji pastato dalis (daugiau kaip 50 % pastato patalpų ploto) pritaikoma kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms teikti. Kitais atvejais taikomas proporcijos („pro-rata“) principas; santykis, kuriuo finansuojamos išorės konstruktyvo tvarkymo išlaidos nustatomas projekto biudžeto lėšomis tvarkomų patalpų plotą padalijant iš bendro patalpų ploto, į jį neįtraukiant bendro naudojimo patalpų (laiptinės, koridorių, bendro naudojimo tualetų ir pan.) ploto;
9.1.2. vidaus tvarkymo išlaidos finansuojamos tiek, kiek jos yra būtinos pritaikyti pastato patalpas kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams ir (arba) ar socialinėms paslaugoms, t. y. seniūnijos, kitų viešojo administravimo paslaugas teikiančių ar valstybines funkcijas vykdančių subjektų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų ir (arba) kitiems juridiniams asmenims skirtų (išnuomotų ar naudojamų panaudos arba patikėjimo teise) patalpų daliai tenkančios išlaidos nėra tinkamos finansuoti; jei planuojama tvarkyti ir bendro naudojimo patalpas (laiptinės, koridoriai, bendro naudojimo tualetai ir pan.), jų tvarkymui patiriamų išlaidų tinkama finansuoti dalis nustatoma taikant proporcijos (pro-rata) principą – išlaidos padalijamos pagal santykį, kuris nustatomas projekto biudžeto lėšomis tvarkomų patalpų plotą padalijant iš bendro patalpų ploto, į jį neįtraukiant, t. y. į bendrą pastato patalpų plotą neįskaičiuojamas bendro naudojimo patalpų (laiptinės, koridorių, bendro naudojimo tualetų ir pan.) plotas;
9.1.3. tikslinei funkcinei švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų teikimo sričiai priskirtinuose pastatuose tinkamos tik tiesiogiai su patalpų kuriamam smulkiam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinių paslaugų teikimui įrengimu susijusios išlaidos, t. y. tokios patalpos turi būti įrengiamos visiškai autonomiškoje tikslinei funkcinei švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų teikimo sričiai priskirtinų pastatų dalyje, po projekto įgyvendinimo tos pastato dalies paskirtis turi būti perregistruota kitai nei švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų teikimo naudojimo paskirčiai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

9.2. bendruomeninės infrastruktūros gerinimas: veikla yra skirta viešųjų erdvių plėtrai atnaujinant, sukuriant naują viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūrą;
9.3. gyvenamosios aplinkos gerinimas: veikla yra skirta apšvietimo, šaligatvių, aikščių, tvarkomas viešąsias erdves ribojančių pastatų fasadų, išskyrus jų šiltinimą, apdailos, ir šlaitinių stogų dangos, stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui ar atnaujinimui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

9.4. Neteko galios nuo 2011-12-04
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

III. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

10. Galimi pareiškėjai pagal priemonę yra savivaldybių administracijos.
11. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:
11.1. turi turėti teisinį pagrindą vykdyti projekte numatytas veiklas;
11.2. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;
11.3. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;
11.4. nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu;
11.5. yra pajėgus įgyvendinti projektą.
12. Partneriais pagal šią priemonę gali būti viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba savivaldybė; biudžetinės įstaigos, religinės bendrijos / bendruomenės, religiniai centrai. Partnerių dalyvavimas projekte yra tinkamas, jei projekto veiklos apima investicijas į partnerio valdomą turtą. Projekto veiklas vykdo ir už tinkamą projekto įgyvendinimą atsako pareiškėjas. Projekto partneris tiesiogiai nedalyvauja projekto veiklų įgyvendinime ir nepatiria su projekto veiklų įgyvendinimu susijusių išlaidų.

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

13. Pagal Aprašo 9.1–9.3 punktuose nurodytas remiamas veiklas įgyvendinami kompleksiniai projektai, atitinkantys paraiškos B dalies 1.5 punktą: vykdomos veiklos turi būti būdingos ne mažiau kaip 3 sritims, nurodytoms B dalies 1.5 punkte.
14. Paraiška gali būti teikiama Aprašo 9.1–9.3 punktuose nurodytoms galimoms finansuoti veikloms, kartu į paraiškoje numatytas veiklas gali būti įtraukiama Aprašo 9.4 punkte nurodyta veikla. Aprašo 9.4 punkte nurodytai galimai finansuoti veiklai paraiška negali būti atskirai teikiama.
15. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje. Tuo atveju, kai vienas projektas apima kelias kaimo gyvenamąsias vietoves, kriterijus dėl 3 tūkst. gyventojų taikomas kiekvienai kaimo vietovei atskirai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

16. Projektas turi būti įvardytas regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono projektų sąraše.
17. Visi projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Stebėsenos komiteto 2007 m. spalio 30 d. posėdžio 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1, ir specialiuosius projektų atitikties atrankos kriterijus, patvirtintus Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio 13 d. posėdžio 2008 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 2, kurie yra skelbiami Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt.
18. Projektai turi prisidėti prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
18.1. rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka projektų skaičius – 100;
18.2. produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 100.
18.3. rezultato stebėsenos rodiklio: pritraukta privačių investicijų – 172,64 mln. litų.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

19. Projektuose privaloma atsižvelgti į galimą veiklų dubliavimą su Susisiekimo ministerijos priemone pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa ir šios programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos.
20. Pagal šią priemonę finansuojami kompleksiniai plėtros projektai, kurių tinkamų išlaidų vertė viršija 690 560 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt litų) tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jei projekto veiklas numatoma vykdyti keliose kaimo vietovėse, šis reikalavimas taikomas kiekvienai kaimo vietovei atskirai.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

21. Projekto investicijos turi būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto atnaujinimą ir (ar) naujo turto sukūrimą ir negali būti koncentruojamos į vieną prioritetinę sritį, nurodytą „Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formos“ 1.5 punkte. Tuo atveju, jei kaimo gyvenamojoje vietovėje įgyvendinami keli projektai, investicijos negali būti skirtos tiems patiems objektams ar jų dalims.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

22. Maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos, tačiau, jeigu įgyvendinant projektą atsirado svarbių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

V. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS

23. Visos projektų išlaidos turi atitikti Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles.
24. Pareiškėjas, planuodamas projekto veiklas ir joms įgyvendinti numatytas išlaidas, turi remtis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams (skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt).
25. Išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei jos yra patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų pradžia ir pabaiga (išlaidų patyrimo ir apmokėjimo laikotarpis) nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, nepažeidžiant Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse nustatytų projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio ribų.
26. Projekto veiklos neturi būti užbaigtos iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.
27. Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo, pareiškėjui ir (ar) partneriui prisiimant visišką atsakomybę už veiklų ir jų įgyvendinimui skirtų išlaidų tinkamumą. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) paraiškos vertinimo metu gali priimti sprendimą dėl pirkimų, numatytą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 81 punkte.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

28. Netinkamos pagal priemonę finansuoti projekto išlaidos:
28.1. žemės pirkimo ir (ar) nuomos išlaidos;
28.2. vandens, elektros, šildymo, telefono ir interneto ryšio, biuro prekių, kuro, transporto priemonių eksploatavimo išlaidos;
28.3. komandiruočių išlaidos;
28.4. projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
28.5. banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko operacijų išlaidos;
28.6. naujų pastatų statybos, išskyrus viešuosius tualetus.
28.7. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), užtikrinimu, išskyrus baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto įrenginius, įsigijimo išlaidos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.8. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų įsigijimas, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami pastoviai prijungti prie inžinerinių tinklų, reikalingų jiems funkcionuoti.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.9. įrenginių, kurie skirti atsinaujinantiems energijos ištekliams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), gaminti ir naudoti, įsigijimo ir įrengimo išlaidos.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.10. inžinerinių tinklų, išskyrus viešųjų erdvių lietaus nuotekų tinklus, apšvietimo tinklus, projekto lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo išlaidos.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.11. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.12. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo išlaidos.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

28.13. pareiškėjui arba partneriui nuosavybės teise priklausančio pastato išorės apšiltinimo išlaidos, tenkančios bendruomenei nepritaikomoms ar nenaudojamoms patalpoms.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

29. Atsižvelgdama į pareiškėjo patirtį ir audito išvados poreikį, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) gali nuspręsti reikalauti iš projekto vykdytojo auditoriaus ataskaitų apie faktinius pastebėjimus ir (ar) išvados dėl skirtų lėšų panaudojimo. CPVA šį reikalavimą nustato projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.
30. Pareiškėjas, įvertinęs būtinumą ir tikslingumą drausti ilgalaikį (materialųjį) turtą, kuriam įsigyti ar sukurti vykdant projektą bus teikiamas Europos Sąjungos finansavimas, atitinkamo turto draudimo išlaidas gali numatyti paraiškoje. Galutinį sprendimą dėl ilgalaikio (materialiojo) turto, finansuojamo pagal priemonę, draudimo išlaidų tinkamumo finansuoti, atlikdama paraiškos vertinimą, priima CPVA. CPVA, atlikdama paraiškos vertinimą ir atsižvelgdama į projekto riziką ir (ar) kitas aplinkybes, gali nuspręsti reikalauti, kad projekto vykdytojas apdraustų ilgalaikį (materialųjį) turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant projektą. Draudiminio įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

31. Visais atvejais netinkamomis projekto išlaidomis yra laikomos tos išlaidos, kurios pagal Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles yra priskiriamos prie finansavimo reikalavimų neatitinkančių išlaidų. Netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas turi apmokėti nuosavomis lėšomis. Nuosavų lėšų šaltiniai, skirti netinkamoms išlaidoms, susijusioms su projekto įgyvendinimu, apmokėti, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi ir tinkamai suplanuoti.

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDŽIUI

32. Projekto vertė negali viršyti Reglamente Nr. 1083/2006 nustatytos didelės apimties projekto sumos – 172,6 mln. Lt (šimtas septyniasdešimt du milijonai šeši šimtai tūkstančių litų). Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 92,5 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
33. Projekto pareiškėjas ne mažiau kaip 7,5 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų turės padengti nuosavomis lėšomis.
34. Konkretus projektui skiriamo finansavimo dydis nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
35. Iš projektų numatomos gauti pajamos turi būti įvertintos iš anksto pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 str. 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma iš anksto nustatyti. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Grynųjų pajamų skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Metodinėmis rekomendacijomis dėl Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai, Europos Komisijos parengtu Darbo dokumentu Nr. 4 Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės ir paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu. Minėti dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Projekto išlaidų dalis, kurią padengia iš projekto gaunamos grynosios pajamos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
36. Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projektų užbaigimo gavus pajamų, apibrėžtų Reglamento Nr. 1083/2006 55 str., projekto vykdytojas turi informuoti Vidaus reikalų ministeriją ir CPVA, teikiant Finansų ministerijos nustatytos formos galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (arba) ataskaitą po projekto užbaigimo, ir jas grąžinti į valstybės biudžetą.

VI. PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKA

37. Visa pareiškėjui žinotina informacija apie projektus, finansuotinus pagal priemonę, skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 34 punkto nuostatomis.
38. Paraiškos pildymo ir kitais su projekto rengimu susijusiais klausimais nuo projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą pagal priemonę dienos iki pasiūlyme teikti paraiškas pagal priemonę nustatytos paraiškos pateikimo CPVA dienos pareiškėjai raštu (paprastu ar elektroniniu paštu bei faksu) ir žodžiu gali kreiptis į CPVA pasiūlyme teikti paraiškas nurodytu CPVA adresu, kontaktinių asmenų telefono, fakso numeriais ir elektroninio pašto adresais.
39. Dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams ir regioniniams strateginio planavimo dokumentams pareiškėjai gali kreiptis raštu, elektroniniu paštu ar žodžiu į Vidaus reikalų ministeriją. Vidaus reikalų ministerijos adresas, kontaktinių asmenų telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresai bus nurodyti pasiūlyme teikti paraiškas.
40. Teikiant užklausą elektroniniu paštu, turi būti pateikiama: aiški nuoroda į Aprašą; asmens, kuris teiraujasi, vardas ir pavardė, telefono numeris ir organizacijos, kuriai jis atstovauja, pavadinimas.
41. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos pateikiami Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt.

VII. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

42. Paraiškos yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, CPVA patvirtintame Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo tvarkos apraše, taip pat Apraše nustatyta tvarka. Pareiškėjas pagal priemonę gali pateikti daugiau nei vieną paraišką. Vadovaudamasis Aprašu, pareiškėjas pildo paraiškos bendrąją (A) dalį ir paraiškos specialiąją (B) dalį:
42.1. paraiškos bendrosios (A) dalies forma ir pildymo instrukcija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861);
42.2. paraiškos specialiosios (B) dalies forma kartu su jos pildymo instrukcija pateikta Aprašo 1 priede.
43. Paraiškos formos ir pildymo instrukcijos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt.
44. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti paraiškos specialiojoje (B) dalyje nustatytus paraiškos priedus.
45. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti papildomus dokumentus, jo nuomone, įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, kuriais remdamosi vertinimą atliekančios ir sprendimą dėl finansavimo priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą.
46. Pareiškėjas, nurodytas regiono projektų sąraše, teikia paraišką įgyvendinančiajai institucijai iki regionų projektų sąraše nustatyto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino pabaigos.
47. Paraiškos CPVA turi būti išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteiktos asmeniškai adresu:
Centrinė projektų valdymo agentūra
S. Konarskio g. 13
LT-03109 Vilnius
arba kitu adresu, kuris nurodytas CPVA išsiųstame pasiūlyme.
48. Kitais būdais išsiųsta arba kitais adresais įteikta, arba po regionų projektų sąraše nustatyto termino pabaigos įteikta paraiška yra nenagrinėjama.
49. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, spausdinta. Kita kalba arba ranka užpildytos paraiškos nepriimamos.
50. Pareiškėjas viename užklijuotame ir užantspauduotame voke (arba kitokiame pakete), ant kurio turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas ir priemonė, pagal kurią teikiama paraiška, pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, turi pateikti CPVA:
50.1. vieną paraiškos ir jos priedų originalą; ant pateikiamo paraiškos originalo turi būti nurodyta – „ORIGINALAS“;
50.2. dvi paraiškos ir jos priedų kopijas; ant pateikiamų paraiškų kopijų turi būti nurodyta – „KOPIJA“;
50.3. elektroninę paraiškos kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD diske) versiją, ant kurios turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas.
51. Neteko galios nuo 2009-06-12
Punkto naikinimas:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin. 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

52. Paraiškos originalo, kopijų ir elektroninio varianto turinys turi būti identiškas; nustačius, kad kopijų ar elektroninio paraiškos varianto turinys neatitinka originalo, laikoma, kad teisinga yra paraiškos popierinio varianto originale pateikta informacija.
53. Atsiuntusiam ar įteikusiam asmeniškai paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas, kuriame nurodomas Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) paraiškai suteiktas unikalus kodas.
54. SFMIS paraiškai unikalus kodas suteikiamas vadovaujantis Paraiškų dėl projekto finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861).
55. Informacija apie pateiktas ir užregistruotas paraiškas skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www. esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 48 punkto nuostatomis.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

56. Paraiškos vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, CPVA patvirtintame Paraiškų vertinimo tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka.
57. Už pateiktų paraiškų administracinės atitikties, projekto tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga CPVA, kuri prireikus gali pasinaudoti nepriklausomų ekspertų paslaugomis.
58. Paraiškų vertinimo procesas susideda iš 2 etapų:
58.1. administracinės atitikties vertinimo; šio vertinimo metu patikrinama, ar užpildyti visi paraiškos punktai, ar su paraiška pateikti visi Aprašo 1 priede nurodyti dokumentai ir informacija; administracinės atitikties vertinimas atliekamas užpildant paraiškų administracinės atitikties vertinimo lentelę, pateiktą Aprašo 2 priede;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

58.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo; šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma; projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas užpildant projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, pateiktą Aprašo 3 priede, ir vadovaujantis šioje lentelėje pateiktais metodiniais nurodymais vertintojams.
59. Tinkamumo finansuoti vertinimą CPVA turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y. įgyvendinančiajai institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.
60. Paraiškos administracinės atitikties ir projekto tinkamumo vertinimo metu CPVA gali pasikviesti pareiškėją pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje.
61. CPVA užtikrina, kad paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo projektų sąraše nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos.
62. Sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti priima CPVA.
63. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 65 punkto nuostatomis.

SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS IR PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

64. Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas ir projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir šiame Apraše nustatyta tvarka.
65. Galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo priima vidaus reikalų ministras, vadovaudamasis CPVA pateikta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita. Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo Vidaus reikalų ministerijoje dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

66. Vidaus reikalų ministerija sprendimo dėl projekto finansavimo kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia CPVA, kuri per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto finansavimo kopijos gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą.
67. Gavusi Vidaus reikalų ministerijos sprendimo dėl projekto finansavimo kopiją, CPVA parengia trišalės projekto finansavimo ir administravimo sutarties tarp CPVA, Vidaus reikalų ministerijos ir pareiškėjo projektą, suderina jį su Vidaus reikalų ministerija ir išsiunčia raštu pareiškėjui, nurodydama pasiūlymo pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį galiojimo terminą.
68. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861).
69. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo ir apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 104 ir 115 punktų nuostatomis.

VIII. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

70. Projektų išlaidos apmokamos bei projektų administravimo ir finansavimo sutarčių įgyvendinimo priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka.
71. Projektų išlaidos gali būti apmokamos 2 būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo. Konkretus apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
72. Pagal priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas. Projekto vykdytojui išmokamo avanso dydis nustatomas projekto administravimo ir finansavimo sutartyje, neviršijant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodyto dydžio. Avansas gali būti išmokamas dalimis.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

73. Gavęs avansą, projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą teikia įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, praėjus nurodytiesiems 3 mėnesiams, per 5 darbo dienas jis privalo grąžinti avansą.
74. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris, įgyvendindamas projektą, vykdydamas viešuosius pirkimus, prisiima atsakomybę dėl pirkimų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų atitikties.
75. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi laikytis projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygose nustatytų įsipareigojimų.
76. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo imtis visų būtinų veiksmų Europos Sąjungos fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir projektų finansavimo ir administravimo sutartyje.
77. Pasirašydamas projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojas įsipareigoja nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos užtikrinti projekto tęstinumą, kad nebūtų pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. nuostatos, taip pat užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto partneriai. Apie paaiškėjusias svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti Reglamento Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti CPVA. CPVA, paraiškos vertinimo metu atsižvelgdama į galimus rizikos veiksnius dėl projekto tęstinumo užtikrinimo ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų įgyvendinimo, gali nustatyti projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiosiose sąlygose papildomus reikalavimus projekto vykdytojui dėl projekto tęstinumo užtikrinimo ir informavimo apie priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų pažeidimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

78. Turtas, sukurtas ar įsigytas finansuojant projektui skiriamo finansavimo lėšomis, privalo likti Lietuvoje. Pasirašydamas projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojas įsipareigoja nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be CPVA ir Vidaus reikalų ministerijos raštiško sutikimo nekeisti turto paskirties, nuosavybės pobūdžio, objekto, kuriam skiriamos projekto finansavimo lėšos, vietos, taip pat užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto partneriai.
79. Jei pasirašytų pirkimo sutarčių su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju kaina yra didesnė nei projektui skirtas finansavimas, pareiškėjas privalo pats padengti skirtumą arba Papildomo finansavimo pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamas Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones skyrimo įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-91 (Žin., 2011, Nr. 17-807), nustatyta tvarka kreiptis dėl papildomo finansavimo
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

80. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad per 2 mėnesius nuo projekto pirkimų plano suderinimo su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) dienos būtų paskelbtas (-i) projekto veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingas (-i) projektavimo paslaugų pirkimas (-ai) (tais atvejais, kai pareiškėjas paraiškos vertinimo metu nėra pateikęs patvirtinto (-ų) techninio (-ių) projekto (-ų) ar remonto, griovimo aprašo (-ų)) arba statybos darbų ir statinio techninės priežiūros paslaugų pirkimai (jeigu paraiškos vertinimo metu pareiškėjas turi patvirtintą techninį (-ius) projektą (-us) ir (ar) remonto, griovimo aprašą (-us). Jei pareiškėjas minėtų pirkimų nepaskelbia per 2 mėnesius nuo projekto pirkimų plano suderinimo su CPVA dienos, Vidaus reikalų ministerija turi teisę nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.
Papildyta punktu:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti CPVA, Vidaus reikalų ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

82. Aprašas keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2008-12-03 raštu Nr. (24.3-03)-5K-0825098-6K-0814961
_________________

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė
ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas
turizmo plėtrai“ įgyvendinimo
priemonės VP3-1.2-VRM-01-R
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo
1 priedas

(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma)

(Europos Sąjungos vėliava)

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS

1. PROJEKTO SVARBA

1.1. Projekto tikslų, uždavinių atitiktis

(Aprašykite, kaip teikiamo projekto tikslas (-i) ir uždaviniai atitinka toliau lentelėje išvardytų strateginių ir programinių dokumentų nuostatas.)

Projekto tikslų ir uždavinių atitiktis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslui ir uždaviniui:
Projekto tikslų ir uždavinių atitiktis priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ tikslui:

1.2. Projekto poreikis

(Aprašykite projekto tikslinių grupių poreikius ir (ar) kokias jų problemas numatoma išspręsti įgyvendinus projektą.)

Tikslinės grupės ir jų poreikiai (problemos)	Kaip projektas prisideda prie tikslinių grupių problemų sprendimo

1.3. Projekto atitiktis priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ remiamoms veikloms

(Nurodykite, kuriai veiklų grupei priskiriamos veiklos bus vykdomos projekto metu. Trumpai paaiškinkite, kodėl. Projekto metu gali būti įgyvendinamos veiklos pagal daugiau nei vieną veiklos grupę, tačiau paraiška negali būti teikiama tik techninės dokumentacijos pagal priemonės remiamas veiklas rengimui.)

Remiamos veiklos	Atitikties žyma	Komentaras / paaiškinimas
Viešųjų pastatų modernizavimas	□[]
Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas	□[]
Gyvenamosios aplinkos gerinimas	□[]

Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

1.4. Projekto atitiktis projektų specialiesiems atitikties atrankos kriterijams

(Trumpai ir konkrečiai aprašykite, kaip projektas atitinka priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ specialiuosius (atitikties) kriterijus.)

Specialieji (atitikties) kriterijai:	Pagrindimas
Projektas yra vykdomas kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius nėra didesnis kaip 3 tūkst.	(nurodykite projekto vykdymo vietą, pateikite informaciją pagrindžiančią kad gyventojų kaimo vietovėje, kurioje planuojamas projekto vykdymas, nėra daugiau kaip 3 tūkst. *)
Projektas turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto.	(nurodyti, koki konkrečiai to regiono plėtros plano tikslą uždavinį ir priemonę atitinka projektas, kokią konkrečiai priemonę savivaldybės strateginiame plėtros plane, prie kurios įgyvendinimo prisidės projektas, atitinka projektas arba, jeigu savivaldybės strateginio plėtros plano nėra, kokiu savivaldybės tarybos sprendimu nutarta projektą teikti)

* Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį; duomenys turi būti ne senesni kaip 2006 m.

1.5. Projekto kompleksiškumas

(Nurodykite, kurioms iš toliau pateiktų ne mažiau kaip 3 sričių, kurias derinant sprendžiamos esamos kaimo vietovių problemos, būdingos projekto vykdomos veiklos, pateikite komentarus, kokios projekto veiklos ir (ar) jų rezultatai tai pagrindžia. Lentelėje išvardytos labiausiai tikėtinos sritys.)

Prioritetinė sritis	Atitikties žyma	Komentaras / paaiškinimas
1. Viešųjų pastatų modernizavimas	□[]
2. Nenaudojamų pastatų pritaikymas	□[]
3. Viešosios poilsio, laisvalaikio infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	□[]
4. Sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	□[]
5. Viešųjų erdvių apšvietimas	□[]
6. Gatvių atkarpų įrengimas ar atnaujinimas	□[]
7. Aikščių įrengimas ir atnaujinimas	□[]
8. Stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių įrengimas ir atnaujinimas	□[]
9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas	□[]
10. Aplinkos tvarkymas	□[]
11. Vidaus vandens telkinių integravimas rekreacijai	□[]
12. Gamtos paveldo apsauga ir plėtra	□[]
13. Kultūros infrastruktūros plėtra	□[]
14. Kita pagalba, skirta tobulinti kultūros paslaugas	□[]
15. Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui	□[]
16. Kita socialinė infrastruktūra	□[]

Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229

2. PROJEKTO VALDYMO PAJĖGUMAI

2.1. Pareiškėjo patirtis panašiuose projektuose
(Pateiktos lentelės forma aprašykite per paskutinius 3 metus vykdytus panašaus pobūdžio pagal vertę ir finansavimo šaltini infrastruktūrinius projektus, kiekvienam projektui užpildydami atskirą lentelę.)
Projekto pavadinimas
Projekto vykdymo metai ir vieta
Projekto rezultatai
Vaidmuo projekte (pareiškėjas ar partneris, kokios buvo vykdytos projekto valdymo ir (ar) administravimo funkcijos)
Projekto biudžetas, Lt
Finansavimo šaltiniai

2.2. Projekto organizacinė struktūra, įgyvendinimo priežiūra, atskaitomybė
(Aprašykite projekto organizacinę struktūrą kas už ką bus atsakingas, kaip numatoma organizuoti viešuosius pirkimus, kaip bus vykdoma projekto įgyvendinimo priežiūra ir atskaitomybė, kokiomis priemonėmis numatoma užtikrinti projekto veiklų tinkamą vykdymą jų trukmės ir kokybės požiūriu, kvalifikacinių reikalavimų aprašymą ir atsakomybės pasiskirstymą jei projekto administravimui ketinama pirkti atitinkamas paslaugas — kodėl priimtas toks sprendimas ir pan. Pateikite projekto organizacinės struktūros schemą.) (Rekomenduojama teksto apimtis – 1/2 – 1 psl.)

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo detalizavimas

1. (Pateikite detalesni aprašymą, kaip kiekvienos projekto veiklos kontekste planuojama organizuoti tai veiklai reikalingų paslaugų, prekių, darbų pirkimus, kokiomis prielaidomis remiantis suplanuota veiklai įvykdyti reikalingų veiksmų (atitinkamų dokumentų parengimo, pirkimų organizavimo, tiekimų atlikimo) trukmė ir pan.) (Rekomenduojama teksto apimtis – 1/2 – 1 psl.)
2. (Užpildykite toliau esanti veiklų grafiką, atitinkamai pažymėdami veiklų planuojamą trukmę.)

Eil. Nr.	Projekto veiklos ir jų detalizavimas	Projekto veiklų vykdymo laikotarpis
		Metai	N					N+1					N+2
		Ketvirtis	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV
		Mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I veikla (iš paraiškos A dalies 6 p.):
1.1.	Pvz., techninio projekto rengimo paslaugų pirkimas
1.2.	Pvz., techninio projekto parengimas, įskaitant leidimo darbams vykdyti gavimą
1.3.	Pvz., rangos darbų pirkimas
1.4.	Pvz., darbų vykdymas
1.5.	Pvz., viešinimas
1.6.	...................
2.	II veikla (iš paraiškos A dalies 6 p.):
2.1.	Pvz., prekių/paslaugų pirkimas
2.2.	Pvz., prekių pristatymas / paslaugų teikimas
2.3.	............................................

3.2. Projekto biudžete nurodytų išlaidų pagrindimas

(Pateikite trumpą išlaidų, kurios susijusios su viešųjų pirkimų pagrindu sudarytų sutarčių ir (ar) darbo sutarčių vykdymu įgyvendinant projekto veiklas, pagrindimą.)

Projekto biudžeto eilutės Nr. (iš paraiškos A dalies 8.1 lentelės)	Išlaidų pavadinimas	Veiklos Nr. (iš paraiškos A dalies)	Suma, Lt	Išlaidų pagrįstumo duomenys / (paaiškinimas /skaičiavimai / detalizavimas, nurodant preliminarius fizinius kiekius ir sumas)

	Iš viso:

3.3. Projekto pajamos

(Nurodykite, kokiai kategorijai pagal reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio reikalavimus priklauso projektas.)

Iš projekto:
a) negaunama pajamų	□[]
b) gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto	□[]
c) gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto	□[]

(Jei pažymėjote c punktą prašome pateikti užpildytą paraiškos specialiosios (B) dalies priedą Nr. 8 „Projekto pajamų skaičiavimo lentelė“, kuris pildomas pagal paraiškos B dalies pavyzdinio priedo projektams, iš kurių gaunamos pajamos, pildymo vadovą (skelbiama intenetinėje svetainėje www.esparama.lt.)

3.4. Projekto prielaidos

(Apibūdinkite projekto įgyvendinimo prielaidas (kokios sąlygos turi būti išpildytos ir (ar) kokie veiksmai turi būti atlikti, kad būtų galima projektą pradėti, jį įgyvendinti numatytu / suplanuotu laiku ir užtikrinti numatytų rezultatų pasiekimą pvz., reikalingų leidimų sutikimų derinimų gavimas ir pan.) (Rekomenduojama teksto apimtis – 1/2 – 1 psl.)

3.5. Projekto rizikos ir jų valdymas

(Pateikite projekto rizikų vertinimą užpildydami toliau esančią lentelę, detalizuodami rizikos pobūdį /aspektus ir nurodydami, kokios numatomos rizikos valdymo /mažinimo priemonės.)

Rizikos aprašymas	Tikimybė*	Poveikis*	Rizikos valdymo priemonės / veiksmai
Politinė rizika

Socialinė rizika

Ekonominė rizika

Finansinė rizika

Institucinė rizika

Technologinė rizika

* Vertinimo skalė: maža (-s)/ vidutinė (-is)/ didelė (-is).

3.6. Projekto poveikis

(Aprašykite projekto poveikį, nurodydami jo:
a) pobūdį (ekonominis, socialinis, aplinkosauginis);
b) lygmenį (savivaldybės, regiono, šalies);
c) prisidėjimas prie stebėsenos rodiklių pasiekimo:
rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka, projektų skaičius – 100;
produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 100
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

3.7. Projekto poveikis aplinkai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 2005, Nr. X-258, Nr. 84-3105), pažymėkite, kuriai kategorijai priskirtinas projektas:

□[] A – didelės rizikos projektai (poveikio aplinkai vertinimas privalomas, žr. įstatymo 1 priedėlį)
□[] B – vidutinės rizikos projektai (atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, žr. 2 priedėlį)
□[] C – minimalios rizikos projektai (poveikio aplinkai vertinimas netaikomas)

Jeigu projektas yra A kategorijos, prie paraiškos pridėkite atsakingosios institucijos sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla leistina; jeigu projektas yra B kategorijos, prie paraiškos pridėkite atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas, pridėkite atsakingosios institucijos sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla leistina.

3.8. Projekto tęstinumo užtikrinimas

(Detalizuokite, kaip numatoma užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą veiklos vykdymo, organizaciniu, finansiniu, eksploataciniu ir pan. požiūriais. Tais atvejais, kai įgyvendinus siūlomą projektą sukurtas rezultatas (pvz., įrengtos patalpos bendruomenės poreikiams) tik sudarys prielaidas (arba bus tik viena iš prielaidų) paskesnėms veikloms, kurios ir tenkins tikslinių grupių poreikius, turi būti konkrečiai pagrįsta, kas ir iš kokių finansavimo šaltinių suteiks / sukurs kitą šioms veikloms reikalingą infrastruktūrą bei užtikrins projekto vykdymo metu sukurtos ir kitos infrastruktūros tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą. (Rekomenduojama teksto apimtis – 1/2 – 1 psl.)

3.9. Projekto veiklų finansavimas iš kitų finansinių šaltinių:

3.9.1. Ar buvo / bus pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui ar atskiroms jo veikloms iš bet kokio kito Bendrijų šaltinio (įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (toliau – ERPF), Europos socialinį fondą (toliau – ESF), Sanglaudos fondą, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, trečiųjų valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio ir kt.)?

□[] Taip	□[] Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.).

3.9.2. Ar šis projektas papildo kokį nors kitą projektą ar atskiras jo veiklas, kuris buvo, yra ar bus finansuojamas iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo programų, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programų, kito Bendrijų, trečiųjų valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio?

□[] Taip	□[] Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.).

3.9.3. Ar buvo / bus pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijų šaltinio (įskaitant ERPF, ESF, Sanglaudos fondą, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programas, Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo ir kt.) trečiųjų valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio ankstesniajam šio projekto etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

□[] Taip	□[] Ne

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kt.).

3.10. Pareiškėjo patvirtinimas:

Jeigu nors vienas iš 3.9 dalyje pateiktų teiginių pažymėtas teigiamai, tai patvirtinu, kad mano teikiamo projekto veiklose nėra numatyta tų pačių išlaidų, kurioms buvo gautas ar šiuo metu pateiktas gauti finansavimas iš 2004–2006 m. Lietuvos bendrojo programavimo dokumento (toliau – 2004–2006 m. BPD), kitų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ar kitų Europos Sąjungos, trečiųjų valstybių ir Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinių, dėl kurių galėtų atsirasti rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

PAVARDĖ

VARDAS

ORGANIZACIJA

DATA

3.11. Partnerio patvirtinimas

Jeigu nors vienas iš 3.9 dalyje pateiktų teiginių pažymėtas teigiamai, tai patvirtinu, kad teikiamo projekto veiklose, apimančiose investicijas į partnerio valdomą turtą, nėra numatyta tų pačių išlaidų, kurioms buvo gautas ar šiuo metu pateiktas gauti finansavimas iš 2004–2006 m. BPD, kitų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ar kitų Europos Sąjungos, trečiųjų valstybių ir Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinių, dėl kurių galėtų atsirasti rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

PAVARDĖ

VARDAS

ORGANIZACIJA

DATA

4. PARAIŠKOS PRIEDAI (DOKUMENTAI):

1. Pareiškėjo darbuotojų, tiesiogiai dalyvausiančių projekto įgyvendinime, gyvenimo aprašymai (CV).
2. Galimybių studija ir investicinis projektas.
3. Patvirtinta techninė (projektavimo) užduotis statinio techniniam projektui (remonto, griovimo aprašui) parengti ir Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje išvardyti dokumentai arba projektavimo sąlygų sąvadas, jei jis buvo išduotas iki 2010 m. spalio 1 d. (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) dar neparengtas), arba patvirtintas statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) ir statybą leidžiantys dokumentai (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) yra parengtas). Su paraiškos originalu pateikiama visos sudėties statinio techninio projekto (remonto, griovimo aprašo) kopija (visos dalys, išspausdintas variantas). Prie paraiškos kopijos pridedama statinio techninio projekto bendrosios dalies ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių ar remonto, griovimo aprašo kopijos arba jų elektroninės versijos pdf formatu arba kurias galima būtų peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

4. Naujai statomo, rekonstruojamo ir (ar) kapitališkai remontuojamo objekto žemės sklypo nuomos (ar) nuosavybės dokumento (-ų) kopija, objekto (pvz., pastato / patalpų) nuomos ar nuosavybės dokumento (-ų) kopija arba dokumentai, sudarantys sąlygas (suteikiantys teisę) statyti, rekonstruoti ir (ar) kapitališkai remontuoti objektus, ir (ar) kiti projekto prielaidų realizaciją patvirtinantys dokumentai (jei taikytina).
5. Atsakingosios institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas – atsakingosios institucijos sprendimas (jei taikytina).
6. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto teikimo (jei nėra patvirtinto savivaldybės strateginio plėtros plano).
7. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuosavo finansavimo skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą (jei tokių yra).
8. Projekto pajamų skaičiavimo lentelė kartu su skaičiavimuose priimtų prielaidų išdėstymu (jei taikytina).
9. Regiono plėtros tarybos sekretoriato išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos Susisiekimo ministerijos priemonės pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos ir šios programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ priemonių lėšomis, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos.
10. Sutarčių (jungtinės veiklos, partnerystės ir pan.), kitų dokumentų, kuriais nustatomas projekto įnašų, rezultatų, teisių ir atsakomybės paskirstymas tarp partnerių ir pareiškėjo, nuorašai (jei taikoma).
11. Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendrijos / bendruomenės, religinio centro registracijos dokumentų kopijos (jei projekte dalyvauja partneriai).
12. Dokumentas, patvirtinantis valstybės ar savivaldybės įnašų dalį bendrajame VšĮ dalininkų kapitale (taikytina, jei projekto partneris – VšĮ).
13. Kiti dokumentai, pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją (pareiškėjo nuožiūra).

_______________________________	____________	__________________
(pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
A. V.

_________________

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto
„Vietinės ir urbanistinės plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo priemonės
VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) paraiškos unikalus kodas: / Projekto pavadinimas: / Paraiškos pristatymo data: / Paraiškos Nr.: / Projekto pavadinimas: / Paraišką priėmė: (vardas, pavardė, pareigos)		Pareiškėjo pavadinimas: / Partnerio (-ių) pavadinimas (jei taikoma):
Eil. Nr.	Administracinės atitikties vertinimo reikalavimai	Taip	Ne		Netaikoma		Pastabos
1.	Paraiška ir kartu pridedami dokumentai, gauti iki galutinio pateikimo termino
2.	Paraiška pateikta užantspauduotame ir užklijuotame voke. Ant voko nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas ir priemonė, pagal kurią teikiama paraiška, pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai
3.	Visa paraiška (A ir B dalys) užpildyta, atitinka paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo, su reikiamais antspaudais, tvarkingai įrišta arba susegta
4.	Pateiktas reikiamas paraiškos ir jos priedų originalų ir kopijų skaičius
5.	Pateikta tinkama elektroninė paraiškos versija
6.	Paraiška užpildyta lietuvių kalba
7.	Paraiška išspausdinta
9.	Pateikti visi reikalingi paraiškos priedai
9.1.	pareiškėjo darbuotojų, tiesiogiai dalyvausiančių projekto įgyvendinime, gyvenimo aprašymai (CV)
9.2.	galimybių studija ir investicinis projektas
9.3.	Patvirtinta techninė (projektavimo) užduotis statinio techniniam projektui (remonto, griovimo aprašui) parengti ir Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje išvardyti dokumentai arba projektavimo sąlygų sąvadas, jei jis buvo išduotas iki 2010 m. spalio 1 d. (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) dar neparengtas), arba patvirtintas statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) ir statybą leidžiantys dokumentai (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) yra parengtas). Su paraiškos originalu pateikiama visos sudėties statinio techninio projekto (remonto, griovimo aprašo) kopija (visos dalys, išspausdintas variantas), prie paraiškos kopijos pridedama statinio techninio projekto bendrosios dalies ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių ar remonto, griovimo aprašo kopijos arba jų elektroninės versijos pdf formatu arba kurias galima būtų peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga
9.4.	naujai statomo, rekonstruojamo ir (ar) kapitališkai remontuojamo objekto žemės sklypo nuomos ar nuosavybės dokumento (-ų) kopija, objekto (pvz., pastato / patalpų) nuomos ar nuosavybės dokumento (-ų) kopija arba dokumentai, sudarantys sąlygas (suteikiantys teisę) statyti, rekonstruoti ir (ar) kapitališkai remontuoti objektus, ir (ar) kiti projekto prielaidų realizaciją patvirtinantys dokumentai (jei taikytina)
9.5.	atsakingosios institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, arba atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas – atsakingosios institucijos sprendimas (jei taikytina)
9.6.	savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto teikimo (jei nėra patvirtinto savivaldybės strateginio plėtros plano)
9.7.	savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuosavo finansavimo skyrimo projektui, įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą (jei tokių yra)
9.8.	projekto pajamų skaičiavimo lentelė kartu su skaičiavimuose priimtų prielaidų išdėstymu (jei taikytina)
9.9.	regiono plėtros tarybos sekretoriato išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas Susisiekimo ministerijos priemonės pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir šios programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos
9.10.	sutarčių (jungtinės veiklos, partnerystės ir pan.), kitų dokumentų, kuriais nustatomas projekto įnašų, rezultatų, teisių ir atsakomybės paskirstymas tarp partnerių ir pareiškėjo, nuorašai (jei taikoma)
9.11.	biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendrijos / bendruomenės, religinio centro registracijos dokumentų kopijos (jei projekte dalyvauja partneriai)
9.12.	dokumentas, patvirtinantis valstybės ar savivaldybės įnašų dalį bendrajame VšĮ dalininkų kapitale (taikytina jei projekto partneris – VšĮ)
9.13.	kiti dokumentai, pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją (pareiškėjo nuožiūra)

VERTINTOJO PASTABOS. / (Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)
Sprendimas dėl administracinės atitikties (Taip / Ne)

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
3 priedas

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ
(metodiniai nurodymai vertintojams)

Kriterijus	Kriterijaus vertinimo aspektai	Vertinimo klausimai ir (arba) teiginiai	Vertinimas			Paaiškinimai
			Taip	Ne	Po patikslinimo
1	2	3	4	5	6	7
1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų projektas (toliau –projektas) atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.	1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.	1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto (toliau – 1 prioritetas) tikslu „Paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai“ ir uždaviniu „Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse“ (toliau – 2 uždavinys).				Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto tikslą ir 2 uždavinį, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis. / (Šaltinis: paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios B dalies (toliau – B dalis) 1.1 punktas).
		1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto tikslui ir šio prioriteto 2 uždaviniui bus teigiamas.				Galima teigti, kad įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto tikslui ir 2 uždaviniui, atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ specifiką, bus teigiamas. Taip pat įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui. / (Šaltinis: B dalies 1 punktas).
	1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašymu ir bent viena iš Projektų finansavimo sąlygų apraše numatyta veikla.	1.2.1. Projekto veiklos yra suderintos su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašyme pateiktu bent vienos veiklos aprašymu.				Būtina įsitikinti, kad numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka bent vieną veiklą, nurodytą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašyme. / (Šaltinis: B dalies 1.3 punktas).
		1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.				Būtina įsitikinti, kad projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka bent vieną Projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytų veiklų. / (Šaltinis: B dalies 1.1 ir 1.3 punktai).
		1.2.3. Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašyme ir Apraše nustatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal Susisiekimo ministerijos priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir šios programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).				Būtina įsitikinti, kad tenkinami reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones ir ES finansuojamas programas atskyrimu („demarkaciniai reikalavimai“), nustatyti Aprašo 19, 20 punkte. / (Šaltinis: paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios A dalies (toliau – A dalis) 10 punktas, B dalies 3.9 punktas ir B dalies 9 priedas).
		1.2.4. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais projekto veikloms susijusius, specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus: / 1.2.4.1. projektas atitinka Apraše nustatytą kompleksiškumo reikalavimą;				Būtina įsitikinti, kad projektas atitinka kompleksiškumo reikalavimą, kaip jis apibrėžtas Aprašo 3 punkte. / (Šaltinis: B dalies 1.5 punktas).
		1.2.4.2. projektas vykdomas kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius nėra didesnis kaip 3 tūkst.				Būtina įsitikinti, kad projektas vykdomas kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius nėra didesnis kaip 3 tūkst., t. y. nurodoma projekto vykdymo vieta, informacija, pagrindžianti, kad gyventojų kaimo vietovėje, kurioje planuojamas projekto vykdymas, nėra daugiau kaip 3 tūkst. / (Šaltinis: B dalies 1.4 punktas).
2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.	2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo.	2.1.1. Teisės aktuose arba valdymo srities plėtros strategijoje, arba strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos sritys: / 2.1.1.1. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldybės strateginio plėtros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano nėra, turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto.				Būtina įsitikinti, kad: / projektas atitinka regiono plėtros planą, t. y. nurodoma, kokį konkrečiai to plano tikslą, uždavinį ir priemonę atitinka projektas; / projektas atitinka savivaldybės strateginio plėtros plano priemonę, t. y. nurodyta, kokią konkrečiai priemonę savivaldybės strateginiame plėtros plane, prie kurios įgyvendinimo prisidės projektas, atitinka projektas arba, jeigu savivaldybės strateginio plėtros plano nėra, kokiu savivaldybės tarybos sprendimu nutarta projektą teikti regiono plėtros tarybai. / (Šaltinis: B dalies 1.4 punktas).
		2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas / prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų / nuostatų įgyvendinimo.				Netaikoma.
3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.	3.1. Projektas prisideda prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ rodiklių įgyvendinimo.	3.1.1. Projektas prisideda prie bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo: produkto: įgyvendinta 100 kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų; rezultato: 100 kaimo gyvenamųjų vietovių sutvarkyta viešoji aplinka				Būtina įsitikinti, kad projektas prisideda prie bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ aprašyme numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti. / (Šaltinis: A dalies 12 punktas ir B dalies 3.6 punktas).
	3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.	3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.				Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus. / (Šaltinis: A dalies 6 punktas).
		3.2.2. Projekto uždaviniai specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.				Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir charakteristikas; išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami; pasiekiami, t. y. realūs; susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms; iškelti laiku, t. y. konkreti pradžios ir pabaigos data. / (Šaltinis: A dalies 6 ir 7 punktai ir B dalies 3.1 punktas).
4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.	4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.	4.1.1. Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio aplinkosaugai (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga).				Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. / (Šaltinis A dalies 15 punktas (jei taikoma).
		4.1.2. Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio socialinei sričiai (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas).
		4.1.3. Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio ekonomikos augimui (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).
		4.1.4. Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio regionų vystymui (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).
		4.1.5. Projekto veiklos neturi neigiamo poveikio informacinės ir žinių visuomenės srityje.				Netaikoma.
	4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.	4.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.				Būtina įsitikinti, kad projekte numatyta konkreti priemonė, kuri užtikrina, kad projektas prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ar ekonomikos, ar socialinėje srityje. Jei konkrečios priemonės negalima pasiūlyti dėl objektyvių priežasčių tai turi būti pagrįsta paraiškoje. Šio reikalavimo atitiktis tikrinama remiantis informacija, pateikta A dalies 13 punkte
		4.2.2. Projektas atitinka kitus, su darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimais susijusius, specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.				Netaikoma. Papildomų reikalavimų Apraše nenustatyta.
5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.	5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.	5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.				Būtina įsitikinti, kad projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui. / (Šaltinis: A dalies 15 punktas).
	5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.	5.2.1. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.				Netaikoma.
		5.2.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą.				Būtina įsitikinti, kad projekte numatyti konkretūs veiksmai, kurie užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimą (pvz., pastatytas tualetas, pritaikytas neįgaliesiems, rekonstruojant gatvę, padaryti nuvažiavimai neįgaliesiems ir pan.). Jei konkrečių priemonių negalima pasiūlyti dėl objektyvių priežasčių, tai turi būti pagrįsta. / (Šaltinis: A dalies 13 punktas).
		5.2.3. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius, specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.				Netaikoma. Papildomų reikalavimų Apraše nenustatyta.
6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.	6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.	6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis.				Būtina įvertinti, ar pareiškėjas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs projekto finansavimo lėšų ja taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terimus. / (Šaltinis: A dalies 1 punktas ir B dalies 3.1 punktas).
		6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis.				Būtina įvertinti, ar: atsižvelgiant į projekto veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), būtinas poveikio aplinkai vertinimas; jei būtinas – ar poveikio aplinkai vertinimas yra atliktas. / (Šaltinis: B dalies 3.7 punktas (jeigu taikoma).
		6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.				Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų. Taip pat, vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. / (Šaltinis: paraiškos priedai).
	6.2. Projektas suderinamas su tam tikrų sektorių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.	6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis.				Netaikoma.
7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.	7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.	7.1.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.				Būtina įsitikini, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka Aprašo 10, 12 punktuose nustatytus reikalavimus. / (Šaltinis: A dalies 1 ir 3 punktai).
		7.1.2. Pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.				Būtina įsitikini, kad pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas / (Šaltinis: A dalies 1 ir 3 punktai, B dalies priedai).
		7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei: / 7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas; / 7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių / ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata gali būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai); / 7.1.3.3. paraiškoje dėl projekto finansavimo arba jos prieduose jis nepateikė klaidinančios informacijos; / 7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų sutarties pažeidimo;				Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus. Jei pareiškėjas (partneriai) yra biudžetinės įstaigos, jos atitinka šio kriterijaus 7.1.3.1,7.1.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, įrodantys dokumentai gali būti neteikiami ir netikrinami. Partneriams netaikomas 7.1.3.2 punkto reikalavimas. / (Šaltinis: A dalis ir B dalies priedai).
		7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų dėl projekto finansavimo vertinimo arba atrankos proceso metu.				Duomenys tikrinami pagal paraiškoje pateiktą informaciją ir pareiškėjo veiksmus projekto vertinimo metu.
	7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.	7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas.				Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir pan. yra skirtas projektas. / (Šaltinis: B dalies 2.1 punktas).
		7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą (pakankama komanda).				Pareiškėjas užtikrina būtinus administruoti projektą gebėjimus – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan. / (Šaltinis: A dalies 5 punktas ir B dalies 2.2 punktas bei priedai).
		7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta, parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.				Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) atitinka projekto veiklų apimtis, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.). Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė ir įgyvendinimo vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. / (Šaltinis: A dalies 7 punktas ir B dalies 3.1, 3.2 ir 3.4 punktai).
		7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę (jei taikoma).				Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę pagal projektą (pvz., naudosis rezultatais ir pan.) / (Šaltinis: A dalis ir B dalies priedai)
		7.2.5. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais pareiškėjams susijusius, specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus: 7.2.5.1. Projektas turi būti įvardytas regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono projektų sąraše.				Būtina įsitikinti, kad projektas įvardytas regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono projektų sąraše. / (Šaltinis: regiono plėtros tarybos sudarytas ir patvirtintas regiono projektų sąrašas, pateiktas įgyvendinančiajai institucijai).
8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą, t. y. apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.	8.1. Užtikrintas projekto finansavimas.	8.1.1. Pareiškėjo įnašas atitinka nustatytus reikalavimus.				Būtina įsitikinti, kad tenkinami Aprašo 33 punkte nustatyti reikalavimai pareiškėjo įnašui, taip pat įvertinant projekto grynųjų pajamų finansavimo poreikį; numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį. / (Šaltinis: A dalies 8, 9 ir 10 punktai ir B dalies priedai).
		8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.				Būtina įsitikinti, kad projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (taip pat PVM ir kt.) užtikrinamas finansavimas; netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti per tam tikrą laikotarpį, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui. / (Šaltinis: A dalies 11 punktas ir B dalies priedai).
		8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas.				Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas. Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį. / (Šaltinis: A dalies 5 punktas ir B dalies 3.8 punktas).
		8.1.4. Projektas atitinka kitus Apraše nustatytus reikalavimus.				Netaikoma. Papildomų reikalavimų Apraše nenustatyta.
9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.	9.1. Sąnaudų ir naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas.	9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė.				Aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį, eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ir pan.). Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba kad kitos alternatyvos, be jau nagrinėjamų, nėra tikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimo metu išskiriamos kelios alternatyvos projekto įgyvendinimui, vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus. (Šaltinis: galimybių studija ir (ar) kiti su paraiška pateikti dokumentai (B dalies priedai).
		9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos.				Projekto skaičiavimai remiasi pagrįstomis būsimų pajamų ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis. / (Šaltinis: projekto pajamų skaičiavimo lentelė (B dalies 8 priedas).
		9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.				Sąnaudų ir naudos analizės laikotarpis atitinka Europos Komisijos parengtame dokumente „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą laikotarpį; jei analizėje imamas kitas laikotarpis, tai projekte yra pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitą analizės laikotarpį.
		9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.				Taikoma diskonto norma atitinka Europos Komisijos parengtame dokumente „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės“ rekomenduojamą normą; jei neatitinka, pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitokią diskonto normą.
		9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.				Teisingai apskaičiuoti finansiniai rodikliai (FGDV, FVGN ir sąnaudų / naudos santykis). Jų reikšmės pagrindžia prašomų lėšų apimtis.
		9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės.				Netaikoma.
		9.1.7. Įvertintos rizikos.				Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. / (Šaltinis: B dalies 3.5 punktas).
		9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas.				Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms. / (Šaltinis: B dalies 3.2 punktas).
	9.2. Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės), ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.	9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus.				Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus. Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo (partnerio) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai. / (Šaltinis: A dalies 8 punktas, B dalies 1.5, 3.1, 3.2, 3.9 punktai ir B dalies 9, 10 priedai).
		9.2.2. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.				Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas. / (Šaltinis: B dalies 3.2 punktas).
		9.2.3. Užtikrinama lėšų panaudojimo sparta.				Būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą. / (Šaltinis: B dalies 3.1 punktas).
		9.2.4. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus				Netaikoma.
		9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate), vadovaujantis Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Žin., 2008, Nr. 37-1348)				Netaikoma.
		9.2.6. Projektas atitinka kitus specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.				Netaikoma. Papildomų reikalavimų Apraše nenustatyta.
	9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.	9.3.1. Paraiškoje dėl projekto finansavimo teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio: negaunama pajamų; gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis); gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis).				Būtina įsitikinti, kad projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą prie vienos iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos Europos Komisijos (toliau – EK) pateiktos Metodinės rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects). / (Šaltinis: B dalies 3.3 punktas).
		9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis.				Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai. Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects). / (Šaltinis: B dalies 3.3 punktas ir B dalies 8 priedas).

_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-229, 2009-05-27, Žin., 2009, Nr. 69-2803 (2009-06-11), i. k. 1092310ISAK001V-229
Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonių, už kurias atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įgyvendinimo plano patvirtinimo ir dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-345, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-396, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-446 pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1V-865, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 148-6968 (2011-12-03), i. k. 1112310ISAK001V-865
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-446 "Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo