Suvestinė redakcija nuo 2005-03-02

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 111-4152, i. k. 1042230ISAK00A1-167

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL KONKURSO „PARAMA PROJEKTAMS PARENGTI“ GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIORITETO „SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ ŪKIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 5 PRIEMONĘ „DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (PAPILDANTI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PRIEMONES) PATVIRTINIMO

2004 m. liepos 12 d. Nr. A1-167
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; Nr. 93-3421), 14 punktu:
1. Tvirtinu Konkurso „Parama projektams parengti“ gaires pareiškėjams pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento prioriteto „Socialinė ir ekonominė ūkio infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones) (pridedama).
2. Nustatau, kad paraiškos šio įsakymo 1 punkte nurodytam konkursui turi būti pateiktos iki 2004 m. rugpjūčio 27 d.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Valdui Rupšiui.

Socialinės apsaugos
ir darbo Ministrė	Vilija Blinkevičiūtė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-167

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

KONKURSO „PARAMA PROJEKTAMS PARENGTI“
GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS

Kvietimo Nr. BPD2004-ERPF-1.5.2-01

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO
PRIORITETO „SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ ŪKIO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
5 priemonĘ

„Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones)“

2004

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

PIRMASIS SKIRSNIS
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIAI FONDAI. EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

1. Struktūriniai fondai – tai Europos Sąjungos (toliau – ES) finansiniai instrumentai, skirti sumažinti ES regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą.
2. Yra keturi ES struktūriniai fondai:
2.1. Europos regioninės plėtros fondas (toliau – ERPF);
2.2. Europos socialinis fondas (toliau – ESF);
2.3. Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Orientavimo skyrius (EŽŪGOF);
2.4. Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI).
3. ERPF skiriamos lėšos sudaro apie pusę visų struktūrinių fondų biudžeto. Šio fondo paskirtis – prisidėti prie regioninio išsivystymo skirtumų ES mažinimo, skatinti stabilią ir tolygią plėtrą. Fondo lėšos gali būti investuojamos į (I) gamybinę aplinką; (II) infrastruktūrą; (III) vietos plėtrą; (IV) mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą; (V) smulkųjį ir vidutinį verslą.
4. Lietuvos 2004–2006 m. Bendrajame programavimo dokumente yra trys prioritetai, kurie bus finansuojami ERPF lėšomis, tai yra:
4.1. I prioritetas: Socialinė ir ekonominė ūkio infrastruktūros plėtra;
4.2. III prioritetas: Gamybinio sektoriaus plėtra;
4.3. V prioritetas: Techninė pagalba.
5. Lietuvoje ERPF finansinė parama bus teikiama ne institucijoms ar jų programoms, o tik atrankos metu patvirtintiems projektams, kurie atitiks aukščiau paminėtų Bendrojo programavimo dokumento prioritetų priemones ir jose įvardytas remtinas veiklas.

ANTRASIS SKIRSNIS
BENDRASIS PROGRAMAVIMO DOKUMENTAS. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO PRIEDAS

6. ES struktūrinių fondų požiūriu Lietuva yra vienas regionas, todėl 2004–2006 metais Lietuva visų keturių ES struktūrinių fondų paramą gaus I tikslo (parama pagal šį tikslą šiuo metu skiriama regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. ES BVP vidurkio) programos – Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) – pagrindu. BPD yra šaliai skiriamų ES struktūrinių fondų investicijų planavimo dokumentas, nustatantis atitinkamą plėtros strategiją, ES struktūrinės paramos investavimo kryptis bei priemones.
7. Detali informacija apie ES struktūrinių fondų remiamas priemones, veiklas, finansinės paramos dydžius, tinkamus pareiškėjus yra pateikta BPD priede, kurį 2004 m. vasario 5 d. patvirtino Laikinasis BPD Priežiūros komitetas.
8. Lietuvos 2004–2006 m. BPD buvo rengiamas atsižvelgiant į pagrindinių Lietuvos strateginio planavimo dokumentų – Valstybės ilgalaikės raidos strategijos (iki 2015 m.), patvirtintos LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikės strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853 (Žin., 2002, Nr. 60-2424) bei Nacionalinio susitarimo siekiant ekonominės ir socialinės pažangos – nuostatas.
9. Remiantis 2004–2006 m. BPD, keturių ES struktūrinių fondų lėšos bus investuojamos tam tikromis kryptimis (pagal BPD prioritetus), t. y. (I) socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtros, (II) žmogiškųjų išteklių plėtros, (III) gamybos sektoriaus plėtros, (IV) kaimo ir žuvininkystės plėtros bei (V) techninės paramos. Kiekvienam prioritetui įgyvendinti yra numatytos lėšų investavimo sritys (BPD priemonės).

TREČIASIS SKIRSNIS
BPD I PRIORITETO 5 PRIEMONĖ „DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

10. Pagrindinis I prioriteto „Socialinė ekonominė ūkio infrastruktūros plėtra“ 5 priemonės „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones)“ (toliau – 1.5 priemonė) tikslas yra mažinti regioninius darbo rinkos paslaugų skirtumus, plėtoti ir atnaujinti švietimo sistemos, mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros, profesinio orientavimo, konsultavimo bei profesinio mokymo ir rengimo sektoriaus infrastruktūrą, gerinti šio sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę, taip pat mažinti skirtumą tarp minėtų paslaugų lygio Lietuvoje ir tų pačių paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES šalyse.
11. Įgyvendinant šią priemonę, bus kuriamos naujos bei stiprinamos ir modernizuojamos jau esančios darbo rinkos, švietimo bei profesinio rengimo, mokslo ir studijų įstaigos, atnaujinama šių institucijų techninė ir technologinė bazė, plėtojama nestacionarių socialinių paslaugų ir neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūra, neįgaliųjų poreikiams pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka.
12. BPD 1.5 priemonei įgyvendinti 2004–2006 m. yra numatyta 111 372 tūkst. eurų (85 756 tūkst. eurų – ERPF lėšos ir 25 616 tūkst. eurų – nacionalinės lėšos). SADM administruojamoms 1.5 priemonės veikloms 2004–2006 m. laikotarpiu skirta 55 686,065 tūkst. eurų, tai yra 192 272,840 tūkst. Lt.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
BPD 1.5 PRIEMONĖS ADMINISTRAVIMO SISTEMA

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės mėn. 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl atsakomybės už Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įgyvendinimą Lietuvoje pasiskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999) buvo patvirtintos ES struktūrinių fondų administravimo Lietuvoje taisyklės (toliau – Taisyklės). Remiantis šiomis Taisyklėmis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija yra paskirtos atsakingomis už BPD 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tarpinėmis institucijomis, o viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) – už šią priemonę atsakinga įgyvendinančiąja institucija.
14. Vadovaujantis minėtu nutarimu, tarpinė institucija atsakinga už jai priskirtos BPD priemonės struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonės įgyvendinimą ir priežiūrą, o įgyvendinančioji institucija yra atsakinga už tos pačios BPD priemonės projektų administravimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

II SKYRIUS. KONKURSAS „PARAMA PROJEKTAMS PARENGTI“

PIRMASIS SKIRSNIS
Konkurso tikslas

15. Šis konkursas skirtas finansiškai paremti investicinio projekto (galimybių analizės) rengimą tiems projektams, kurie atitinka BPD 1.5 priemonės dvi veiklos kryptis, tai yra:
15.1. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra;
15.2. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.
16. Investicinio projekto (galimybių analizės) parengimas yra būtina dalyvavimo tolimesniuose konkursuose (žr. gairių šio skyriaus 9 skirsnį) sąlyga.
17. Pateikti investicinio projekto (galimybių analizės) rengimo projektai (toliau – techninės paramos projektai) bus vertinami ir atrenkami, remiantis šiose gairėse nustatytais kriterijais ir procedūromis. Tik nustatytus reikalavimus tiksliausiai atitinkantiems projektams įgyvendinti bus skiriama parama.

ANTRASIS SKIRSNIS
REMIAMOS BPD 1.5 PRIEMONĖS VEIKLOS KRYPTYS

18. Veiklos kryptis „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra“.
18.1. Pagrindinis Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros tikslas yra asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas, siekiant skatinti neįgaliųjų užimtumą ir lygias galimybes dalyvaujant darbo rinkoje. Siekiant šio tikslo, numatoma:
18.1.1 steigti ir plėtoti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrus šalies regionuose siekiant, kad materialinė bazė atitiktų profesinės reabilitacijos poreikius;
18.1.2. įdarbinti didesnį skaičių neįgaliųjų, profesinės reabilitacijos priemones derinant su darbo rinkos paklausa;
18.1.3. gerinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos prieinamumą ir šių paslaugų kokybę, plėtojant neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūrą ir profesinės reabilitacijos apimtis.
18.2. Plėtojant neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūrą, bus remiamos šios veiklos:
18.2.1. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrų steigimas ir plėtra: statyba, rekonstrukcija, įrengimas, aplinkos pritaikymas;
18.2.2. materialinės bazės kūrimas ir stiprinimas įstaigose, teikiančiose ar planuojančiose teikti profesinės reabilitacijos paslaugas: įrangos, skirtos darbiniams ir profesiniams įgūdžiams nustatyti/atstatyti/ugdyti ir lavinti įsigijimas (iš jų – informacinių telekomunikacijų technologijų); mokymo klasių ir dirbtuvių įrengimas; neįgaliesiems pritaikyto transporto įsigijimas; darbo vietos, skirtos neįgaliųjų praktiniam mokymuisi, pritaikymas neįgaliesiems; darbo paieškos ir įdarbintų neįgaliųjų vadybinio palaikymo priemonių (kompiuterinės, programinės įrangos, programų) įsigijimas.
18.3. Aplinkos pritaikymas, pastatų renovacija, nenumatant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems, socialinių įmonių steigimas, darbinis užimtumas stacionariose ir nestacionariose įstaigose (pvz., dienos centruose, pensionatuose) yra neremtina veikla. Tai reiškia, kad projektai, numatantys pastatų renovaciją ir aplinkos pritaikymą, nebus remiami, jei nebus pagrįsta, kad renovacija reikalinga būtent neįgaliųjų profesinei reabilitacijai vykdyti, o ne bendram pastato būklės atnaujinimui, siekiant užtikrinti įstaigos funkcionavimą.
18.4. Žemės, nekilnojamojo turto, transporto priemonių (išskyrus neįgaliesiems pritaikyto transporto) bei naudotos įrangos įsigijimas nebus finansuojamas iš paramai skirtų lėšų.
19. Veiklos kryptis „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
19.1. Pagrindinis Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros tikslas yra nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėse gerinimas, mažinant socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse ir regionuose, dekoncentruojant ir decentralizuojant socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinant jų įvairovę bei modernizuojant socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę.
19.2. Plėtojant nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, bus remiamos šios veiklos:
19.2.1. dienos socialinės globos įstaigų, kuriose teikiamos trumpalaikės (nuo 1 paros iki 6 mėnesių) ar dienos (iki 8 val. per dieną) socialinės globos paslaugos (užimtumo ir darbo terapijos, socialinės reabilitacijos, socialinio darbo ir kitos socialinės paslaugos nesavarankiškiems asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir kompleksinė pagalba), steigimas ir plėtra: statyba, rekonstrukcija, įrengimas. Šio tipo įstaigų pavyzdžiai: sutrikusio intelekto vaikų dienos centras; senų žmonių, sergančių Alzheimerio ligomis, senatvine demencija, dienos centras; socialinės reabilitacijos ir užimtumo centras neįgaliesiems;
19.2.2. mišrių globos įstaigų, kuriose teikiamos įvairios socialinės paslaugos skirtingoms socialinėms žmonių grupėms tos pačios įstaigos bazėje, steigimas ir plėtra: statyba, rekonstrukcija, įrengimas. Tokio tipo įstaigos pavyzdys galėtų būti įstaiga, kurią sudaro keli padaliniai, pvz: senų žmonių globos padalinys, teikiantis dienos, trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą; savarankiško gyvenimo namų padalinys; laikino gyvenimo padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo, socialinės terapijos paslaugas moterims, patyrusioms smurtą; paramos šeimai padalinys, teikiantis tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas socialinės rizikos šeimoms; socialinių paslaugų į namus tarnyba; bendruomenės centras, teikiantis laisvalaikio paslaugas. Bendruomeniniai centrai, skirti prevencijos tikslu teikti bendruomenei tik laisvalaikio organizavimo paslaugas į šią veiklą neįtraukiami;
19.2.3. savarankiško gyvenimo namų (grupinių gyvenimo namų), kuriuose teikiamos apgyvendinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo, užimtumo paslaugos ar socialinės globos paslaugos nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems seniems, neįgaliems asmenims, kuriems reikalinga dalinė ar nuolatinė specialistų priežiūra ir kompleksinė pagalba, steigimas ir plėtra: statyba, rekonstrukcija, įrengimas. Šio tipo įstaigoje sudaromos namų aplinkai artimos sąlygos ir profesionalių specialistų pagalba formuojami savarankiško gyvenimo įgūdžiai;
19.2.4. socialinės adaptacijos tarnybų bei laikino gyvenimo įstaigų, teikiančių darbo terapijos, užimtumo paslaugas ar socialinės globos paslaugas socialinės rizikos grupių asmenims, steigimas ir plėtra: statyba, rekonstrukcija, įrengimas. Įstaigos, skirtos teikti tik dienos (nakties) prieglaudą rizikos grupės asmenims (benamiams, alkoholikams, narkomanams), be darbo terapijos, užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo, tarpininkavimo ar socialinės globos paslaugų į šią veiklą neįtraukiamos;
19.2.5. stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių ilgalaikę socialinę globą vaikams, seniems žmonėms, neįgaliesiems, pritaikymas (rekonstrukcija, įrengimas) dienos socialinės globos įstaigų, mišrių globos įstaigų, savarankiško gyvenimo namų (grupinio gyvenimo namų), aprašytų 19.2.1, 19.2.2 ir 19.2.3 punktuose, veiklai.
19.3. Atsižvelgiant į BPD 1.5 priemonės reikalavimus, Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projekto paraiškoje turi būti nurodyta, kaip projekto rezultatai (pvz., įsteigta ar rekonstruota socialinių paslaugų įstaiga) prisidės prie tų asmenų, kuriems skirtos socialinės paslaugos, šeimos narių sugrįžimo į darbo rinką.
19.4. Žemės, nekilnojamojo turto, transporto priemonių (išskyrus transporto priemones, kurių poreikis yra išskirtinai pagrįstas kaip tiesiogiai susijęs su socialinių paslaugų teikimu, pavyzdžiui, pagalbos namuose prieinamumo užtikrinimui atokiose vietovėse, neįgaliųjų transportavimui į socialinių paslaugų įstaigas) bei naudotos įrangos įsigijimas nebus finansuojamas paramos lėšomis.

TREČIASIS SKIRSNIS
KONKURSO REMTINA VEIKLA

20. Šiuo konkursu remiama veikla yra investicinio projekto (galimybių analizės) parengimas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KONKURSO LĖŠOS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR MINIMALUS PARAMOS DYDIS

21. Maksimali paramos suma, kuri gali būti paskirstyta šio konkurso metu, yra 10 mln. litų.
22. SADM, kaip tarpinė institucija, pasilieka teisę perskirstyti konkursui skirtas lėšas kitoms BPD 1.5 priemonės remtinoms veikloms.
23. Pagrindiniai projekto išlaidų finansavimo šaltiniai yra Paramos lėšos ir pareiškėjo bei (arba) partnerio lėšos.
24. Paramos lėšomis gali būti apmokama iki 100 proc. visų techninės paramos projektų tinkamų išlaidų (žr. šio skyriaus 8 skirsnį) bendros sumos. Pareiškėjams bei partneriams rekomenduojama pagal galimybes prisidėti finansuojant tinkamas išlaidas.
25. Projekto tinkamų išlaidų finansavimo šaltinis taip pat yra pareiškėjo ir (arba) partnerio tiesiogiai iš įgyvendinamos projekto veiklos projekto įgyvendinimo metu gaunamos pajamos. Šios pajamos mažina projekto tinkamų išlaidų bazę, nuo kurios skaičiuojamas paramos procentinis dydis.
26. Minimali techninės paramos projekto įgyvendinimui skiriama paramos suma yra 20 000 Lt.

PENKTASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PARTNERIAMS

27. Bendrieji reikalavimai pareiškėjui ir partneriams:
27.1. Pareiškėjas privalo būti juridinis asmuo, registruotas ir veikiantis Lietuvos Respublikoje. Jis turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą ir valdymą (nebūti tarpininkas).
27.2. Pareiškėjai negali būti institucijos ar įstaigos, kurios: yra bankrutavusios, likviduojamos arba yra bet kokioje analogiškoje padėtyje; nevykdo įstatymais numatytų mokesčių ar socialinio draudimo įnašų mokėjimo įsipareigojimų; paraiškoje pateikia klaidinančią informaciją ar yra įvykdę rimtų pažeidimų įgyvendindami kitą sutartį.
27.3. Pareiškėjai gali dalyvauti konkurse individualiai arba kartu su partneriu (-iais).
27.4. Konkurse „Parama projektams parengti“ pareiškėjas gali dalyvauti kartu su partneriu tik tuo atveju, jei partneris iš dalies finansuos investicinio projekto (galimybių analizės) rengimo išlaidas.
27.5. Projekto, kuriam įgyvendinti yra rengiamas investicinis projektas (galimybių analizė) partneriai gali būti institucijos, kurios dalyvaus įgyvendinant projektą ir naudosis jo rezultatais arba produktais.
27.6. Projekto partneriai turi atitikti tuos pačius kriterijus, kaip ir pareiškėjai.
27.7. Rinkdamasis partnerį, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į jo žinias, įgūdžius, patirtį bei galimybes papildyti projektą reikalingais ištekliais.
27.8. Projekto įgyvendinimui pareiškėjas ir partneriai turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, vadovaudamiesi LR civiliniu kodeksu. Ši sutartis turi apibrėžti:
27.8.1. partnerio teises, pareigas ir atsakomybę įgyvendinant projektą;
27.8.2. pareiškėjo ir partnerio tarpusavio atsiskaitymų sąlygas ir tvarką (partnerio mokėjimo prašymų teikimą projekto vykdytojui, projekto vykdytojo atliekamą partnerio išlaidų apmokėjimą);
27.8.3. partnerio nuosavybės ir kitas teises į projekto įgyvendinimo metu sukurtus rezultatus;
27.8.4. kitas sąlygas, užtikrinančias tinkamą pareiškėjo įsipareigojimų vykdymą pagal Paramos teikimo sutartį.
28. Specialieji reikalavimai pareiškėjui ir partneriams:
28.1. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektų teikėjai ir jų partneriai gali būti:
28.1.1. apskričių viršininkų administracijos;
28.1.2. savivaldybių institucijos;
28.1.3. viešosios įstaigos;
28.1.4. asociacijos;
28.1.5. biudžetinės įstaigos;
28.1.6. religinės bendruomenės/bendrijos;
28.1.7. labdaros ir paramos fondai.
28.2. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektų teikėju turi būti įstaiga, kuri strategiškai plėtoja neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūrą, užtikrindama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ciklą (darbingumo įvertinimą, profesinį orientavimą, darbinę reabilitaciją, profesinį ugdymą, darbo paiešką, įdarbinimą, įdarbintų neįgaliųjų vadybinį palaikymą) arba dirba neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ir planuoja teikti profesinės reabilitacijos paslaugas.
28.3. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų teikėjai ir jų partneriai gali būti:
28.3.1. apskričių viršininkų administracijos;
28.3.2. savivaldybių institucijos;
28.3.3. viešosios įstaigos;
28.3.4. asociacijos;
28.3.5. biudžetinės įstaigos;
28.3.6. labdaros ir paramos fondai.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI PROJEKTUI (PROJEKTO IDĖJAI)

29. Visi teikiami projektai bus vertinami remiantis BPD priede nustatytais bendraisiais projektų atrankos kriterijais:
29.1. projektas turi atitikti bendrą BPD strategiją ir Lietuvos nacionalinę bei Europos Sąjungos politikos kryptis;
29.2. projektas turi būti suderinamas su prioriteto ir priemonės, pagal kuriuos skiriamas finansavimas, specifiniais tikslais (ypatingai atkreipiant Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektų teikėjų dėmesį į tai, ar šio projekto rezultatai padės įgyvendinti
II prioriteto 3 priemonės tikslus);
29.3. projektas turi kurti pridedamąją vertę;
29.4. projektas turi būti finansiškai tęstinis;
29.5. prioritetas teikiamas tam projektui, kurį įgyvendinant bus didesnis projekto teikėjo indėlis;
29.6. projektai, kurie turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui
(ypatingai probleminėse teritorijose ir Ignalinos regiono problemoms spręsti) turės prioritetą juos atrenkant.
30. BPD priede visiems teikiamiems projektams taip pat yra nustatyti specifiniai priemonės atrankos kriterijai. Prioritetas bus teikiamas:
30.1. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektams, kurie:
30.1.1. didins teikiamos paslaugos prieinamumą (projektams, skirtiems sunkiausią negalią
(I ir II invalidumo gr.) turinčių asmenų profesinei reabilitacijai);
30.1.2. gerins teikiamų paslaugų kokybę (projektams, kurie užtikrins neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ciklą (darbingumo įvertinimą, profesinį orientavimą, darbinę reabilitaciją, profesinį ugdymą, darbo paiešką, įdarbinimą, įdarbintų neįgaliųjų vadybinį palaikymą);
30.1.3. skatins teikiamų paslaugų plėtrą;
30.1.4. turės poveikį konkretaus regiono socialinei ir ekonominei plėtrai (projektams, kurie sudarys galimybes neįgaliesiems įgyti paklausią darbo rinkoje profesinę kvalifikaciją ir įsidarbinti, prisidės prie naujų darbo vietų neįgaliesiems kūrimo bei turės visa tai patvirtinančią Lietuvos darbo biržos rekomendaciją (pateiks Paraiškos 13 priedą)).
30.2. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektams, kurie:
30.2.1. didins teikiamos paslaugos prieinamumą (projektams tų regionų (savivaldybių), kuriuose (-iose) bedarbių, pensinio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų ar kitų socialinių grupių asmenų, kuriems skiriamas projektas, dalis (procentine išraiška) bendrame to regiono (savivaldybės) gyventojų skaičiuje yra didesnė už šalies vidurkį (pvz., Lietuvoje vyresni nei 60 m. amžiaus asmenys sudaro 19,3 proc., o Ignalinos savivaldybėje – 30 proc. (2001 m. gyventojų surašymo duomenimis). Vadinasi, šios savivaldybės projektams, numatantiems nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą seniems žmonėms, bus teikiamas prioritetas);
30.2.2. gerins teikiamų paslaugų kokybę;
30.2.3. skatins teikiamų paslaugų plėtrą;
30.2.4. turės poveikį konkretaus regiono socialinei ir ekonominei plėtrai (projektams, kurie numato bendradarbiavimą su savivaldybe ar apskrities viršininko administracija, kurių teritorijose numatoma projektus įgyvendinti ir kurių numatomoms teikti socialinėms paslaugoms yra nustatytas poreikis savivaldybės ar viršininko administracijoje).
31. Rengiant projektus, taip pat būtina užtikrinti, kad pastarieji neprieštarautų BPD įvardytoms horizontalaus lygio sritims. BPD numatytos horizontalaus lygio sritys yra:
31.1. darni plėtra – projektai turėtų prisidėti prie darnaus vystymosi politikos tikslų: palaikyti bendrą gyvenimo kokybę, nuolatinį gamtos išteklių prieinamumą, nepažeisti aplinkos, tenkinti dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių;
31.2. lygios galimybės – projektai turėtų prisidėti prie lygių galimybių visiems asmenims užtikrinimo;
31.3. informacinė visuomenė – projektai turėtų prisidėti prie informacinės visuomenės plėtros uždavinių: informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros ir institucinių bei gyventojų IT gebėjimų plėtros, naujų galimybių naudoti IT, kt.;
31.4. regioninė plėtra – projektai turėtų prisidėti prie atskirų Lietuvos regionų išsivystymo skirtumo mažinimo.
32. Planuojamu Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros arba Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektu turi būti numatyta steigti ar plėsti atskirą socialinių paslaugų/neįgaliųjų profesinės reabilitacijos biudžetinę ar viešąją įstaigą, ar jos filialą, padalinį. Įgyvendinus projektą, pastatas privalo atitikti tokioms įstaigoms keliamus reikalavimus bei statybos normas ir taisykles, kurios nustatytos analogiškos paskirties pastatams.
33. Planuojamame Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros arba Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projekte turi būti numatytas projekto veiklos finansinis tęstinumas, t. y. įgyvendinant projektą steigiamos ar plečiamos įstaigos, filialo, padalinio veiklos vykdymo ir tęstinumo finansinės garantijos (pateikiamas Paraiškos
12 priedas).
34. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros arba Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektuose numatomi rekonstruoti pastatai bei naujai statomų pastatų žemės sklypai turi būti pareiškėjų valdomi nuosavybės teise ar patikėjimo teise arba gauti panaudos (nuomos) sutartimi.
35. Planuojamų Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros ir Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų (atkreipiame dėmesį, kad tai netaikoma techninės paramos projektams) rekomenduojamas minimalus dydis yra 400 tūkst. Lt.
36. Planuojamų Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros ir Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų (atkreipiame dėmesį, kad tai netaikoma techninės paramos projektams) įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu 36 mėnesiai ir turi pasibaigti iki 2008 m. birželio 1 d.
37. Planuojamų Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros ir Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo vieta yra visa Lietuva ar atskiri jos teritorijos administraciniai vienetai.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTUI

38. Techninės paramos projekto maksimali trukmė negali viršyti 12 mėnesių.
39. Techninės paramos projekto įgyvendinimo vieta turi būti Lietuvos Respublikos teritorija.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO TINKAMOS IŠLAIDOS

40. Techninės paramos projekto biudžete gali būti numatytos išlaidos, kurios:
40.1. yra būtinos projektui įgyvendinti;
40.2. yra realiai apskaičiuotos (atitinka rinkos kainas);
40.3. bus faktiškai patirtos projekto vykdytojo (pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių)) projekto įgyvendinimo metu po Paramos sutarties pasirašymo.
41. Tinkamomis gali būti pripažįstamos tokios, šių gairių 40 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančios, išlaidų rūšys:
41.1. investicinio projekto (galimybių analizės) rengimo paslaugų pirkimas;
41.2. audito paslaugų pirkimas;
41.3. kitų paslaugų pirkimas (pavyzdžiui, viešinimo).
42. Netinkamos išlaidos yra žemės, transporto priemonių, įrangos pirkimas, statybos/rekonstrukcijos/renovacijos darbai, projekto administravimo išlaidos, darbo užmokestis, PVM, kurį projekto vykdytojas gali susigrąžinti teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Į projekto išlaidas įtrauktos šių gairių 42 punkte nustatytos netinkamos išlaidos nebus finansuojamos paramos lėšomis.
44. Pareiškėjai, kurių techninės paramos projektai nebus patvirtinti paramai gauti, gali rengti investicinį projektą savo lėšomis ir dalyvauti šių gairių devintajame skirsnyje pristatytuose konkursuose. Minėtuose konkursuose patvirtinus paramą projekto įgyvendinimui, investicinio projekto rengimo išlaidos būtų kompensuojamos iš paramos lėšų.

DEVINTASIS SKIRSNIS
Tolesni konkursai

45. Artimiausiu metu SADM planuoja skelbti du BPD 1.5 priemonės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros projektų konkursus:
45.1. 2004 m. III ketv. konkursas tiems, kurie jau turi pasirengę reikalingą dokumentaciją (bent investicinį projektą); ir
45.2. 2005 m. I ketv. konkursas tiems, kurie dalyvaus konkurse „Parama projektams parengti“.
46. BPD 1.5 priemonės neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros projektų konkursams skirta 80 mln. Lt.

III SKYRIUS. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
REIKALAVIMAI PARAIŠKAI

47. Paraišką sudaro:
47.1. paraiškos forma, kuri susideda iš dviejų dalių: bendrosios (A) (1 priedas) ir specialiosios (B) (2 priedas);
47.2. detalus projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai (3 priedas);
47.3. partnerio deklaracija (jei taikytina) (6 priedas).
48. Prie paraiškos turi būti pridėti paraiškos B dalyje nurodyti dokumentai (originalai arba patvirtintos kopijos).
49. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, griežtai laikantis nustatytos formos.
50. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišta arba susegta.
51. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.
52. Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos ir pridedamų dokumentų originalą, tituliniame lape pažymėtą įrašu „Originalas“ ir tris patvirtintas kopijas, tituliniame lape pažymėtas įrašu „Kopija“.
53. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta elektroninė paraiškos versija (įrašyta į diskelį ar kompaktinį diską), pridedamų dokumentų elektroninės versijos pateikti nebūtina.
54. Paraiška turi būti užpildyta vadovaujantis šiomis gairėmis bei paraiškos pildymo tvarka (4 ir 5 priedai).
55. Prieš pildant paraišką, pareiškėjams rekomenduojame susipažinti su šiais dokumentais:
55.1. Lietuvos 2004–2006 m. Bendruoju programavimo dokumentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1679 (Žin., 2003, Nr. 123-5609); http://www.socmin.lt;
55.2. Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priedu (žr. http://www.socmin.lt);
55.3. Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; Nr. 93-3421);
55.4. Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650);
55.5. Invalidų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706; 2004, Nr. 83-2983); http://www.socmin.lt (Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektams);
55.6. Nacionaline žmonių su negalia socialinės integracijos programa 2003–2012 metams, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850 (Žin., 2002, Nr. 57 –2335); http://www.socmin.lt (Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektams);
55.7. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2004–2006 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1178 (Žin., 2003, Nr. 90-4075) (Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektams);
55.8. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 70 „Dėl socialinių paslaugų katalogo 2000 m. patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1968); http://www.socmin.lt) (Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektams);
55.9. CPVA parengtomis rekomendacijomis investicinio projekto (galimybių studijos) rengimui: http://www.cpva.lt/?-1999292277.
56. Viena paraiška gali būti teikiama gauti paramą tik pagal vieną iš dviejų šiose gairėse nurodytų BPD 1.5 priemonės veiklų krypčių: Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros arba Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros.
57. Pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną paraišką.

ANTRASIS SKIRSNIS
PARAIŠKOS PATEIKIMAS

58. Paraiška turi būti pateikta užklijuotame voke vienu iš trijų nurodytų būdų:
58.1. atsiųsta paštu;
58.2. įteikta pašto kurjerio;
58.3. įteikta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.
59. Paraiška turi būti pateikta šiuo adresu:
Centrinė projektų valdymo agentūra,
J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2,
01108 Vilnius, Lietuva.
60. Ant voko turi būti nuoroda: „Kvietimo Nr. BPD2004-ERPF-1.5.2-01“
61. Kitais būdais arba kitais adresais, negu nurodyta šių gairių 58 ir 59 punktuose, pateikta paraiška nebus registruojama ir vertinama.
62. Paraiška turi būti pristatyta:
62.1. iki 2004 m. rugpjūčio mėn. 27 d. 16 val., jei paraiška pristatoma pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
62.2. iki 2004 m. rugpjūčio mėn. 27 d., jeigu siunčiama paštu ar pristatoma pašto kurjerio (vėliausia išsiuntimo vietos pašto antspaudo data).
63. Paraišką užregistravus ir suteikus jai identifikacinį numerį, kiekvienam pareiškėjui jo nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu arba faksu CPVA išsiųs patvirtinimą, kuriame nurodys paraiškos gavimo datą bei jai skirtą paraiškos identifikavimo numerį.

TREČIASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

64. Visą informaciją apie konkursą „Parama projektams parengti“ galite rasti šiuose tinklalapiuose: www.sadm.lt ir www.cpva.lt
65. Pareiškėjai gali pateikti klausimus dėl dalyvavimo konkurse tvarkos ir sąlygų bei paraiškos pildymo elektroniniu paštu, adresu sf@cpva.lt, telefonu Nr. (8~5) 2107478 arba faksu Nr. (8~5) 2514401.
66. Klausimai gali būti pateikti likus ne mažiau kaip 14 dienų iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. Kiekviename elektroniniu paštu arba faksu siunčiamame laiške turi būti nurodytas kvietimo teikti paraiškas numeris, siuntėjo vardas ir pavardė, organizacija ir telefono numeris.
67. Klausimai ir atsakymai, kurie gali būti svarbūs visiems pareiškėjams, bus reguliariai skelbiami internete adresu www.cpva.lt. Likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki paraiškų priėmimo termino pabaigos, atsakymai nebebus atnaujinami.

IV SKYRIUS. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PARAIŠKŲ VERTINIMO ETAPAI

68. Paraiškų vertinimas atliekamas trimis etapais:
68.1. paraiškos administracinis vertinimas;
68.2. projekto tinkamumo vertinimas;
68.3. projekto techninis, finansinis ir ekonominis vertinimas.

ANTRASIS SKIRSNIS
PARAIŠKOS ADMINISTRACINIS VERTINIMAS

69. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar paraiška yra tinkamai užpildyta ir ar pateikti visi prašomi dokumentai bei reikiama informacija.
70. Atliekant paraiškos administracinį vertinimą, užpildoma toliau pateikta 1 lentelė.

1 lentelė. Paraiškos administracinis vertinimas
Paraiškos gavimo data: / Paraiškos Nr.: / Projekto pavadinimas: / Paraišką vertino:	Pareiškėjo pavadinimas: / Partneris 1: / Partneris 2: / …
		Taip	Ne
1. Ar pateikta paraiškos A dalis?
2. Ar pateikta paraiškos B dalis?
3. Ar pateikti paraiškos priedai?
4. Ar paraiška (paraiškos A ir B dalys bei priedai) yra pilnai užpildyta, atitinka paraiškos formą ir yra pasirašyta pareiškėjo?
5. Ar paraiška (paraiškos A ir B dalys bei priedai) surinkta kompiuteriu ir užpildyta lietuvių kalba?
6. Ar pridėti visi dokumentai, nurodyti paraiškos B dalyje?
7. Ar partnerio deklaracija yra pasirašyta kiekvieno iš partnerių (jeigu taikytina)?
8. Ar pateiktas reikiamas paraiškos ir pridedamų dokumentų egzempliorių skaičius (vienas originalas ir trys kopijos)?
9. Ar pateikta elektroninė paraiškos versija (įrašyta į diskelį ar kompaktinį diską)?
VERTINTOJO PASTABOS. / (Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)

71. Jeigu vertinama paraiška neatitinka bent vieno administracinio vertinimo kriterijų, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma per nustatytą terminą pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. Konkretų terminą, per kurį būtina pateikti trūkstamą informaciją, nustato CPVA, tačiau tai negali būti terminas, trumpesnis nei 48 val.
72. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, CPVA motyvuotu sprendimu paraišką atmeta ir toliau nebevertina.
73. Apie priimtą sprendimą dėl paraiškos atmetimo CPVA informuoja pareiškėją per
5 darbo dienas, išsiųsdama jam informacinį raštą.
74. Paraiška, atitinkanti visus administracinio vertinimo kriterijus, yra vertinama toliau.

TREČIASIS SKIRSNIS
TINKAMUMO VERTINIMAS

75. Šiame vertinimo etape nustatoma, ar projektas yra tinkamas gauti paramą iš ES struktūrinių fondų.
76. Tinkamumo vertinimas atliekamas pagal toliau pateiktą 2 lentelę:

2 lentelė. Projekto tinkamumo vertinimas
Paraiškos pristatymo data: / Paraiškos Nr.: / Projekto pavadinimas: / Paraišką vertino:	Pareiškėjo pavadinimas: / Partneris 1: / Partneris 2: / …
		Taip	Ne
1. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIŲ TINKAMUMAS
1.1. Ar pareiškėjas yra tinkamas?
1.2. Ar partneris yra tinkamas?
2. PROJEKTO IDĖJOS TINKAMUMAS
2.1. Ar projektas atitinka šiuos bendruosius projektų atrankos kriterijus: / 2.1.1. bendrą BPD strategiją ir Lietuvos nacionalinę bei Europos Sąjungos politikos kryptis; / 2.1.2. kuria pridedamąją vertę; / 2.1.3. yra finansiškai tęstinis.
2.2. Ar projektas neprieštarauja ES horizontalaus lygio sritims?
2.3. Ar projektas atitinka BPD 1.5 priemonės tikslą?
2.4. Ar projektas atitinka BPD 1.5 priemonės remiamos veiklos krypties tikslą?
2.5. Ar projektas atitinka pasirinktos BPD 1.5 priemonės veiklos krypties remiamas veiklas?
2.6. Ar projekto veiklos vieta atitinka nustatytus reikalavimus?
2.7. Ar projekto trukmė atitinka nustatytus reikalavimus?
3. TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO TINKAMUMAS
3.1. Ar projekto veikla atitinka šio kvietimo remiamą veiklą – investicinio projekto (galimybių analizės) rengimą?
3.2. Ar pasirinkta bent viena paramos informavimo ir viešumo priemonė?
3.3. Ar projekto veiklos vieta atitinka nustatytus reikalavimus?
3.4. Ar projekto išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus?
3.5. Ar projekto trukmė atitinka nustatytus reikalavimus?
VERTINTOJO PASTABOS / (Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)

77. Jeigu paraiška atitinka ne visus tinkamumo kriterijus ir bent vienas vertinimo atsakymas yra neigiamas, CPVA siunčia raštą pareiškėjui su prašymu koreguoti paraišką pagal pateiktas pastabas per nustatytą terminą, ne trumpesnį nei 48 valandos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia, CPVA motyvuotu sprendimu paraišką atmeta ir toliau nevertina.
78. Apie priimtą sprendimą dėl paraiškos atmetimo CPVA informuoja pareiškėją per
5 darbo dienas, išsiųsdama jam informacinį raštą.
79. Projektas, atitinkantis visus tinkamumo kriterijus, yra vertinamas toliau.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
TECHNINIS, FINANSINIS IR EKONOMINIS VERTINIMAS

80. Projektų techninio, finansinio ir ekonominio vertinimo etape vertinama projektų kokybė ir atitikimas atrankos kriterijams. Kiekvienas projektas įvertinamas balais.
81. Vertinimas atliekamas projektui suteikiant balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Aukščiausias galimas įvertinimas yra 100 balų.
82. Atliekant projekto techninį, finansinį ir ekonominį vertinimą, pildoma toliau pateikta
3 lentelė.

3 lentelė. Projekto techninis, finansinis ir ekonominis vertinimas
Paraiškos Nr.: / Pareiškėjo pavadinimas: / Prašoma paramos suma:				Projekto pavadinimas: / Projekto įgyvendinimo vieta: / Projekto trukmė:
Nuoroda į paraiškos formą	Vertinimo kriterijai		Maks. balų skaičius	Skiriamas balas	Pastabos
B dalis	I. PROJEKTAS (PROJEKTO IDĖJA)		70
	1.1. Kiek projektas atitinka BPD 1.5 priemonės bendruosius ir specifinius atrankos kriterijus?		35
	Bendruosius kriterijus: / 1.1.1. prioriteto ir priemonės, pagal kuriuos skiriamas finansavimas, specifinius tikslus; / 1.1.2. yra didesnis pareiškėjo indėlis; / 1.1.3. turi teigiamą poveikį regionų išsivystymo skirtumų mažinimui (ypatingai Ignalinos regiono problemoms spręsti);
	Specifinius kriterijus: / 1.1.4. didina teikiamos paslaugos prieinamumą; / 1.1.5. gerina teikiamų paslaugų kokybę; / 1.1.6. skatina teikiamų paslaugų plėtrą; / 1.1.7. turi poveikį konkretaus regiono socialinei ir ekonominei plėtrai.
	1.2. Kiek aiškus projekto pagrindimas (problema, kurią projektas siekia spręsti, bei projekto poreikis)?		15
	1.3. Kiek aiškūs ir pasiekiami projekto rezultatai?		15
	1.4. Kiek pakankami pareiškėjo turimi projekto valdymo pajėgumai?		5
A ir B dalys	II. TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTAS		30
	2.1. Kiek pagrįstas poreikis parengti (atnaujinti) investicinį projektą?		10
	2.2. Kiek pakankami projekto valdymo pajėgumai bei kiek aiškūs projekto įgyvendinimo planas, projekto įgyvendinimo atsakomybė ir priežiūra?		10
	2.2.1. Kiek nuoseklus, aiškus ir realistinis yra techninės paramos projekto įgyvendinimo planas?
	2.2.2. Kiek pakankami techninės paramos projekto valdymo pajėgumai?
	2.2.3. Kiek aiški ir apgalvota techninės paramos projekto įgyvendinimo atskaitomybė ir priežiūra?
	2.3. Kiek pagrįstos techninės paramos biudžeto išlaidos?		10
IŠ VISO:			100
Vertintojo pastabos
Paraiškos vertintojas: / (Pareigos, parašas, vardas ir pavardė) / Vertinimo data:

83. Jeigu vertinant paraišką CPVA kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, pareiškėjui siunčiamas laiškas su prašymu pateikti paaiškinimus ar papildymus. Pareiškėjas paaiškinimus ar papildymus turi pateikti per prašyme nurodytą, ne trumpesnį nei 48 valandų, terminą.
84. Atlikusi projektų techninį, ekonominį ir finansinį paraiškų vertinimą, CPVA parengia projektų vertinimo ataskaitą, kurią pateikia SADM.

V SKYRIUS. pranešimų pateikimas

85. Visi su projektu susiję pranešimai siunčiami paraiškoje nurodytu pareiškėjo adresu ir (arba) paraiškoje nurodytu pareiškėjo faksu.
86. Apie bet kokį fakso arba adreso pasikeitimą pareiškėjas turi nedelsdamas informuoti CPVA. Pranešimas pareiškėjui laikomas įteiktu tinkamai, jei jis buvo išsiųstas paskutiniu pareiškėjo nurodytu adresu arba faksu.
87. Pareiškėjas, susirašinėdamas su CPVA ir SADM, savo pateikiamuose raštuose privalo nurodyti CPVA jam praneštą paraiškos registravimo numerį.

vi SKYRIUS. Projektų atranka ir GALUTINIO SPRENDIMO DĖL PARAMOS SKYRIMO PRIĖMIMAS

88. Gavusi CPVA vertinimo atskaitą, SADM kviečia Projektų atrankos komiteto (toliau – atrankos komitetas) posėdį. Atrankos komitetas, apsvarstęs CPVA vertinimo ataskaitą, teikia SADM vieną iš šių išvadų dėl finansuotinų projektų:
88.1. rekomenduoja skirti paramą projektui;
88.2. rekomenduoja neskirti paramos projektui;
88.3. rekomenduoja grąžinti projektą CPVA pakartotiniam vertinimui.
89. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo šių išvadų pagrindu priima SADM. Apie savo sprendimą SADM informuoja CPVA.
90. Jeigu atrankos komitetas rekomenduoja pakartotinai įvertinti projektą, SADM grąžina paraišką CPVA, kuri informuoja pareiškėją apie atliekamą pakartotinį vertinimą. CPVA iš naujo įvertina paraišką, atsižvelgdama į atrankos komiteto pastabas, ir per atrankos komiteto nurodytą laiką pateikia naują vertinimo ataskaitą.
91. Jeigu projektui nuspręsta neskirti finansavimo, CPVA per 10 darbo dienų po to, kai ji gauna ir užregistruoja SADM sprendimą, tokiam pareiškėjui siunčia pranešimą ir paaiškinimą.
92. Jeigu SADM projektui nusprendžia neskirti finansavimo, CPVA šiam pareiškėjui siunčia pranešimą su paaiškinimais per 10 darbo dienų po to, kai ji gauna ir užregistruoja SADM sprendimą.
93. Informacija apie priimtus sprendimus skelbiama SADM ir CPVA interneto tinklalapiuose.

VII SKYRIUS. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

94. Pareiškėjas turi teisę SADM apskųsti CPVA sprendimą dėl paraiškos atmetimo per
10 darbo dienų po to, kai jam registruotu laišku buvo išsiųstas apie atmetimą informuojantis pranešimas. Jei SADM per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos nusprendžia, kad:
94.1. CPVA veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ji apie tai informuoja pareiškėją;
94.2. CPVA nepagrįstai atmetė paraišką, ji rekomenduoja CPVA per nustatytą terminą pakartoti vertinimo procedūrą ir apie tai per 10 darbo dienų informuoti pareiškėją.
95. Pareiškėjas turi teisę Finansų ministerijai apskųsti SADM sprendimą neskirti Paramos projektui per 10 darbo dienų po to, kai jam registruotu laišku buvo išsiųstas informacinis pranešimas neskirti paramos. Jei Finansų ministerija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos nusprendžia, kad:
95.1. pareiškėjo skundas pagrįstas, ji rekomenduoja SADM ir CPVA pakartoti vertinimo procedūrą ir apie tai per 10 darbo dienų informuoti pareiškėją;
95.2 pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, ji informuoja apie tai pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pareiškėjo skundo priėmimo dienos, pateikdama sprendimo motyvus.
96. Pareiškėjas dėl CPVA, SADM bei Finansų ministerijos sprendimų gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS. PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

97. CPVA, gavusi SADM sprendimą dėl paramos skyrimo, registruotu laišku per 10 darbo dienų pareiškėjui išsiunčia pranešimą, kuriame:
97.1. informuoja apie sprendimą skirti paramą, apie pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą ir prideda paramos sutarties (toliau – Sutartis) projektą (7 priedas);
97.2. nurodo sutarties pasirašymo būdus (atvykstant į CPVA arba paštu);
97.3. pateikia kitą svarbią informaciją.
98. Pareiškėjui per pranešime nustatytą pasiūlymo pasirašyti Sutartį galiojimo terminą nepasirašius sutarties projekto, pasiūlymas pasirašyti Sutartį netenka galios ir parama projektui neskiriama. Pasibaigus pasiūlymo pasirašyti Sutartį galiojimo terminui, jei Sutartis nebuvo pasirašyta, CPVA išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie pasiūlymo pasirašyti Sutartį galiojimo termino pabaigą ir informuoja pareiškėją, kad jis nebeteko galimybės gauti paramą projektui.
99. Pareiškėjas, negalėdamas pasirašyti Sutarties, per pasiūlymo pasirašyti Sutartį galiojimo terminą turi teisę per nustatytą pasirašyti Sutartį galiojimo terminą pateikti CPVA motyvuotą prašymą nustatyti kitą terminą Sutarčiai pasirašyti. Jeigu nustatoma, kad pareiškėjo nurodytos priežastys, dėl kurių jis negalėjo pasirašyti Sutarties per pasiūlyme pasirašyti Sutartį galiojimo terminą, yra svarbios, CPVA, gavusi SADM sutikimą, gali nustatyti naują terminą Sutarčiai pasirašyti, tačiau tik tuomet, jei terminas buvo praleistas ne daugiau kaip 1 mėnesį.
100. Su pareiškėju, kuris per nustatytą terminą priėmė pasiūlymą pasirašyti Sutartį, sudaroma trišalė sutartis. Tris Sutarties egzempliorius pasirašo pareiškėjo įgaliotas atstovas, SADM įgaliotas atstovas bei CPVA įgaliotas atstovas. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas paramos gavėjui.

IX SKYRIUS. Projekto įgyvendinimO sąlygos

101. Sutartyje nurodomos detalios projekto įgyvendinimo sąlygos bei šalių teisės ir įsipareigojimai: didžiausia galima subsidijos suma, lėšų mokėjimo tvarka, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarka, atsiskaitymo už gautą paramą tvarka, patikrų vietoje atlikimo tvarka, paramos išmokų sustabdymo ar paramos grąžinimo tvarka, Sutarties keitimo sąlygos ir tvarka, reikalavimai atlikti auditą bei projektų dokumentų saugojimo tvarka ir kt.
102. Pasirašydamas Sutartį pareiškėjas kartu su partneriais įsipareigoja iki galo įgyvendinti projektą, kurio investicinio projekto rengimui teikiama parama, ir užtikrinti projekto veiklos tęstinumą ne trumpiau nei 5 metus nuo projekto pabaigos.
103. Visi projekto metu vykdomi paslaugų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) ir SADM nustatytomis pirkimų vykdymo taisyklėmis, o jei projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal šiame įstatyme nurodytą apibrėžimą – vadovaujantis CPVA parengta ir SADM patvirtinta pirkimų tvarka.
104. Parama išmokama projekto vykdytojo pateiktų Tarpinės institucijos nustatytos formos mokėjimo prašymų pagrindu. Mokėjimo prašymai turi būti patvirtinti nepriklausomo auditoriaus ir pateikti kartu su išlaidas patvirtinančių ir įrodančių dokumentų originalais ir kopijomis (gautomis sąskaitomis, išrašytomis pagal viešųjų pirkimų-pardavimų sutartis, jeigu tokios sudaromos, banko sąskaitos išrašais, patvirtinančiais sumokėjimą ir kitais dokumentais). Mokėjimo prašymų teikimo tvarka, mokėjimo prašymus pagrindžiantys dokumentai ir išlaidų apmokėjimo tvarka nustatoma Sutartyje.
105. Mažiausiai vieną kartą per techninės paramos projekto įgyvendinimo laikotarpį CPVA atlieka techninės paramos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje. Gali būti rengiamos:
105.1. planinės patikros vietoje, kurios atliekamos pagal metinį planą, kurį CPVA peržiūri ir atnaujina kas 3 mėnesius atsižvelgdama į kiekvieno projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus projekto įgyvendinimo sunkumus;
105.2. neplanuotos patikros vietoje, kurias CPVA privalo atlikti esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.
106. Apie patikrą vietoje CPVA raštu (faksu arba registruotu laišku) informuoja projekto vykdytoją likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo.
107. Patikros vietoje metu tikrinama, ar:
107.1. projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;
107.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas atsiskaitė įgyvendinančiajai institucijai;
107.3. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos paramos poreikio nustatymui;
107.4. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas;
107.5. projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones;
107.6. projekto vykdytojas atskirai tvarko paramos lėšų apskaitą;
107.7. projekto vykdytojas laikosi sutarties specialiųjų sąlygų (jei jos yra nustatytos).
108. Kitus patikros vietoje tikrinimo elementus CPVA nustato rengdama patikros vietoje lapą ir atsižvelgdama į BPD priemonės ir veiklos pagal šią BPD priemonę pobūdį.
109. Techninės paramos projekto pabaigoje privalo būti atliekamas galutinis projekto išlaidų ir rezultatų auditas. Tokio audito išlaidos yra tinkamos išlaidos ir gali būti finansuojamos iš paramos lėšų.
110. Galutinis mokėjimas yra išmokamas tik po to, kai projekto vykdytojas pateikia galutinį mokėjimo prašymą, audito išvadą kartu su audito ataskaita ir baigiamąją projekto ataskaitą.
111. Jeigu projekto vykdytojas neįgyvendina projekto taip, kaip numatyta Sutartyje, CPVA pasilieka sau teisę sustabdyti mokėjimus ir (arba) inicijuoti sutarties nutraukimą bei sumokėtų lėšų grąžinimą.
112. CPVA projekto vykdytojams teiks reikiamą paramą ir konsultacijas, kad pastarieji vykdytų savo projektus laikydamiesi pirkimų taisyklių ir Sutarties nuostatų.
113. Galutinę atsakomybę už projekto įgyvendinimą prisiima projekto vykdytojas.
114. Techninės paramos projekto vykdytojas mažiausiai iki 2012 m. gruodžio 31 d. privalo saugoti šiuos projekto dokumentus:
114.1. projekto paraiškos ir jos priedų kopijas;
114.2. projekto paraiškos keitimo vertinimo metu dokumentų kopijas;
114.3. sutarties ir visų sutarties pakeitimų originalus;
114.4. projekto eigos, tarpinių ir galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas;
114.5. išlaidas pateisinančių ir įrodančių dokumentų originalus;
114.6. susirašinėjimo su įgyvendinančiąja ir tarpine institucijomis dokumentų kopijas;
114.7. viešųjų pirkimų vykdymo originalus arba kopijas;
114.8. įgyvendintas viešumo priemones įrodančius dokumentus.
115. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti su projektu susijusios informacijos sklaidą ir viešumą. ES struktūrinių fondų paramos informavimo ir viešumo priemonės yra skirtos tam, kad visuomenė daugiau sužinotų apie ES paramą, jos teikiamas galimybes ir rezultatus bei siekiant užtikrinti paramos naudojimo skaidrumą. Detalūs informavimo ir paramos viešinimo reikalavimai yra apibrėžti paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo tvarkoje, Lietuvos 2004–2006 m. Bendrajame programavimo dokumente ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1K-233 (Žin., 2004, Nr. 98-3650).
116. Informavimo ir paramos viešinimo išlaidos yra tinkamos projekto išlaidos.

______________

Konkurso „Parama projektams parengti“
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. BPD 1.5 priemonę
1 priedas

(Paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti forma)

Įgyvendinančioji institucija
Įgyvendinančiosios institucijos padalinys (jei yra)	 centrinė būstinė /  regioninis padalinys _________________
Paraiškos gavimo data
Paraiškos (projekto) kodas
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/200

(Įgyvendinančiosios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

___________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas/vardas ir pavardė)

________________________________________________________________
(pareiškėjo duomenys)

PARAIŠKA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI
PARAMAI GAUTI

______________________
(sudarymo vieta ir data)

Bendroji (A) dalis

PILDO PAREIŠKĖJAS

1. Duomenys apie paraišką

Pirmas paraiškos teikimas
Paraiška projekto modifikacijai

2. Duomenys apie paraiškos teikėją
Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo teisinė forma
Pareiškėjo rekvizitai	subjekto kodas
	adresas: / gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė
	tel.
	faksas
	el. p. adresas
	pareiškėjo bankas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip / PVM mokėtojo kodas __________________
	 ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas ______________

3. Ar projektas turi partnerį (-ius)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	 taip  ne

4. Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:
Prioritetas
Priemonė
Priemonės veiklos sritys
	1 veiklos sritis
	2 veiklos sritis
	3 veiklos sritis
	n veiklos sritis
Projekto pavadinimas
Bendra projekto vertė (Lt)
Prašoma parama (Lt)
Projekto tipas	 savarankiškas projektas /  vienas iš etapų /  vienas iš grupės projektų
Atlikti projekto darbai iki projekto pradžios
Projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis	(a) savivaldybė (-ės) ____________ / (b)  miesto teritorija / (c)  kaimo vietovė / (d)  geografiškai neribota
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.
Projekto pradžia:
Projekto pabaiga:
Projekto vadovas
Vyr. buhalteris (buhalteris)
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinių fondų arba pateiktą (-as) paraišką (-as) gauti tokią paramą:

Projekto pavadinimas	Projekto kodas	Struktūrinis fondas	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio pildoma ši paraiška

6. Projekto santrauka: / 6.1. trumpas projekto esmės aprašymas / 6.2. nuorodos į BPD / 6.3. projekto tikslai ir rezultatai

6.4. projekto veiklos sritys

7. Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai
7.1. Projekto rezultatai
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

7.2. Laukiamos projekto pasekmės
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Laukiamo pasekmių kiekybinė išraiška

8. Projekto atitiktis ES horizontalaus lygio politikai ir nacionalinei regioninės plėtros politikai
Horizontalaus lygio politika	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymas	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus
Lygios galimybės	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus
Regioninė plėtra	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus
Informacinė visuomenė	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus

9. Ar projektui įgyvendinti numatomi viešieji pirkimai?
 taip	 ne

10. Paramos informavimo ir viešumo priemonės

Pažymėkite, kurias priemones taikysite:
Gaunamos paramos suma	Viešumo priemonės
Daugiau kaip / 500 000 eurų iš ŽOFI ir daugiau kaip 3 mln. eurų iš kitų fondų	Skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis	
Daugiau kaip / 500 000 eurų iš ŽOFI ir daugiau kaip 3 mln. eurų iš kitų fondų	Atminimo lentos	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Nuolatiniai stendai patalpose	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Specialūs leidiniai	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Informacijos pateikimas projekto dokumentuose	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Kitos priemonės	

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Konkurso „Parama projektams parengti“
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. BPD 1.5 priemonę
2 priedas

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO PARAIŠKA
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO FINANSINEI PARAMAI GAUTI

SPECIALIOJI (B) DALIS

I. PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS
(EB reglamento 438/2001 investicijų sričių kodas: 36 Socialinės ir visuomenės sveikatos infrastruktūra)

1.1. Duomenys apie preliminarios paraiškos teikimą ir vertinimą
Ar buvo teikta preliminari paraiška	ne
	taip išsiuntimo paštu arba pristatymo data ________________________

Pastaba. Jei buvote teikę preliminarią paraišką, jos vertinimo išvadų kopiją pridėkite prie paraiškos.

1.2. Projekto (idėjos) pavadinimas:

1.3. Projekto įgyvendinimo vieta:

(a) apskritis

(b) savivaldybė

(c) miesto teritorija; kaimo vietovė

1.4. Projekto rezultatų geografinė aprėptis (prieinamumas vartotojams)

(a) visa Lietuva
(b) apskritis (-ys)

(c) savivaldybė (-ės)

(d) miesto teritorija; kaimo vietovė

1.5. Projekto įgyvendinimo trukmė:

a. trukmė mėnesiais:	;
b. kalendorinė trukmė:
– planuojama projekto įgyvendinimo pradžia (metai ir ketvirtis):	;
– planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga (metai ir ketvirtis):	.

1.6. Įvardykite, kurią BPD 1.5 priemonėje nurodytą remtiną veiklos kryptį numatote vykdyti:

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra;

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.

1.7. Projekto pagrindimas (atsakykite į žemiau pateiktus klausimus)

1.7.1. Pagrindinis projekto tikslas ir uždaviniai

(maks. 1/2 psl.)

1.7.2. Projekto poreikis
(Įvardykite problemą, kurią projektas siekia spręsti, nurodydami problemos priežastis; nurodykite, į kokias tikslines grupes orientuotas projektas, kokius tikslinių grupių poreikius jis tenkins)

(maks. 1/2 psl.)

1.7.3. Projekto įgyvendinimo planas
(Eilės tvarka išskirkite pagrindinius projekto įgyvendinimo etapus, trumpai nurodydami, kokios konkrečios veiklos kiekviename etape bus vykdomos)
Nr.	Etapo pavadinimas	Vykdoma veikla	Trukmė (mėn.)

Pastaba. Įterpkite daugiau eilučių, jei reikalinga. Užpildyta lentelė neturi viršyti 1/2 psl.

1.7.4. Laukiami projekto rezultatai
(išvardykite, nurodydami kiekybine išraiška – maks. 1/2 psl.)

1.7.5. Techninės ir finansinės projekto tęstinumo galimybės (planuojami tęstinumo užtikrinimo veiksmai)
(maks. 1/2 psl.)

1.8. Projekto atitikimas ES horizontalaus lygio sritims
Horizontalioji politika	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymas	teigiamas / neutralus
Lygios galimybės	teigiamas / neutralus
Regioninė plėtra	teigiamas / neutralus
Informacinė visuomenė	teigiamas / neutralus

1.9. Projekto valdymo pajėgumai (atsakykite į žemiau pateiktus klausimus):

1.9.1. Pareiškėjo partneris (jeigu numatomas)
Partnerio pavadinimas
Teisinė forma	(pagal subjekto registracijos pažymėjimą)
Rekvizitai (subjekto kodas, adresas, tel. ir faks. Nr., el. p., banko rekvizitai)
Partnerio veiklos rūšis (-ys)	(plg. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodykite pagrindinę (-es) veiklą (-as), susijusias su projektu))

Pastaba. Jeigu partnerių yra daugiau negu vienas, duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną partnerį atskiroje lentelėje.

1.9.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) žmogiškieji ištekliai
Pavadinimas	Darbuotojų skaičius, iš viso	Skaičius darbuotojų, turinčių patirtį panašiuose kituose projektuose /iš jų tiesiogiai dalyvausiantys šiame projekte
Pareiškėjo
Partnerio 1
Partnerio 2
Partnerio n

1.9.3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) finansiniai ištekliai
(Nurodykite paskutinių 3 finansinių metų pagrindinius pajamų šaltinius ir iš jų gautą metinių pajamų sumą)

a) pareiškėjo
Pajamų šaltinis	Pajamų, gautų iš šaltinio, dydis (Lt)
	n metais	n-1 metais	n-2 metais

(įterpkite papildomas eilutes, jei reikalinga)
Iš viso:

b) partnerio (nurodyti pavadinimą)
Pajamų šaltinis	Pajamų, gautų iš šaltinio, dydis (Lt)
	n metais	n-1 metais	n-2 metais

(įterpkite papildomas eilutes, jei reikalinga)
Iš viso:

Pastaba. Jeigu partnerių yra daugiau negu vienas, duomenys apie kiekvieną partnerį turi būti pateikti atskiroje lentelėje.

1.10. Sąsaja su kitomis BPD priemonėmis
(Pateikite informaciją apie projektus, kuriuos ketinate vykdyti (arba kuriuose ketinate dalyvauti kaip partneris) pagal kitas BPD priemones)
BPD priemonės Nr. ir pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projekto teikėjas
Projekto tikslas ir rezultatai

Pastaba. Jeigu projektų yra daugiau negu vienas, duomenys apie kiekvieną projektą turi būti pateikti atskiroje lentelėje.

1.11. Ar projekto veiklos buvo finansuotos valstybės biudžeto (pvz., Valstybės investicijų programos) lėšomis
taip	ne
(jei atsakėte teigiamai – užpildykite žemiau pateiktą lentelę)
Projekto pavadinimas
Finansavimo metai
Skirtos valstybės biudžeto lėšos, Lt

1.12. Preliminarus projekto biudžetas
Išlaidų kategorijos	Bendra suma (Lt, įsk. PVM)
1. Statybos/rekonstrukcijos darbai
2. Įranga
3. Paslaugos
4. Administravimo išlaidos
5. Projekto išlaidos, IŠ VISO:

1.13. Numatomi projekto finansavimo šaltiniai
Šaltinis	Suma, Lt	Dalis nuo bendros projekto vertės, proc.
1. Paramos lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašas
2.1. Pareiškėjo įnašas
2.2. Partnerio 1 (įvardykite) įnašas
2.3. Partnerio N (įvardykite) įnašas
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) pajamos iš projekto
4. Kiti finansavimo šaltiniai
5. Bendra projekto suma:		100%

II. TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTAS (toliau – TPP)

2.1. Paslaugų teikėjo atranka

2.1.1. Ar jau esate atsirinkę paslaugų teikėją (investicinio projekto rengėją) arba šiuo metu vykdote jo atranką:

taip	ne

2.1.2. Jei į 2.1.1 klausimą atsakėte teigiamai, pažymėkite, ar paslaugų teikėją atsirinkote vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu:

taip atrankos data ___________	ne

2.1.3. Jei į 2.1.2 klausimą atsakėte neigiamai, nurodykite, kaip atsirinkote paslaugų teikėją:

2.2. Duomenys apie TPP partnerį
Partnerio pavadinimas
Partnerio teisinė forma	(pagal subjekto registracijos pažymėjimą)
Partnerio rekvizitai	subjekto kodas
	adresas
	tel.
	faks.
	el. p. adresas
	partnerio bankas
	banko kodas
	sąskaitos numeris
Partnerio ekonominės veiklos, kurių vykdymui skirtas TPP (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių)	1 / 2 / 3
PVM mokėtojas	taip / PVM mokėtojo kodas
	ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / įrašomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio kodas
Partnerio vaidmuo TPP	(trumpai aprašykite partnerio vaidmenį projekte)

Pastaba. Jeigu partnerių yra daugiau negu vienas, duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną partnerį atskiroje lentelėje.

2.3. TPP įgyvendinimo planas
(eilės tvarka išskirkite pagrindinius projekto įgyvendinimo etapus)
Nr.	Etapo pavadinimas	Trukmė (mėn.)

Pastaba. Įterpkite daugiau eilučių, jei reikalinga. Visa lentelė neturi viršyti ½ psl.

2.4. TPP valdymas
Pareigos	Trumpas funkcijų aprašymas	Darbo laikas mėnesiais
Projekto vadovas (koordinatorius ar pan.)
Projekto finansininkas
Kt. (įterpkite papildomas eilutes, jei reikalinga)

2.5. Atskaitomybė ir TPP įgyvendinimo priežiūra
(Aprašykite, kaip bus vykdoma TPP įgyvendinimo priežiūra ir atskaitomybė tarp:
a) pareiškėjo ir paslaugų teikėjo;
b) pareiškėjo ir partnerio (-ių))

(maks. ½ psl.)

2.6. Detalus TPP biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Užpildykite Gairių 3 priede pateiktas detalaus biudžeto ir finansavimo šaltinių lenteles.

III. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pareiškėjas prie paraiškos privalo pridėti šiuos dokumentus:

1) pareiškėjo ir partnerio (-ių) registracijos pažymėjimo (-ų), steigimo dokumentų kopijas;
2) paskutinių 3 finansinių metų pareiškėjo ir partnerio (-ių) finansinių ataskaitų kopijas;
3) išvados dėl pareiškėjo ir (arba) jo partnerio (-ių) teiktos preliminarios paraiškos (jei buvo teikta) kopiją;
4) investicinį projektą (galimybių analizę) ir (arba) techninį projektą (jeigu taikytina);
5) techninės užduoties projekto dokumentams parengti (atnaujinti) projektą;
6) pareiškėjo ir partnerio (-ių) darbuotojų, tiesiogiai dalyvausiančių techninės paramos projekto įgyvendinime, gyvenimo aprašymus;
7) Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą (-as) apie pareiškėjo ir partnerio (-ių) atsiskaitymus biudžetui. Pažymos turi būti išduotos ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo;
8) pažymą (-as) apie pareiškėjo ir partnerio (-ių) socialinio draudimo įmokų sumokėjimą (SODRA). Pažymos turi būti išduotos ne anksčiau nei 2 mėn. iki paraiškos pateikimo;
9) partnerio (-ių) deklaraciją (-jas) (jei taikytina);
10) žemės sklypo, kuriame planuojama statyti ar renovuoti objektą arba atlikti kitus žemės sklypo parengiamuosius darbus, nuosavybės/patikėjimo/nuomos/panaudos ar kitų dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo ir partnerio (-ių) teises vykdyti projektą sklype, kopijas (jeigu taikytina);
11) objekto (pvz., pastato/patalpų), kurį planuojama statyti ar renovuoti, nuosavybės/patikėjimo/nuomos/panaudos dokumento (-ų) kopijas (jeigu taikytina);
12) pareiškėjo steigėjo raštą dėl projekto veiklos finansinio tęstinumo;
13) Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos rekomendaciją, patvirtinančią, kad projekto įgyvendinimas sudarys galimybes neįgaliesiems įgyti paklausią darbo rinkoje profesinę kvalifikaciją bei įsidarbinti (taikoma tik Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektams) (priedas neprivalomas).

IV. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad: / šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija mano žiniomis ir įsitikinimu yra teisinga; / prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; / man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas BPD laikotarpiu; / paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); / neprieštarauju paraiškoje pateiktų duomenų apdorojimui ir saugojimui ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo pareigos, parašas, vardas ir pavardė
Data, vieta

______________

Konkurso „Parama projektams parengti“
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. BPD 1.5. Priemonę
3 priedas

Detalus biudžetas

Visos biudžeto dalys turi būti išskaidytos į individualius komponentus.

Išlaidos	vienetas	vnt. sk.	vnt. kaina (Lt, be PVM)	bendra suma (Lt, be PVM)	PVM (Lt)	bendra suma (Lt su PVM)

1. Konsultacinių paslaugų (dokumentams parengti) pirkimas
(konkretizuokite pagal dokumentus)
2. Audito paslaugos
3. Kitos paslaugos
(konkretizuokite)
TPP IŠLAIDOS, IŠ VISO:

Atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė:

Finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltinis	Suma, Lt	Dalis bendroje projekto sumoje, proc.
1. Paramos lėšos, IŠ VISO:
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašas, IŠ VISO:
2.1. Pareiškėjo įnašas, IŠ VISO:
2.1.1. Nuosavos lėšos, išskyrus skolintas lėšas
2.1.2. Skolintos lėšos
2.2. Partnerio 1 (įvardykite) įnašas, IŠ VISO:
2.2.1. Nuosavos lėšos, išskyrus skolintas lėšas
2.2.2. Skolintos lėšos
2.3. Partnerio N (įvardykite) įnašas, IŠ VISO:
2.3.1. Nuosavos lėšos, išskyrus skolintas lėšas
2.3.2. Skolintos lėšos
3. Kiti finansavimo šaltiniai (konkretizuokite)
BENDRA PROJEKTO SUMA:		100
IŠ JOS PVM:

Atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė:

2.7.3. Išlaidų pagrindimas
Pateikite visų TPP biudžete nurodytų išlaidų (kiekvienos biudžeto eilutės) trumpą pagrindimą.
(Kodėl šios išlaidos yra būtinos ir kaip jos prisidės prie projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimo?)

Išlaidos	Pagrindimas

1. Konsultacinių paslaugų (dokumentams parengti) pirkimas
(konkretizuokite pagal dokumentus)
2. Audito paslaugos
3. Kitos paslaugos
(konkretizuokite)

Atsakingo asmens parašas, vardas ir pavardė:

______________

Konkurso „Parama projektams parengti“
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. BPD 1.5 priemonę
4 priedas

(Paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti forma)

Pildo įgyvendinančioji institucija
Įgyvendinančioji institucija:	Įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas
Įgyvendinančios institucijos padalinys (jei yra):	 centrinė būstinė /  regioninis padalinys _________________
Paraiškos gavimo data:	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai metai, mėnuo ir diena
Paraiškos (projekto) kodas:	SFMIS suteiktas paraiškos kodas (tas pats kodas automatiškai atitenka projektui po sprendimo dėl paramos suteikimo priėmimo)
Užregistravo (vardas, pavardė, pareigos, parašas):	Paraišką užregistravusio įgyvendinančiosios institucijos darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir parašas
Intervencijos sritis pagal Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamentą Nr. 438/200:	Paraiškai priskirti iš Europos Komisijos 2001 m. kovo 2 d. reglamento, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų Nr. 438/200 4 priede pateikto sąrašo vieną projektą atitinkantį intervencijos srities kodą

(Įgyvendinančios institucijos paraiškos gavimo registracijos žyma)

___________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas/vardas ir pavardė)

________________________________________________________________
(pareiškėjo duomenys) pildo pareiškėjas

PARAIŠKA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI

______________________
(sudarymo vieta ir data) pildo pareiškėjas

Bendroji (A) dalis

PILDO PAREIŠKĖJAS

1. Duomenys apie paraišką

Pirmas paraiškos teikimas	Pažymima „x“ kai paraiška paramai gauti yra teikiama pirmąjį kartą
Paraiška projekto modifikacijai	Pažymima „x“, kai teikiama paraiška pakeisti projektą (tuo atveju, kada dėl projekto tikslų, išlaidų ir/arba įgyvendinimo laikotarpio pasikeitimo yra būtina pakeisti sutartį sudaryti naują sutartį dėl paramos suteikimo)

2. Duomenys apie paraiškos teikėją
Pareiškėjo pavadinimas	Nurodomas paraišką teikiančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kito juridinio ar fizinio asmens pavadinimas pagal registracijos pažymėjimo arba pagal fizinio asmens paso duomenis
Pareiškėjo teisinė forma	Nurodoma pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą. Nepildoma, jei teikia fizinis asmuo
Pareiškėjo rekvizitai	subjekto kodas	Nurodomas juridinio asmens registracijos pažymėjimo kodas arba fizinio asmens kodas
	Adresas: / gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė	Nurodoma paraiškos teikėjo registracijos vieta arba buveinės adresas
	tel.
	Faksas
	el. p. adresas
	pareiškėjo bankas	Banko ir sąskaitos duomenys nurodomi PO TO, kai priimtas sprendimas finansuoti pareiškėjo projektą ir šis privalo atidaryti atskirą sąskaitą.
	Banko kodas
	Sąskaitos numeris
PVM mokėjimas	 taip / PVM mokėtojo kodas __________________
	 ne / PVM nemokėjimo teisinis pagrindas / įrašomas PVM įstatymo atitinkamo straipsnio kodas

3. Ar projektas turi partnerį (-ius)
Ar projektas turi partnerį (-ius)	 taip  ne Pažymima „x“ atitinkamas langelis atsižvelgiant į tai ar pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą individualiai, ar su partneriais

4. Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:
Prioritetas	Įrašomas BPD prioriteto pagal kurį prašoma paramos. Prioriteto pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas
Priemonė	Įrašomas BPD priemonės pagal kurią prašoma paramos. Priemonės pavadinimas nurodytas skelbime teikti paraiškas
Priemonės veiklos sritys	Įrašomos priemonės veiklos sritys kurios bus įgyvendinamos; priemonės veiklos sričių pavadinimas nurodytas kvietime teikti paraiškas. Jei kvietime teikti paraiškas yra nurodytos kelios veiklos sritys, pasirenkama projektą atitinkanti/atitinkančios veiklos sritys
	1 veiklos sritis įrašyti
	2 veiklos sritis įrašyti
	3 veiklos sritis įrašyti
	n veiklos sritis įrašyti
Projekto pavadinimas	Projekto, kurio įgyvendinimui finansuoti teikiama paraiška, pavadinimas
Bendra projekto vertė (Lt)	Nurodoma bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis
Prašoma parama (Lt)	Nurodoma prašoma paramos suma projektui įgyvendinti. / Prašomos paramos suma turi atitikti projekto biudžeto lentelėje pateiktą projekto biudžeto sumą
Projekto tipas	 savarankiškas projektas pažymima „x“ jei projektas yra baigtinis, t. y., nei iki jo įgyvendinimo nei po jo įgyvendinimo kitų su juo susijusių projektų nebus. /  vienas iš didesnio projekto etapų pažymima „x“ jei teikiamas projektas yra vienas iš etapų, kurie numatyti galutinio tikslo įgyvendinimu, ir kiti etapai buvo ar planuojami finansuoti naudojant paramos lėšas /  vienas iš grupės projektų pažymima „x“ jei teikiamas projektas yra vienas iš keletos tarpusavyje susijusių vienu metu vykdomų projektų, kurie numatyti bendro tikslo įgyvendinimui / Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi žinoti, kokiai kategorijai priklauso jo teikiamas projektas, Jeigu projektas priskiriamas 2 ar 3 kategorijai, būtina pateikti platesnę informaciją Paraiškos B dalyje
Atlikti projekto darbai iki projekto pradžios	Nurodomi projekto darbų pavadinimai (planavimas, projekto dokumentacijos rengimas, galimybių studijos rengimas ir kt.) atlikti iki projekto pradžios ir jų vertė Lt. / Išlaidų tinkamumo pradžia yra nustatoma gairėse pareiškėjams, todėl iki projekto pradžios atliktų darbų išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuomet, jei taip yra nustatyta gairėse pareiškėjams.
Projekto įgyvendinimo vieta/aprėptis	(a) Savivaldybė (-s) ____________ nurodomas savivaldybės (i-ų) pavadinimas, kurioje įgyvendinamas projektas / (b)  miesto teritorija pažymima, jei projekto įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra miestas / (c)  kaimo vietovė pažymima, jei projekto įgyvendinimo vieta (ne pareiškėjo registracijos vieta!) yra kaimo vietovė / (d)  geografiškai neribota pažymima, jei projektas įgyvendinamas ir kaimo vietovėje ir mieste (ne pareiškėjo registracijos vieta!)
Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.	Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo trukmė mėnesiais. Projekto įgyvendinimo laikotarpio tinkamumo pradžia ir pabaiga yra nustatyta gairėse pareiškėjams.
Projekto pradžia:	Nurodoma planuojamų tinkamų finansuoti išlaidų patyrimo pradžia. Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžia nustatyta gairėse pareiškėjams. Projekto pradžia gali būti ankstesnė už paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą tik tuomet, jei gairėse pareiškėjams numatyta kompensuoti išlaidas, susijusias su projekto įgyvendinimu, patirtas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos.
Projekto pabaiga:	Nurodoma planuojama tinkamų išlaidų patyrimo pabaiga. Projekto pabaigos data negali būti vėlesnė už projekto išlaidų tinkamumo finansuoti datą, nurodytą gairėse pareiškėjams.
Projekto vadovas	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto valdymą ir priežiūrą projekto įgyvendinimo metu vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p.
Vyr. buhalteris (buhalteris)	Nurodomas pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto lėšų apskaitą projekto įgyvendinimo metu (pageidautina, kad tai būtų institucijos vyr. buhalteris arba buhalteris) vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p.
Asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą	Nurodomas Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardas, pavardė, pareigos, adresas, tel., faksas, el. p.

5. Duomenys apie gautą/gaunamą kitą paramą iš ES struktūrinių fondų arba pateiktą(-as) paraišką(-as) gauti tokią paramą:
Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti buvo skirta ir/arba šiuo metu yra skiriama ES struktūrinių fondų parama, pavadinimas, kodas, ES struktūrinio fondo pavadinimas, skirta paramos suma bei pateikiama informacija apie tai, ar projektas turi sąsajų su teikiama paraiška, taip pat nurodoma kitų pareiškėjo pateiktų paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti, projekto pavadinimas, paraiškos kodas, ES struktūrinis fondas, prašoma paramos suma ir pateikiama informacija, ar tos paraiškos turi sąsajų su teikiama paraiška.

Projekto pavadinimas	Projekto kodas	Struktūrinis fondas	Paramos suma, Lt	Sąsaja su projektu, dėl kurio pildoma ši paraiška

6. Projekto santrauka: / 6.1. Trumpas projekto esmės aprašymas / Trumpai paaiškinama: / – kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas / – vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas / – kaip bus įgyvendinamas projektas / – kas jį valdys / 6.2. Nuorodos į BPD: / Nurodoma kokių BPD prioritetų, priemonių, veiklų sričių tikslams įgyvendinti yra skirtas projektas / 6.3. Projekto tikslai ir rezultatai: / Nurodomas TPP tikslas (TPP tikslas gali būti investicinio projekto (galimybių analizės) parengimas arba atnaujinimas. Jeigu paramos prašoma investicinio projekto (galimybių analizės) atnaujinimui, pagrįskite, kodėl reikia atnaujinti ir nepamirškite šio dokumento pridėti prie paraiškos)

6.4. Projekto veiklos sritys: / Nurodoma, kokią veiklą projektas planuoja įgyvendinti projekte numatytiems tikslams pasiekti? / Kodėl pasirinkta tokia veikla? / Kokia planuojamos veiklos įgyvendinimo seka?

7. Projekto rezultatai ir pasekmės bei jų įgyvendinimo rodikliai
Laukiami projekto rezultatai ir jų pasiekimo rodikliai turi būti aiškiai nustatyti, sudarant galimybę juos įvertinti, kad būtų galima stebėti ir vertinti projekto įgyvendinimo eigą, užtikrinant jo nuolatinę svarbą siekiant BPD nustatytų tikslų. Pasinaudodami šia lentele, nustatykite projekto rezultatus (ko tikimasi iš veiklos per projekto įgyvendinimo laikotarpį, pvz., renginių skaičius, dalyvių skaičius ir. pasekmes (pasikeitimai po projekto veiklų įgyvendinimo, pvz., naujai sukurtų darbo vietų skaičius kaip projekto įgyvendinimo pasekmė) Planuojami rezultatai turi būti realūs, nes pagal juos bus vertinama projekto įgyvendinimo sėkmė. Jeigu, patvirtinus projektą, nustatyti uždaviniai neįvykdomi ir rezultatai nepasiekiami, finansavimas gali būti nutrauktas ir/arba išieškotos jau išmokėtos sumos. Laukiami rezultatai turi būti nustatomi taip, kad galima būtų surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto įgyvendinimo metu padarytą pažangą.
Privalomi (BPD priede kiekvienos BPD priemonės aprašyme pateikti rezultato ir pasekmės rodikliai) ir rekomenduojami projekto veiklos vertinimo rodikliai pateikiami gairėse pareiškėjams

7.1. Projekto rezultatai (nurodyti kiekybine išraiška):
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška

7.2. Laukiamos projekto pasekmės (nurodyti kiekybine išraiška):
Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Laukiamo pasekmių kiekybinė išraiška

8. Projekto atitiktis ES horizontalaus lygio strategijai
Horizontalaus lygio strategija	Projekto poveikis	Pagrindimas
Darnus vystymas	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus	Nurodykite, kiek projektas prisideda prie darnaus vystymosi politikos tikslų: palaiko bendrą gyvenimo kokybę, nuolatinį gamtos išteklių prieinamumą, nepažeidžia aplinkos, tenkina dabartinius plėtros poreikius nepažeidžiant ateities kartu poreikių įgyvendinimo galimybių
Lygios galimybės	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus	Visi finansuojami projektai turėtų prisidėti prie lygių galimybių visiems asmenims užtikrinimo. Nurodykite, kaip į lygias galimybes buvo (bus) atsižvelgta rengiant ir įgyvendinant projektą
Regioninė plėtra	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus	Nurodykite, kaip projektas prisidės prie atskirų Lietuvos regionų plėtros skirtumo mažinimo, ar jis vykdomas probleminiame regione, kokius esmines regiono atsilikimo problemas padės išspręsti projektas
Informacinė visuomenė	 pagrindinis projekto tikslas /  teigiamas /  neutralus	Nurodykite, kaip projektas prisideda prie informacinės visuomenės plėtros uždavinių: IT infrastruktūros ir institucinių bei gyventojų IT gebėjimų plėtros, naujų galimybių naudoti IT, kt.

9. Ar projektui įgyvendinti numatomi viešieji pirkimai?
Institucijos, kurios pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios, įgyvendinamos paramos projektą privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Pareiškėjams, kuriems šio įstatymo nuostatos netaikomos, pirkimų procedūras privalo vykdyti vadovaudamiesi tarpinės institucijos nustatyta tvarka, kuri nurodyta gairėse pareiškėjams.
Pareiškėjas gali iki paraiškos teikimo atrinkti rangovus, prekių tiekėjus arba paslaugų teikėjus arba turi nurodyti B dalyje planuojamų viešųjų pirkimų konkursų vykdymo ir darbų atlikimo grafiką.
Pažymimas „x“ atitinkamas langelis.
 taip	 ne

10. Paramos informavimo ir viešumo priemonės

Gairėse pareiškėjams nurodytos privalomos viešinimo priemonės, kurių išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš struktūrinių fondų ir bendrojo nacionalinio finansavimo lėšų, ir planuojamos projekto biudžete. Struktūrinių fondų paramos skyrimo sąlyga yra projektui skirtos paramos viešinimas pagal Europos Sąjungos informavimo ir viešumo reikalavimus. Jeigu parama viršija 500 000 eurų iš ŽOFI ir 3 mln. eurų iš kitų fondų, privalomai iškeliamos skelbimų lentos projekto vykdymo metu ir atminimo lentos po projekto pabaigos.
Pažymimi „x“ langeliai prie tų viešumo priemonių, kurias pareiškėjai turės įgyvendinti (iš paramos lėšų) gavę paramą
Gaunamos paramos suma	Viešumo priemonės
Daugiau kaip 500 000 eurų iš ŽOFI ir daugiau kaip 3 mln. eurų iš kitų fondų	Skelbimų lentos darbų vykdymo vietose (nuimamos ne vėliau nei praėjus 6 mėn. nuo darbų pabaigos ir pakeičiamos atminimo lentomis	
Daugiau kaip 500 000 eurų iš ŽOFI ir daugiau kaip 3 mln. eurų iš kitų fondų	Atminimo lentos	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Nuolatiniai stendai patalpose	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Specialūs leidiniai	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Informacijos pateikimas visuomenės informavimo priemonėse	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Informacijos pateikimas projekto dokumentuose	
Mažiau kaip 3 mln. eurų	Kitos priemonės	

(pareiškėjo pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
______________

Konkurso „Parama projektams parengti“
Gairių pareiškėjams pagal Lietuvos
2004–2006 m. BPD 1.5 priemonę
5 priedas

TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTO PARAIŠKOS EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO FINANSINEI PARAMAI GAUTI SPECIALIOSIOS (B) DALIES PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

Paraiškos specialioji (B) dalis susideda iš keturių skyrių:

I skyrius. Projekto idėjos aprašymas. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie projektą, kurio įgyvendinimui ketinama rengti investicinį projektą (galimybių analizę).

II skyrius. Techninės paramos projektas (toliau – TPP). Šiame skyriuje pateikiama informacija apie investicinį projektą (galimybių analizę), kurio rengimui arba atnaujinimui šia paraiška prašoma finansinės paramos.

Pastaba. Paraiškos bendrojoje (A) dalyje turi būti pateikiama informacija apie Techninės paramos projektą (ne projekto idėją).

III skyrius. Pridedami dokumentai. Šiame skyriuje nurodyti dokumentai privalo būti pridėti prie paraiškos.

IV skyrius. Pareiškėjo deklaracija. Šiame skyriuje nurodoma informacija apie pareiškėją.

Toliau pateikiama paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo tvarka, kurios punktų pavadinimai ir numeracija atitinka paraiškos formos specialiosios (B) dalies punktų pavadinimus ir numeraciją.

I. PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS
1.1. DUOMENYS APIE PRELIMINARIOS PARAIŠKOS TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ

Pateiktoje lentelėje atitinkamai pažymėkite, ar buvote teikę preliminarią paraišką. Jei taip – nurodykite išsiuntimo paštu arba pristatymo datą ir būtinai prie paraiškos pridėkite preliminarios paraiškos vertinimo išvadų kopiją.

1.2. PROJEKTO (IDĖJOS) PAVADINIMAS

Projekto pavadinimas turėtų būti trumpas, konkretus ir aiškus, atspindintis projekto esmę (specifiką).

1.3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Projekto įgyvendinimo vieta turi būti detalizuota, konkrečiai įvardijant, kur projektas bus vykdomas.

1.4. PROJEKTO REZULTATŲ GEOGRAFINĖ APRĖPTIS (PRIEINAMUMAS VARTOTOJAMS)

Rengiant projektą, būtina aprašyti projekto rezultatų geografinę aprėptį, t. y. kaip plačiai visos Lietuvos ar atskirų jos teritorijos administracinių vienetų (vieno ar kelių) ribose turės įtakos projekto rezultatai, kaip plačiai šie rezultatai bus prieinami galimiems vartotojams.

1.5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

Nurodykite projekto įgyvendinimo trukmę mėnesiais ir konkretizuokite kalendorinę trukmę, nurodydami planuojamą projekto įgyvendinimo pradžią (metus ir ketvirtį) ir pabaigą (metus ir ketvirtį). Visais atvejais projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti Gairių 36 punkte nustatytus reikalavimus.

1.6. ĮVARDYKITE, KURIĄ BPD 1.5 PRIEMONĖJE NURODYTĄ REMTINĄ VEIKLOS KRYPTĮ NUMATOTE VYKDYTI

Rengiamas projektas privalo atitikti vieną iš dviejų Gairėse nurodytų BPD 1.5 priemonės „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ veiklos krypčių. Pažymėkite, kurią veiklos kryptį atitinka Jūsų teikiamas projektas.
1.7. PROJEKTO PAGRINDIMAS
1.7.1. PAGRINDINIS PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Nurodykite pagrindinį projekto tikslą, kuris turi būti formuluojamas glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją. Tikslas turi būti realus, konkretus ir apibrėžiamas atsižvelgiant į esamą problemą bei jos priežastis ir tikslinių grupių poreikius. Projekto tikslas turi atitikti BPD 1.5 priemonėje bei Gairėse nurodytų veiklos krypčių (Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos arba Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros veiklos krypčių) tikslus. Projekto uždaviniai turi būti aiškiai nustatyti, sudarant galimybę juos įvertinti, kad būtų galima stebėti ir vertinti projekto eigą, užtikrinant jo nuolatinę svarbą, siekiant BPD nustatytų tikslų.

1.7.2. PROJEKTO POREIKIS

Pagrįskite projekto būtinumą: įvardykite, į ką orientuotas projektas, kieno (nurodykite tikslines grupes ir jų pasirinkimo priežastis) ir kokius galimus poreikius jis tenkins, išskirkite problemas ir nurodykite jų pagrindines priežastis bei pateikite šių problemų sprendimo būdus.

1.7.3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eilės tvarka išskirkite pagrindinius projekto įgyvendinimo etapus, nurodydami, kokios konkrečios veiklos kiekviename etape bus vykdomos (projekto įgyvendinimo etapų pavyzdžiai: techninio projekto ir konkurso dokumentų rengimas, rekonstrukcijos (statybos) darbų vykdymas, įrangos pirkimas ir pan.).

1.7.4. LAUKIAMI PROJEKTO REZULTATAI

Aprašykite konkrečius projekto rezultatus, kuriuos numatote pasiekti įgyvendinę projektą. Nurodykite rezultatų kiekybinę išraišką (kokio dydžio patalpos rekonstruotos, kiek ir kokios įrangos įsigyta, kiek darbo vietų įrengta, koks būsimų paslaugų gavėjų skaičius ir pan.). Planuojami rezultatai turi būti realūs, nes pagal juos bus vertinama projekto sėkmė.

1.7.5. TECHNINĖS IR FINANSINĖS PROJEKTO TĘSTINUMO GALIMYBĖS

Aprašykite, kaip, pasibaigus projektui, užtikrinsite projekto veiklos (rezultatų) tęstinumą, pvz.: kokia įstaiga ar institucija ją toliau vykdys (pavyzdžiui, pareiškėjas ar partneris); ar projekto metu bus steigiamas naujas juridinis asmuo (nurodykite jo teisinę formą); kokiomis lėšomis ši veikla yra ir bus finansuojama (jei įstaiga, filialas, padalinys jau veikia, nurodykite praėjusių ir einamųjų metų finansavimo šaltinius, skirtas lėšų sumas ir nuorodas į šių lėšų skyrimo dokumentus; jei įstaigą, filialą, padalinį tik planuojama steigti – numatomus finansavimo šaltinius, lėšų sumas, nuorodas į planuojamų skirti lėšų dokumentus ar jų projektus).

1.8. PROJEKTO ATITIKIMAS HORIZONTALAUS LYGIO SRITIMS
Inicijuojamas projektas turi neprieštarauti BPD nurodytoms horizontalaus lygio sritims, apie kurias informaciją galite rasti Gairių 31 punkte. Teiginius, kad Jūsų projektas šioms sritims neprieštarauja, argumentuotai pagrįskite.

1.9. PROJEKTO VALDYMO PAJĖGUMAI
1.9.1. PAREIŠKĖJO PARTNERIS (JEIGU NUMATOMAS)

Šis punktas pildomas, jeigu pareiškėjas planuoja įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais). Lentelėje pateikite visą informaciją apie numatomą projekto partnerį. Jeigu projekte partnerių yra daugiau negu vienas, duomenis apie kiekvieną partnerį pateikite atskiroje lentelėje.
Projekto partneriai turi tenkinti tuos pačius reikalavimus, kaip ir pareiškėjai (žr. Gairių 5 skirsnį).

1.9.2. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-IŲ) ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pateiktoje lentelėje nurodykite pareiškėjo bei visų partnerių žmogiškuosius išteklius, t. y. kiek yra nuolatinių darbuotojų ir kiek darbuotojų, turinčių patirtį panašiuose projektuose, dalyvaus įgyvendinant šį projektą.

1.9.3. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-IŲ) FINANSINIAI IŠTEKLIAI

Lentelėje nurodomos pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei jų yra) paskutinių 3 finansinių metų pajamos, pagrindiniai jų šaltiniai ir iš šių šaltinių gauta pajamų dalis kiekvienais metais. Prie paraiškos pridedamos paskutinių 3 veiklos metų pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei jų yra) finansinių ataskaitų kopijos.

1.10. SĄSAJA SU KITOMIS BPD PRIEMONĖMIS

Pateikite informaciją apie projektus, kuriuos ketinate teikti (arba kuriuose ketinate dalyvauti kaip partneris) pagal kitas BPD priemones.
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektams rekomenduojama pateikti ERPF projektą papildantį Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą pagal BPD 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

1.11. AR PROJEKTO VEIKLOS BUVO FINANSUOTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO (PAVYZDŽIUI, VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS) LĖŠOMIS

Jei Jūsų teikiamas projektas, kurio investicinio projekto rengimui prašote paramos, buvo (yra) finansuojamas valstybės biudžeto (pavyzdžiui, Valstybės investicijų programos) lėšomis, lentelėje nurodykite projekto pavadinimą, finansavimo metus, skirtą lėšų sumą litais.

1.12. PRELIMINARUS PROJEKTO BIUDŽETAS

Pateiktoje lentelėje pateikite visas projekto preliminarias išlaidas nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinio:
1. Statybos/rekonstrukcijos darbai – nurodykite visas išlaidas, susijusias su rekonstrukcija ir statyba. Minėtų darbų išlaidas apskaičiuokite remdamiesi patvirtintais normatyviniais darbų įkainiais, atkreipiant dėmesį į tai, kad specializuoti pastatai gali būti susiję su papildomomis išlaidomis.
2. Įranga – nurodykite projekto vykdymui reikalingos įrangos (kompiuterių, kompiuterių programinės įrangos, baldų, transporto priemonių (kurių poreikis yra išskirtinai pagrįstas kaip tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimu (pavyzdžiui, pritaikytų neįgaliesiems, reikalingų pagalbos namuose prieinamumo užtikrinimui atokiose vietovėse)) ir kt.) įsigijimo išlaidas.
3. Paslaugos – nurodykite paslaugų pirkimo išlaidas (pavyzdžiui, projekto dokumentacijos (išskyrus investicinio projekto (galimybių analizės)) rengimui, projekto techninei priežiūrai, auditui, vertimams, finansinėms paslaugoms ir mokesčiams (pavyzdžiui finansinei garantijai), teisinėms paslaugoms ir mokesčiams (pavyzdžiui notaro), projekto administravimui (jei šios paslaugos yra perkamos iš trečiosios šalies), viešumui ir informavimui bei kitas).
4. Administravimo išlaidos – nurodykite išlaidas, reikalingas projekto įgyvendinimui administruoti, tai yra projekto veikloms planuoti, vykdyti ir koordinuoti (vadovaujantis paraiškoje numatytu planu), projekto atskaitomybei vykdyti, viešiesiems pirkimams organizuoti, darbų organizavimui su projekto rangovais, prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, projekto mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimui ir teikimui bei projekto dokumentacijos tvarkymui.
Šioje eilutėje turi būti nurodytos darbo užmokesčio (kartu su visais mokesčiais) išlaidos darbuotojams, kurie tiesiogiai įgyvendins projektą, ir kitas tiesiogiai projekto administravimui būtinas išlaidas (pvz. biuro prekių, ryšių ar transporto išlaidas (jei administruojantis personalas neturi galimybių pasinaudoti pareiškėjo ar partnerių turima įranga ir jas galima aiškiai atskirti nuo partnerio ar pareiškėjų veiklos išlaidų) ir pan.).
Pastaba: jei projekto administravimo paslaugos yra perkamos iš trečiosios šalies, tokios išlaidos turi būti nurodomos lentelės 3 eilutėje.
5. Projekto išlaidos – nurodykite bendrą aukščiau išvardytų preliminarių išlaidų sumą.

1.13. NUMATOMI PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Šioje lentelėje turi būti nurodomi projekto finansavimo šaltiniai, kurių lėšomis bus apmokamos projekto tinkamos išlaidos. Šios lentelės 5-tos eilutės suma turi sutapti su 1.12 punkte esančios lentelės 5 eilutės suma.
1. Paramos lėšos – nurodykite prašomos paramos sumą bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašas – nurodykite šios lentelės 2.1, 2.2 ir 2.3 eilučių bendrą sumą bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2.1. Pareiškėjo įnašas – nurodykite pareiškėjo nuosavų ir skolintų lėšų, kurias pareiškėjas numato skirti projekto įgyvendinimui, bendrą sumą, bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2.2. ir 2.3. Partnerio (įvardykite) įnašas – atskirai nurodykite kiekvieno projekto partnerio (jį įvardydami) nuosavų ir skolintų lėšų, kurias jis numato skirti projekto įgyvendinimui, bendrą sumą bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje. Įterpkite tiek eilučių, kiek yra partnerių, kurie numato finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo.
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) pajamos iš projekto – nurodykite projekto įgyvendinimo metu tiesiogiai iš projekto veiklos numatomų gauti pajamų sumą. Šios pajamos mažins projekto tinkamų išlaidų bazę, nuo kurios skaičiuojamas paramos procentinis dydis.
4. Kiti finansavimo šaltiniai – nurodykite kitus finansavimo šaltinius, be aukščiau išvardytų, jei tokie numatomi projekto įgyvendinimui finansuoti.
5. Bendra projekto suma – nurodykite šios lentelės 1, 2, 3 ir 4 eilučių sumą.

II TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTAS (toliau – TPP)

2.1. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATRANKA

2.1.1. Pažymėkite, ar jau esate atsirinkę investicinio projekto parengimo paslaugų teikėją arba šiuo metu vykdote jo atranką.
2.1.2. Jei į 2.1.1 punkte pateiktą klausimą atsakėte teigiamai, pažymėkite, ar paslaugų teikėją atsirinkote (arba atranką dar vykdote) vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu. Nurodykite atrankos datą, jei atranka jau įvyko.
2.1.3. Jei į 2.1.2 klausimą atsakėte neigiamai, nurodykite, kaip (kokiu būdu) pasirinkote paslaugų teikėją.

2.2. DUOMENYS APIE TPP PARTNERĮ

Jeigu Jūs planuojate įgyvendinti TPP ne vienas, o su partneriu, techninės paramos projektų paraiškoje pateikite informaciją apie projekto partnerį (Žr. Gairių 5 skirsnį).
Jeigu projekte partnerių yra daugiau negu vienas, duomenys turi būti pateikti apie kiekvieną partnerį atskiroje lentelėje.

2.3. TPP ĮGYVENDINIMO PLANAS

Išvardykite, kokios konkrečios veiklos ir kokiais etapais (jeigu jų yra) bus vykdomos įgyvendinant techninės paramos projektą (pavyzdžiui, investicinio projekto rengimo paslaugų viešųjų pirkimų konkurso vykdymas, investicinio projekto rengimas; audito paslaugų viešųjų pirkimų konkurso vykdymas, audito paslaugų teikimas ar pan.). Nurodykite kiekvieno etapo trukmę mėnesiais.

2.4. TPP VALDYMAS

Pateiktoje lentelėje pateikite trumpą paraiškos bendrosios (A) dalies 4 punkte nurodytų asmenų funkcijų aprašymą bei jų darbo laikotarpį mėnesiais.

2.5. ATSKAITOMYBĖ IR TPP ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

Aprašykite, kaip pareiškėjas numato užtikrinti tinkamą projekto įgyvendinimo priežiūrą ir atskaitomybę santykiuose su paslaugų teikėju (-ais) ir partneriu (-iais). Čia turi būti trumpai pateikta pagrindinės partnerystės susitarimo nuostatos ir sąlygos bei pareiškėjo ir partnerio (-ių) numatyti projekto įgyvendinimo priežiūros instrumentai (pavyzdžiui, priežiūros komitetas).
Aprašykite atskaitomybę: 1) tarp pareiškėjo ir paslaugų teikėjo: kam ir kokiais laiko intervalais bus atsiskaitoma, kokios ir kiek ataskaitų bus parengtos; 2) tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jei jų yra).

2.6. DETALUS TPP BIUDŽETAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Užpildykite Gairių 3 priede esančias Techninės paramos projekto detalaus biudžeto ir finansavimo šaltinių lenteles.

Detalaus biudžeto lentelė.
1. Investicinio projekto rengimo paslaugų pirkimas. Nurodykite išlaidas investicinio projekto rengimo paslaugoms, perkamoms iš trečiosios šalies.
2. Audito paslaugos. Nurodykite paslaugų pirkimo išlaidas projekto auditui atlikti.
3. Kitos paslaugos. Nurodykite kitas paslaugas (pavyzdžiui, viešinimo).

Finansavimo šaltinių lentelė.
Šioje lentelėje turi būti nurodomi projekto finansavimo šaltiniai, kurių lėšomis bus apmokamos projekto tinkamos išlaidos. Šios lentelės eilutėje nurodyta suma turi sutapti su detalaus biudžeto lentelės eilutėje „TPP išlaidos. Iš viso“ nurodyta suma.
1. Paramos lėšos, IŠ VISO – nurodykite planuojamos gauti paramos sumą, bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašas, IŠ VISO – nurodykite 2.1, 2.2 ir 2.3 eilučių bendrą sumą, bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2.1. Pareiškėjo įnašas, IŠ VISO – nurodykite 2.1.1 ir 2.1.2 eilučių bendrą sumą, bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2.1.1. Nuosavos lėšos, išskyrus skolintas lėšas – jei pareiškėjas numato prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis, reikia nurodyti šių lėšų sumą bei jos dalį procentais bendroje projekto vertėje.
2.1.2. Skolintos lėšos – nurodykite, kokią sumą lėšų, skirtų projekto įgyvendinimui, pareiškėjas numato skolintis, ir nurodykite, kokią dalį viso biudžeto sudaro skolintos lėšos.
Kituose lentelės 2 dalies punktuose (2.2, 2.3 ir taip toliau) ta pačia tvarka nurodykite projekto partnerio (-ių) įnašo į projekto finansavimą šaltinius.
3. Kiti finansavimo šaltiniai – nurodykite kitus finansavimo šaltinius, be aukščiau išvardytų, jei tokie numatomi projekto įgyvendinimui finansuoti.
Bendra projekto suma – nurodykite 1, 2 ir 3 eilučių sumą.
Iš jos PVM – nurodykite PVM sumą eilutėje „Bendra projekto suma“ nurodytoje sumoje.

III. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pridėkite prie paraiškos šiame skyriuje nurodytus dokumentus.

UŽPILDYTĄ PARAIŠKĄ (ORIGINALĄ) IR TRIS JOS KOPIJAS SIŲSKITE ADRESU:

Centrinė projektų valdymo agentūra
J. Tumo-Vaižganto g. 8A/2 / LT-01108 Vilnius, Lietuva

Ant voko būtinai nurodykite kvietimo numerį: „Kvietimo Nr. BPD2004-ERPF-1.5.2-01“

PAPILDOMA INFORMACIJA

Rengiant paraišką, rekomenduojame susipažinti su visais dokumentais, kurie yra išvardyti Gairių 55 punkte.
______________

PARAIŠKA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI

Partnerio deklaracija

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO

I PRIORITETO 5 PRIEMONĘ

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad: / visa su partneriu susijusi informacija, pateikta paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti A ir B dalyse ir visuose jos prieduose (toliau vadinama – paraiška) yra teisinga; / pateikiant šią paraišką, partneris yra susipažinęs su visomis paramos teikimo sąlygomis ir apribojimais ir žino atsakomybę bei padarinius, pasekmes, šių sąlygų nesilaikius; / partneris yra susipažinęs su paraiškoje pateiktu projekto aprašymu ir įgyvendinimu, jam pritaria ir prie paraiškoje nurodyto projekto partneris prisidės taip, kaip joje nurodyta; / partneris nėra rimtai pažeidęs bet kokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; / partneris nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą; / partneris tinkamai informuos pareiškėją apie bet kokius duomenų, veiklų pasikeitimus, vykdant projektą, ir bet kokius kitus nukrypimus nuo paraiškoje numatyto projekto įgyvendinimo; / partneris nebandys gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką vertinimą arba atranką atliekančiai institucijai dabartinio ar vėlesnių konkursų paraiškų vertinimo metu; / partneris sutinka, kad projektas būtų reguliariai stebimas ir tikrinamas ir kad Europos Komisijos, Europos Auditorių Rūmų, įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijų įgalioti asmenys atliktų įvairius patikrinimus ir patikras; / partneris įsipareigoja tinkamai nustatyta tvarka saugoti bet kokius dokumentus, susijusius su projektu; / partneris sutinka, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
Atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė
Partnerio pavadinimas, adresas, antspaudas
Data, vieta

______________

Konkurso „Parama projektams
parengti „Gairių pareiškėjams
pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD 1.5
priemonę 7 priedas
(Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro
2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-59
redakcija)

PARAMOS TEIKIMO TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTAMS, ĮGYVENDINANTIEMS LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1 PRIORITETO 5 PRIEMONĘ „DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ BEI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA (PAPILDANTI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PRIEMONES)“, SUTARTIS

_____________ Nr. ________________
(data)
__________________
(sudarymo vieta)

Atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31d. nutarimu Nr. 649 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; Žin., 2003, Nr. 88-3999) pavesta vykdyti nutarime nustatytas atitinkamai tarpinei ir įgyvendinančiajai institucijoms priskirtas funkcijas, įgyvendinant Lietuvos 2004- 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) 1 prioriteto 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones)“ (toliau – Priemonė),
atsižvelgdamos į tai, kad Priemonė įgyvendinama per projektų, atitinkančių BPD 1 prioriteto ir Priemonės tikslus, rėmimą-jų įgyvendinimo finansavimą,
atsižvelgdamos į tai, kad suteikiama parama yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, kurios įtrauktos į tarpinei institucijai skirtus biudžeto asignavimus,
atsižvelgdamos į tai, kad Projekto vykdytojas, remdamasis Įgyvendinančiosios institucijos paskelbtu kvietimu teikti paraiškas Nr. ________________, pateikė paraišką Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų paramai gauti šioje sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,
atsižvelgdamos į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai praėjo vertinimo ir atrankos etapus ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą šioje sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti,
suprasdamos tai, kad projektų finansavimo taisykles inter alia apibrėžia ne tik ši sutartis ir nacionaliniai teisės aktai, tačiau ir ES teisės aktai, kurie nustato ES struktūrinių fondų paramos skyrimo sąlygas, ypač 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas (toliau – Pagrindinis reglamentas), 2004 m. kovo 10d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 448/2004, iš dalies pakeičiantis reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį detalias taisykles įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 dėl veiklos sričių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, išlaidų tinkamumo, ir panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1145/2003 (toliau – Išlaidų tinkamumo reglamentas) ir 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Tarpinė institucija), atstovaujama ____________________	, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija), atstovaujama _______________________________________________________________________________, ir ______________________________________________________________ (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujamas ________________________________________________________, toliau – Šalys,
sudarė šią paramos skyrimo projektui ________________, registracijos Nr. __________ (toliau – Projektas) įgyvendinti sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Pagal šią Sutartį:
1.1. Tarpinė institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus 200_m. ___________ d. potvarkiu Nr. _____ „Dėl_______________“, įsipareigoja Projekto vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis apmokėti iš ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal BPD, ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Parama) Sutartyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, patirtas vykdant Projektą;
1.2. Įgyvendinančioji institucija įsipareigoja pagal savo kompetenciją vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą;
1.3. Projekto vykdytojas įsipareigoja įgyvendinti Projektą, naudoti Paramą ir prisidėti prie Projekto savo įnašu taip, kaip nurodyta Sutartyje.
2. Projekto vykdytojui suteikiama iki ___ litų Parama tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti. Visais atvejais suteikiama Parama negali būti didesnė nei ____ proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. _____ proc. teikiamos Paramos sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, ____ proc. – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos.
3. Tinkamas finansuoti išlaidas (kartu ir Paramos sumą, nustatytą Sutarties 2 punkte), mažina tiesiogiai iš Projekto veiklos (pavyzdžiui, Projekto rezultatų pardavimas arba nuoma) Projekto vykdytojo gautos grynosios pajamos iš Paramos lėšomis sukurto turto Projekto įgyvendinimo metu ir per vienerių metų laikotarpį po šio Projekto įgyvendinimo pabaigos.
4. Projekto vykdytojas įsipareigoja ne mažiau kaip ____ proc. prisidėti prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo bei užtikrinti visų kitų Projekto įgyvendinimui reikalingų išlaidų (iš jų ir netinkamų) apmokėjimą.

II. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

5. Teikiant Paramą Projekto vykdytojui, laikantis Sutarties 2 punkte numatyto Paramos procentinio dydžio, apmokamos visos tinkamos finansuoti Projekto išlaidos arba jų dalis.
6. Tinkamos finansuoti ir apmokėti Paramos lėšomis yra tokios Projekto išlaidos, kurios:
6.1. patirtos Projekto vykdytojo;
6.2. būtinos Projekto įgyvendinimui ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų-naudos principus;
6.3. priklauso tinkamų finansuoti išlaidų eilutėms ir neviršija Sutarties priede – Projekto paraiškoje ir biudžete – nustatytų dydžių;
6.4. patirtos įgyvendinant Projektą nuo Sutarties įsigaliojimo iki _____;
6.5. yra realios ir pagrįstos atitinkamais Sutartyje nurodytais dokumentais;
6.6. patirtos vykdant paslaugų pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir Įgyvendinančiosios institucijos nustatytas pirkimų taisykles (toliau – Pirkimų taisyklės) tais atvejais, kai Projekto vykdytojas yra perkančioj i organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, arba laikantis Įgyvendinančiosios institucijos patvirtintos pirkimų tvarkos (toliau – Pirkimų tvarka) tais atvejais, kai Projekto vykdytojas nėra perkančioj i organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;
6.7. patirtos, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, užregistruotos Projekto vykdytojo apskaitoje ir gali būti identifikuojamos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir patvirtinančiais dokumentais;
6.8. apmokėjus šias išlaidas nebus pažeisti Pagrindinio ir Išlaidų tinkamumo reglamentuose nustatyti reikalavimai;
6.9. Projekto vykdytojas yra įvykdęs kitus įsipareigojimus pagal Sutartį.
7. Tuo atveju, kai Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti ir savo įnašą (Sutarties 4 punktas), Paramos dydis gali būti atitinkamai sumažintas, jeigu Projekto vykdytojas nesilaiko įsipareigojimų, susijusių su savo įnašo panaudojimu.

III. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

8. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos taikant nuolatinio sąskaitų apmokėjimo būdą, išskyrus Sutarties 19 punkte nustatytą atvejį, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas:
8.1. taikant nuolatinio sąskaitų apmokėjimo būdą, Projekto vykdytojui apmokamos jam išrašytos paslaugų teikėjų sąskaitos (taip pat išankstinio apmokėjimo sąskaitos), jei pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Taikant šį Projekto išlaidų apmokėjimo būdą:
8.1.1. Projekto vykdytojas, prieš priimdamas kiekvieną paslaugų teikėjo jam išrašytą sąskaitą, turi patikrinti jos atitikimą sudarytos su paslaugų teikėju sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti suteiktas paslaugas. Sąskaitos priėmimas patvirtinamas Projekto vykdytojui pasirašant ant paslaugų teikėjo pateiktos sąskaitos;
8.1.2. Projekto vykdytojas prie Įgyvendinančiajai institucijai teikiamo mokėjimo prašymo prideda paslaugų teikėjų išrašytas sąskaitas, paslaugų teikimo sutartį, perdavimo-priėmimo aktą (jei toks yra) ir kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas Projekto išlaidas;
8.1.3. paslaugų teikėjo (-jų) pateikta išankstinio apmokėjimo sąskaita (ar sąskaitos) gali būti apmokama (-os) tik tuo atveju, jei visiems paslaugų teikėjams mokamo avanso suma sudaro ne daugiau nei _____ proc. didžiausio galimo Paramos dydžio, nurodyto Sutarties 2 punkte, ir kartu su mokėjimo prašymu yra pateikiama banko garantija išrašytos sąskaitos sumai. Projekto vykdytojas paslaugų teikėjui sumokėtą avansą iš jo vėlesnių sąskaitų išskaičiuoja sutartyje su paslaugų teikėju nustatyta tvarka;
8.1.4. mokėjimo prašymą Įgyvendinančioji institucija apmoka tik įsitikinusi, kad pirkimas buvo vykdomas inter alia laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų taisyklių bei atitinka paslaugų teikimo sutarties sąlygas;
8.2. taikant išlaidų kompensavimo būdą, apmokamos Projekto vykdytojo faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos. Taikant išlaidų kompensavimo būdą prie mokėjimo prašymo turi būti pridedami dokumentai, pateisinantys patirtas Projekto išlaidas ir atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų taisyklių arba Pirkimų tvarkos laikymąsi, ir dokumentai, patvirtinantys patirtas projekto išlaidas (banko sąskaitos išrašai, įvairūs apskaitos dokumentai ir kiti dokumentai, pagrindžiantys išlaidų apmokėjimo faktą);
8.3. viename mokėjimo prašyme Projekto vykdytojas gali prašyti išlaidas apmokėti, naudojant tik vieną išlaidų apmokėjimo būdą – išlaidų kompensavimo arba nuolatinio sąskaitų apmokėjimo būdą.
9. Projekto vykdytojas, ketindamas gauti Paramą patirtoms tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms apmokėti, Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti nustatytos formos tarpinius ir galutinį mokėjimo prašymus bei juos pagrindžiančių dokumentų, pateisinančių (jei reikia – ir patvirtinančių) patirtas Projekto išlaidas ir jų tinkamumą, kopijas, patvirtintas Projekto vykdytojo vadovo ar įgalioto asmens parašu, nustatytos formos tikrumo žyma ir spaudu. Projekto vykdytojas Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti ir elektroninę mokėjimų prašymų versiją. Teikiami tarpiniai mokėjimo prašymai turi būti patikrinti ir patvirtinti nepriklausomo auditoriaus.
10. Tarpiniai mokėjimo prašymai turi būti teikiami Įgyvendinančiajai institucijai ne dažniau nei kartą per mėnesį (taikoma kiekvienam galimam mokėjimo būdui atskirai) ir ne rečiau nei kartą per kalendorinį ketvirtį, jei yra tinkamų finansuoti išlaidų (taikoma bet kuriam galimam mokėjimo būdui).
11. Visa pagal tarpinius mokėjimo prašymus išmokama Paramos suma negali būti didesnė nei 80 proc. didžiausios galimos Paramos sumos, nustatytos Sutarties 2 punkte.
12. Kartu su tarpiniu mokėjimo prašymu Projekto vykdytojas turi užpildyti ir tarpinio mokėjimo prašymo formoje nustatytą Projekto įgyvendinimo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įgyvendintą veiklą ir apie pažangą siekiant Projekto tikslų. Jei mokėjimo prašymai teikiami rečiau nei kas 3 mėnesiai, Projekto vykdytojas privalo pateikti Įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą, užpildydamas tik tarpinio mokėjimo prašymo dalį apie Projekto pažangą, t. y. per bet kurį trijų mėnesių laikotarpį informacija apie Projekto pažangą turi būti pateikiama bent vieną kartą.
13. Įgyvendinančioji institucija per 30 dienų nuo mokėjimo prašymo ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas – 60 dienų), patikrinusi Projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą, rengia ir teikia Tarpinei institucijai mokėjimo paraiškas. Jei mokėjimo prašymui įvertinti reikia papildomos informacijos, dokumentų arba patikros vietoje, mokėjimo prašymo vertinimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek būtina visai reikiamai informacijai surinkti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
14. Tarpinė institucija gautas mokėjimo paraiškas tikrina ir priima sprendimą dėl jų patvirtinimo per 5 darbo dienas nuo tinkamos mokėjimo paraiškos gavimo dienos. Patvirtintos mokėjimo paraiškos teikiamos apmokėti valstybės iždui (iš Tarpinės institucijos atitinkamų metų biudžeto asignavimų).
15. Jei mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos ar jų dalis negali būti apmokamos dėl tam tikrų priežasčių (nepakanka išlaidų tinkamumą finansuoti pagrindžiančių dokumentų ir pan.), atitinkama išlaidų dalis neapmokama, o Įgyvendinančioji institucija apie priežastis, dėl kurių negali būti išmokėta visa mokėjimo prašyme nurodyta suma, informuoja Projekto vykdytoją, nurodydama mokėjimo prašymo trūkumus. Tokios išlaidos gali būti apmokamos, jei per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą Projekto vykdytojas pašalina trūkumus. Jei trūkumai per nustatytą terminą nepašalinami, tokios išlaidos su gautu mokėjimo prašymu neapmokamos, tačiau tai neužkerta kelio prašyti jas apmokėti, pateikiant kitus mokėjimo prašymus iki mokėjimo prašymų pateikimo termino pabaigos. Įgyvendinančioji institucija turi teisę nesuteikti Projekto vykdytojui termino mokėjimo prašymo trūkumams šalinti ir neapmokėti atitinkamų išlaidų, jei terminas, reikalingas tokiems trūkumams ištaisyti, nepagrįstai užtęstų mokėjimo prašymų nagrinėjimui Įgyvendinančiojoje institucijoje nustatytus terminus. Išlaidos, kurias Įgyvendinančioji institucija pripažino iš esmės netinkamomis apmokėti arba su kuriomis susijusių trūkumų pašalinti nėra įmanoma, neapmokamos ir negali būti įtraukiamos į kitus mokėjimo prašymus.
16. Parama išmokama pervedant pinigus į specialią Paramos lėšoms atidarytą Projekto vykdytojo banko sąskaitą (toliau – Projekto sąskaita), kurios rekvizitai pažymimi kiekviename mokėjimo prašyme.
17. Jei taikomas Sutarties 8.1 punkte nurodytas apmokėjimo būdas, į Projekto sąskaitą pervestas Paramos lėšas Projekto vykdytojas per 5 darbo dienas turi pervesti tiesiogiai Projekto paslaugų teikėjams jų išrašytoms sąskaitoms apmokėti ir informuoti Įgyvendinančiąja instituciją apie atliktus mokėjimus, pateikdamas Įgyvendinančiajai institucijai dokumentus, patvirtinančius paslaugų teikėjų sąskaitų apmokėjimą ir faktiškai patirtas Projekto vykdytojo išlaidas (pateikiamos Projekto vykdytojo atstovo parašu, nustatyta tinkamumo žyma ir spaudu patvirtintos dokumentų kopijos). Projekto vykdytojui laiku nepateikus Paramos lėšų pervedimą paslaugų teikėjų sąskaitoms apmokėti patvirtinančių dokumentų, kiti Projekto vykdytojo mokėjimo prašymai nenagrinėjami, ir tai gali būti pagrindas Įgyvendinančiajai institucijai inicijuoti Sutarties nutraukimą ir Paramos grąžinimą.
18. Galutinis mokėjimas Projekto vykdytojui atliekamas tik po to, kai Projekto vykdytojas yra įgyvendinęs Projektą, patyręs visas su Projektu susijusias išlaidas ir pateikęs galutinį mokėjimo prašymą. Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikta nustatytos formos galutinė Projekto ataskaita ir audito išvada (įskaitant audito ataskaitą). Likusi Paramos suma išmokama tik po to, kai Įgyvendinančioji institucija patvirtina galutinę Projekto ataskaitą.
19. Išlaidos remiantis galutiniu mokėjimo prašymu apmokamos taikant išlaidų kompensavimo būdą, t. y. visos galutiniame mokėjimo prašyme patirtos išlaidos turi būti faktiškai patirtos (pagrįstos sumokėjimo faktą patvirtinančiais dokumentais). Tuo atveju, kai Projekto vykdytojas nėra pajėgus savo lėšomis apmokėti likusių išlaidų, kurias prašo apmokėti, pateikdamas galutinį mokėjimo prašymą, Įgyvendinančiajai institucijai iš anksto raštu pritarus, galutinis mokėjimo prašymas gali būti pagrįstas ir ne faktiškai patirtomis išlaidomis, o išlaidos apmokamos Sutarties 8.1 punkte nurodytu būdu. Tokiu atveju po paskutinio Paramos išmokėjimo ne vėliau nei per 5 darbo dienas Įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateiktas ir audito išvados (bei audito ataskaitos) papildymas.
20. Mokėjimo prašymus Projekto vykdytojas gali teikti Įgyvendinančiajai institucijai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ____. Jeigu Projekto vykdytojas dėl priežasčių, kurias Įgyvendinančioji institucija pripažįsta svarbiomis, nori pratęsti galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos turi Įgyvendinančiajai institucijai pateikti prašymą pratęsti galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminą. Vėliau pateikti prašymai nepriimami ir nesvarstomi. Sprendimą dėl pateikto galutinio mokėjimo prašymo termino pratęsimo priima Įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į prašyme išdėstytus argumentus, tačiau visais atvejais terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesį.

IV. PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

21. Projekto vykdytojas įsipareigoja:
21.1. siekdamas Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, savo atsakomybe įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje, vadovaudamasis rūpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystės principais bei suderinamumo principu, kaip jis apibrėžtas Pagrindinio reglamento 12 straipsnyje, taip pat kita gera praktika;
21.2. pirkdamas investicinio projekto rengimo paslaugas, nustatyti sąlygą, kad investicinis projektas būtų rengiamas ir parengtas, remiantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros rekomenduojama investicinių projektų rengimo metodika (toliau – metodika); kontroliuoti, kaip paslaugos teikėjas laikosi šios metodikos, užsitikrindamas prieinamumą prie rengiamų dokumentų projektų ir priimti parengtą dokumentaciją tik įsitikinus, kad investicinis projektas yra tinkamai parengtas ir atitinka metodiką. Projekto vykdytojas Įgyvendinančiosios institucijos prašymu ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti jai rengiamo investicinio projekto kopiją (dokumentų projektus, jo dalis, tarpines versijas ir pan.);
21.3. ne vėliau kaip per 14 dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Įgyvendinančiajai institucijai derinti Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos planuojamų mokėjimo prašymų teikimo per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį lentelę (toliau – lentelė). Esant poreikiui, Projekto vykdytojas gali keisti lentelę ne dažniau nei kartą per kalendorinį ketvirtį pateikdamas Įgyvendinančiajai institucijai derinti patikslintą lentelę. Parama tinkamoms išlaidoms, patirtoms ne suderintose lentelėse nustatytu laikotarpiu, gali būti išmokėta nesilaikant Paramos išmokėjimui nustatytų terminų;
21.4. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo parengti ir pateikti Įgyvendinančiajai institucijai derinti investicinio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentų projektą (technines sąlygas). Projekto vykdytojas investicinio projekto rengimo paslaugas gali pirkti tik pirkimo dokumentus suderinęs su Įgyvendinančiąja institucija;
21.5. prisidėti prie Projekto įgyvendinimo savo įnašu, nurodytu Sutarties 4 punkte, taip pat apmokėti kitas (netinkamas ir neprašomas apmokėti tinkamas) Projekto išlaidas;
21.6. naudoti Paramos lėšas tik Projektui įgyvendinti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje;
21.7. Sutartyje nustatyta tvarka teikti Įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus (ir jų priedus) ir nustatytas Projekto įgyvendinimo ataskaitas. Projekto vykdytojas Įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti ir teikiamų mokėjimo prašymų bei ataskaitų elektronines versijas, atitinkančias pateiktus dokumentus;
21.8. pirkimus vykdyti, laikydamasis atitinkamai Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų taisyklių arba Pirkimų tvarkos;
21.9. tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, verslo apskaitos standartų, audito atsekamumo principo, Įgyvendinančiosios institucijos nurodymų;
21.10. visas ūkines operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, registruoti ir dokumentus saugoti atskirose tik Projektui įgyvendinti skirtose bylose;
21.11. ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos atidaryti atskirą sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikos banke Paramos lėšoms pervesti ir pranešti sąskaitos rekvizitus Įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu;
21.12. nedelsdamas informuoti Įgyvendinančiąja instituciją apie visas aplinkybes, priežastis, kliudančias tinkamai vykdyti Projektą, arba apie jų grėsmę;
21.13. nedelsdamas pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie visus galimus nukrypimus nuo Projekto įgyvendinimo bei Sutartyje numatyta tvarka inicijuoti Sutarties pakeitimus;
21.14. nedelsdamas pranešti Įgyvendinančiajai institucijai apie savo adreso, telefono, fakso, administracijos vadovo, banko sąskaitos rekvizitų, pavadinimo ir kitų duomenų pakeitimus Sutartyje numatyta tvarka;
21.15. ne vėliau kaip iki Sutartyje nustatytos mokėjimo prašymų teikimo termino pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai pateikti nustatytos formos galutinę Projekto ataskaitą, galutinį mokėjimo prašymą ir audito išvadą (kartu su audito ataskaita);
21.16. laiku grąžinti Tarpinei institucijai dėl klaidos gautą didesnę Paramos sumą, kaip tai nurodyta Tarpinės institucijos pateiktame reikalavime grąžinti Paramą;
21.17. teikti Įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie iš Projekto veiklos gautas pajamas per Sutarties 3 punkte nustatytą laikotarpį;
21.18. laikydamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. 1K-233 „Dėl Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3650) nustatytų reikalavimų, naudoti pasirinktas Paramos viešinimo priemones. Visais atvejais, kai kalbama apie Projektą, viešinti faktą, kad prie Projekto įgyvendinimo finansavimo prisidėjo Europos regioninės plėtros fondas;
21.19. bendradarbiauti su Projekto įgyvendinimą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto vykdymo vietą ir tikrinti visų asmenų, susijusių su Projektu (savo ir paslaugų teikėjų) veiklą, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir Sutarties vykdymu;
21.20. nustatytais terminais teikti Įgyvendinančiajai institucijai ir (arba) Tarpinei institucijai papildomą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu;
21.21. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų po Projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo ir šiuos dokumentus pateikti Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdančioms institucijoms, jei jos to reikalauja;
21.22. Tarpinei institucijai priėmus sprendimą sustabdyti Paramos išmokėjimą, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką ištaisyti padarytus pažeidimus, o priėmus sprendimą nutraukti Paramos mokėjimą ir grąžinti jau sumokėtas lėšas, per Tarpinės institucijos nustatytą laiką grąžinti reikalaujamą Paramos dalį ar visą gautą Paramą;
21.23. vykdyti Įgyvendinančiosios institucijos nurodymus ir atsižvelgti į teikiamas rekomendacijas (dėl rengiamų Projekto dokumentų tobulinimo) ir siūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
21.24. laiku negrąžinus Sutartyje nurodytų sumų per Tarpinės institucijos sprendime (grąžinti visas Paramos lėšas ar jų dalį) nurodytą terminą, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo grąžintinos Paramos sumos už kiekvieną uždelstą (grąžinti nurodytą sumą) dieną;
21.25. nustačius Paramos naudojimo pažeidimą, dėl kurio išlaidos negalėjo būti apmokamos, grąžinti nurodytą Paramos sumą (jos dalį) Tarpinei institucijai, jei tokį pažeidimą sukėlė kalti Projekto vykdytojo veiksmai (neveikimas);
21.26. vykdyti kitus įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, ir kitus teisėtus Šalių nurodymus.
22. Projekto vykdytojas negali perleisti jokių savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo.
23. Projekto rezultatai (parengta Projekto dokumentacija) nuosavybės (patikėjimo) teise turi priklausyti Projekto vykdytojui. Projekto vykdytojas įsipareigoja Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų prašymu pateikti parengtą Projekto dokumentaciją ir leisti laisvai neatlygintinai ją naudoti šių institucijų nuožiūra, nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių.
24. Projekto vykdytojas turi užtikrinti Projekto veiklos tęstinumą po Projekto įgyvendinimo, t. y. dėti visas pastangas, kad parengta Projekto dokumentacija būtų panaudota per artimiausią laikotarpį, vykdant tolesnius (infrastruktūrinius, investicinius ir pan.) projektus.
25. Jokie su Įgyvendinančiąja institucija raštu nesuderinti nukrypimai nuo Projekto, keičiantys Projekto apimtį, Projekto išlaidas, Projekto įgyvendinimo etapus ir laiką ar kitaip keičiantys Projektą, nėra leidžiami. Projekto vykdytojas privalo iš anksto raštu informuoti Įgyvendinančiąja instituciją apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, pranešti apie aplinkybes, dėl kurių Projekto įgyvendinimo sąlygos kinta ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą vadovaujantis Sutarties X dalyje nustatyta tvarka.
26. Projekto vykdytojas turi teisę:
26.1. vienašališkai atsisakyti Paramos sutarties, jei jam nėra išmokėta jokia Paramos dalis arba jei grąžinama visa sumokėta Paramos lėšų dalis;
26.2. inicijuoti Sutarties pakeitimą, laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos;
26.3. žodžiu ir raštu teikti kitoms Šalims paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu (lėšų apskaita, dokumentavimu, pirkimų vykdymu ir pan.);
26.4. Projekto vykdytojas turi kitas Sutartyje numatytas teises.

V. ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

27. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Finansų ministerijos kaip Vadovaujančiosios institucijos ir Tarpinės institucijos priimtais teisės aktais bei Įgyvendinančios institucijos vidaus procedūromis, vykdo Projekto administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą bei Paramos panaudojimo finansinę kontrolę: stebi Projekto vykdymo pažangą ir planuotų pasiekti Projekto rezultatų įgyvendinimą, tikrina, analizuoja Projekto vykdytojo teikiamas ataskaitas, priima sprendimus dėl jų tvirtinimo, vykdo su Projektu susijusius patikrinimus (dokumentų patikrinimus, patikras Projekto vietoje ir pan.), teikia Projekto vykdytojui pastabas ir įspėjimus dėl Projekto netinkamo vykdymo, reikalauja papildomos informacijos ir atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.
28. Įgyvendinančioji institucija teikia Projekto vykdytojui rekomendacijas, paaiškinimus, susijusius su vykdomo Projekto apskaita ir dokumentavimu bei kitais Projekto įgyvendinimo klausimais.
29. Įgyvendinančioji institucija analizuoja ir vertina mokėjimo prašymuose pateiktą informaciją, kartu su mokėjimo prašymais teikiamus finansinius ir kitus dokumentus, reikalauja iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Įgyvendinančiosios institucijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka mokėjimo prašymui patenkinti.
30. Įgyvendinančioji institucija organizuoja patikrinimus Projekto vykdymo vietoje, vykdo Projekto vykdytojo ir paslaugų teikėjų dokumentų patikrinimus, registruoja šiuos patikrinimus, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti ir informuoja Tarpinę instituciją apie patikrinimų rezultatus.
31. Nustačiusi, jog esama rimtų Paramos panaudojimo pažeidimų, kurių neįmanoma ištaisyti, arba gavusi pagrįstą informaciją apie tokius pažeidimus, Įgyvendinančioji institucija apie tai praneša Tarpinei institucijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir imasi būtinų priemonių netinkamai panaudotoms Paramos lėšoms susigrąžinti.
32. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi, kad Projektas vykdomas pažeidžiant Sutartį, turi teisę inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą, Sutarties pakeitimą arba nutraukimą.
33. Įgyvendinančioji institucija saugo visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 1 O metų po Projekto įgyvendinimo pabaigos ir, esant reikalui, šiuos dokumentus pateikia kitoms institucijoms, turinčioms teisę vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir Paramos lėšų naudojimo kontrolę (Vadovaujančiajai institucijai, Valstybės kontrolei, Europos Komisijai ir kt.).
34. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama savo funkcijas, turi kitas teises ir pareigas, nustatytas ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VI. TARPINĖS INSTITUCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

35. Tarpinė institucija, patikrinusi ir patvirtinusi Įgyvendinančiosios institucijos mokėjimo paraišką, teikia ją Finansų ministerijai apmokėti iš atitinkamų metų Tarpinės institucijos biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokėjimo paraiškos pateikimo dienos.
36. Tarpinė institucija turi teisę inicijuoti Paramos teikimo sustabdymą ir Sutarties keitimą, sustabdyti Paramos mokėjimą arba nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti jau išmokėtą Paramos dalį, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Parama negalėjo būti išmokėta.
37. Tarpinė institucija turi teisę papildomai tikrinti mokėjimo paraiškoje pateiktą informaciją ir prašyti Įgyvendinančiąja instituciją bei Projekto vykdytoją pateikti papildomą informaciją arba dokumentus.
38. Tarpinė institucija įsipareigoja savo interneto svetainėje (www.socmin.lt) skelbti visą informaciją (ES ir nacionalinius teisės aktus, dokumentus, išaiškinimus ir t. t.), kuri gali būti reikalinga Projekto vykdytojui šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti, Projekto vykdytojui ir Įgyvendinančiajai institucijai aktualių ataskaitų, mokėjimo prašymų, auditoriaus išvados ir kitų dokumentų, kurių formos yra nustatomos, aktualios redakcijos formas.
39. Tarpinė institucija, vykdydama savo funkcijas, turi kitas teises ir pareigas, nustatytas ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

VII. SU PROJEKTU SUSIJUSI KONTROLĖ

40. Europos Audito rūmų bei Europos Komisijos įgalioti asmenys, Vadovaujančioji ir Mokėjimo institucijos, Valstybės kontrolė, Tarpinė institucija, Įgyvendinančioji institucija ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją turi teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas Projektas, taip pat turi teisę audituoti ir kontroliuoti Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Projektu, taip pat visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sutartimi, 10 metų po galutinės Projekto ataskaitos patvirtinimo, jei kitaip nenustatyta kituose teisės aktuose.
41. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis bei asmenimis, nurodytais Sutarties 40 punkte, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto vykdymą ir veiklą vietoje, įeiti į visas patalpas, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu. Projekto vykdytojas turi užtikrinti Sutarties 40 punkte numatytų kontroliuojančių institucijų teisių įgyvendinimo realizavimą ir pas paslaugų teikėjus, netiesiogiai gavusius Paramos lėšų.

VIII. PARAMOS SUSTABDYMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PARAMOS GRĄŽINIMAS

42. Įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti Paramos sustabdymą arba Sutarties nutraukimą, informuodama apie tai Tarpinę instituciją, kai Projekto vykdytojas:
42.1. nepateikia galutinės Projekto ataskaitos Sutartyje nustatyta tvarka arba galutinė Projekto ataskaita nepatvirtinama daugiau kaip du kartus iš eilės;
42.2. prašydamas išmokėti Paramos lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikė akivaizdžiai neteisingą ar iškreiptą informaciją arba nuslėpė informaciją, kuri turėjo reikšmės sprendimui dėl Paramos suteikimo priimti arba tinkamai vykdyti Sutarties kontrolę, išlaidoms pripažinti tinkamomis ir kitiems sprendimams;
42.3. vykdydamas Projektą, pažeidė Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės norminių aktų reikalavimus;
42.4. nepašalina realios grėsmės, dėl kurios Projektas negalės būti laiku ir tinkamai įgyvendintas, arba tokios grėsmės neįmanoma pašalinti;
42.5. nukrypo nuo Projekto uždavinių, tikslų arba Sutarties patvirtintų Projekto išlaidų, nustojo vykdyti Projektą arba negali įgyvendinti daugiau kaip 10 procentų Sutartyje nustatytos Projekto apimties;
42.6. tampa bankrutuojantis arba likviduojamas Projekto vykdymo metu, tampa nemokus arba nebegali vykdyti savo veiklos dėl kitų priežasčių;
42.7. daugiau kaip 14 dienų uždelsia pateikti nustatytos formos informaciją apie Projekto pažangą;
42.8. nesudaro sąlygų Sutarties 40 punkte nurodytiems asmenims vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės funkcijų pagal jų kompetenciją;
42.9. nevykdo Projekto taip, kaip numatyta Sutartyje;
42.10. nepateikia Įgyvendinančiajai institucijai derinti investicinio projekto rengimo paslaugų pirkimo dokumentų projekto per 1 mėnesį po Sutarties įsigaliojimo arba pateikti dokumentai nesuderinami du kartus iš eilės;
42.11. nesuderinęs su Įgyvendinančiąja institucija, perleidžia savo teises ir įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties, tretiesiems asmenims be raštiško Tarpinės ir Įgyvendinančiosios institucijų sutikimo;
42.12. neinformuoja Įgyvendinančiosios institucijos apie tiesiogiai iš Projekto veiklos jo gautas grynąsias pajamas iš Paramos lėšomis sukurto turto Projekto įgyvendinimo metu ir per vienerių metų laikotarpį po šio Projekto įgyvendinimo pabaigos;
42.13. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas (pavyzdžiui, dėl apskaitos tvarkymo, dokumentų saugojimo ir pan.).
43. Įgyvendinančioji institucija, paaiškėjus Sutarties 42 punkte nurodytoms aplinkybėms, laikinai sustabdo pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą ir atlieka papildomus dokumentų patikrinimus ir/arba Projekto patikrą vietoje, imasi kitų veiksmų pažeidimams nustatyti ir trūkumams pašalinti.
44. Įgyvendinančioji institucija, nustačiusi pažeidimų, nustato Projekto vykdytojui ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti bei nurodo jos reikalavimų neįvykdymo pasekmes, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų nėra įmanoma pašalinti. Pastaruoju atveju Įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti Sutarties nutraukimą.
45. Jei pažeidimas per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą nepašalinamas, Įgyvendinančioji institucija nedelsdama teikia Tarpinei institucijai pasiūlymą dėl Paramos Projektui įgyvendinti sustabdymo.
46. Tarpinė institucija, išnagrinėjusi Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą sustabdyti Paramos teikimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą sustabdyti Paramos teikimą (jei pritaria Įgyvendinančiosios institucijos nustatytiems pažeidimams ir jei pažeidimai iki Įgyvendinančiosios institucijos nustatyto termino nėra pašalinti) arba Įgyvendinančiosios institucijos prašymą atmeta. Sustabdžiusi Paramos teikimą, Tarpinė institucija nustato papildomą terminą pažeidimams pašalinti ir imasi kitų veiksmų, kad klausimas dėl Paramos mokėjimo būtų galutinai išspręstas.
47. Pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimas Įgyvendinančiojoje institucijoje atnaujinamas, Projekto vykdytojui tinkamai pašalinus nurodytus trūkumus arba Tarpinei institucijai atmetus Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą sustabdyti Paramos teikimą ar nutraukti Sutartį.
48. Projekto vykdytojui per Tarpinės institucijos nustatytus papildomus terminus nepašalinus trūkumų, dėl kurių yra sustabdytas Paramos teikimas, arba tais atvejais, kai trūkumų pašalinti neįmanoma, Įgyvendinančioji institucija siūlo Tarpinei institucijai nutraukti Sutartį ir (arba) išieškoti suteiktą Paramą.
49. Tarpinė institucija per 10 darbo dienų nuo Įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymo nutraukti Sutartį gavimo išnagrinėja šį pasiūlymą (jei reikia, prašo Šalių pateikti savo argumentus) ir priima sprendimą:
49.1. nutraukti Sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti sumokėtas Paramos lėšas arba jų dalį;
49.2. atmesti (iš dalies atmesti) Įgyvendinančiosios institucijos siūlymą kaip nepagrįstą.
50. Tarpinė institucija apie priimtą sprendimą informuoja Įgyvendinančiąja instituciją ir Projekto vykdytoją.
51. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti Paramos lėšas, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų, o tuo atveju, kai reikalaujama grąžinti sumokėtas Paramos lėšas – 30 dienų.
52. Per 10 darbo dienų po Sutarties 49.1 punkte nurodyto Tarpinės institucijos sprendimo gavimo dienos Projekto vykdytojas gali pateikti Tarpinei institucijai motyvuotus paaiškinimus, papildomą informaciją ir dokumentus. Informaciją, pagrindžiančią paaiškinimus dėl priimto sprendimo, Tarpinė institucija išnagrinėja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos. Apie nagrinėjimo rezultatus ir galutinį Tarpinės institucijos sprendimą informuojamas Projekto vykdytojas ir Įgyvendinančioji institucija.
53. Sutartis laikoma nutraukta po to, kai Tarpinė institucija priima atitinkamą sprendimą atmesti Projekto vykdytojo paaiškinimus kaip nepagrįstus arba jei tokie paaiškinimai negauti per nustatytą terminą nuo sprendimo pateikimo Projekto vykdytojui dienos.
54. Apie Sutarties nutraukimą Tarpinė institucija informuoja Projekto vykdytoją ir Įgyvendinančiąja instituciją.

IX. KONFIDENCIALUMAS

55. Projekto vykdytojas sutinka, kad kitos Šalys rinktų, kauptų ir apdorotų informaciją, duomenis (įskaitant Struktūrinių fondų valdymo ir priežiūros informacinėje sistemoje) apie jį ir jo veiklą, būtiną sprendimams dėl Paramos išmokėjimo priimti ir kitiems tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra ir kontrole. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad tokį sutikimą dėl jų duomenų išreikštų paslaugų teikėjai.
56. Įgyvendinančioji ir Tarpinė institucijos įsipareigoja saugoti ir neviešinti su Sutarties sudarymu ir vykdymu gautos informacijos, susijusios su Projekto vykdytojo ir paslaugų teikėjų veikla, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Sutarties Šalims suteikiama teisė keistis turima informacija su kitomis institucijomis, vykdančiomis ES struktūrinių fondų paramos administravimą.
57. Šios Sutarties ir Projekto sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus bei bendro pobūdžio informaciją apie Projekto esmę, Projekto įgyvendinimo eigą, nustatytus Projekto įgyvendinimo pažeidimus ir pan.

X. SUTARTIES KEITIMAS

58. Sutarties pakeitimai gali būti fiksuojami dviem būdais:
58.1. Projekto vykdytojui raštu informuojant apie pakeitimus Įgyvendinančiąją instituciją;
58.2. keičiant Sutartį, Šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
59. Sutartis keičiama Sutarties 58.1 punkte nurodytu būdu, kai pakeitimai neturi poveikio Projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams, kai:
59.1. keičiasi Projekto vykdytojo adresas, telefonas, faksas, banko sąskaitos rekvizitai ir kiti rekvizitai;
59.2. keičiasi Projekte numatytas atitinkamas funkcijas atliekantis asmuo, išskyrus Projekto vadovą;
59.3. keičiamas Projekto biudžetas, perskirstant Projekto išlaidas tarp Projekto biudžeto eilučių.
60. Sutarties 59 punkte numatytais atvejais Projekto vykdytojas turi raštu informuoti Įgyvendinančiąja instituciją. Pakeitimai įsigalioja po 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo Įgyvendinančioje institucijoje momento, jei Įgyvendinančioji institucija per šį terminą nepateikia motyvuotų prieštaravimų ketinamam pakeitimui ar jo daliai.
61. Sutartis turi būti keičiama, pasirašant papildomą susitarimą, jeigu:
61.1. būtina pakeisti Projekto įgyvendinimo laikotarpį;
61.2. planuoti Projekto kiekybiniai rezultatai gali sumažėti daugiau kaip 10 procentų;
61.3. yra kitų nenumatytų aplinkybių, lemiančių Projekto įgyvendinimo nukrypimą nuo Sutarties sąlygų.
62. Atsiradus Sutarties 61 punkte išvardytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti Įgyvendinančiajai institucijai prašymą dėl Sutarties pakeitimo.
63. Įgyvendinančioji institucija, gavusi prašymą dėl Sutarties pakeitimo, kai Sutartis turi būti keičiama Sutarties 58.2 punkte nustatytu būdu, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir per 10 darbo dienų pateikti pasiūlymą Tarpinei institucijai kartu su rekomendacinio pobūdžio išvada dėl galimo Sutarties keitimo, kurioje argumentuotai išdėsto savo nuomonę dėl Projekto vykdytojo prašymo.
64. Galutinį sprendimą dėl Projekto vykdytojo prašymo priima Tarpinė institucija, atsižvelgdama į Įgyvendinančiosios institucijos išvadą. Sprendimas priimamas ir Įgyvendinančioji institucija apie jį informuojama per 10 darbo dienų po to, kai buvo gauta ir užregistruota Įgyvendinančios institucijos išvada dėl prašymo pakeisti Sutartį.
65. Po to, kai Įgyvendinančioji institucija gavo ir užregistravo Tarpinės institucijos sprendimą dėl Sutarties pakeitimo, nedelsiant informuojamas Projekto vykdytojas. Jeigu prašymas atmetamas, informaciniame laiške išdėstomi atmetimo motyvai.
66. Prašymas dėl Sutarties pakeitimo patenkinamas, jeigu numatoma, kad, pakeitus Sutartį, Projektas galėtų duoti daugiau socialinės ir ekonominės naudos, geriau prisidėti prie BPD tikslų įgyvendinimo. Taip pat atsižvelgiama į aplinkybes, kurių Projekto vykdytojas negalėjo numatyti, teikdamas paraišką.
67. Jeigu prašymas patenkinamas arba patenkinamas su tam tikromis išlygomis, prie rašto Projekto vykdytojui pridedamas ir papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektas. Projekte išdėstomos Sutarties pakeitimo sąlygos, kurioms Tarpinė ar Įgyvendinančioji institucija pritaria. Rašte nurodoma, per kiek laiko Projekto vykdytojas turi pasirašyti papildomą susitarimą ir grąžinti jį Įgyvendinančiajai institucijai.
68. Jeigu Projekto vykdytojas per nurodytą laiką neatsiunčia pasirašyto papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu Sutarties pakeitimu ir pasirašyta Sutartis galioja be pakeitimų.
69. Per 5 darbo dienas po to, kai Įgyvendinančioji institucija gavo ir užregistravo Projekto vykdytojo pasirašytą papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, jį pasirašo Įgyvendinančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir jis perduodamas Tarpinei institucijai. Per 5 darbo dienas po to, kai Tarpinė institucija gavo ir užregistravo Įgyvendinančios institucijos pateiktą papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, gautus susitarimo egzempliorius pasirašo Tarpinės institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vienas egzempliorius perduodamas Įgyvendinančiajai institucijai.
70. Įgyvendinančioji institucija informuoja Projekto vykdytoją (registruotu laišku, faksu) apie tai, kad papildomą susitarimą pasirašė Tarpinė ir Įgyvendinančioji institucijos, per 5 darbo dienas po to, kai iš Tarpinės institucijos gavo ir užregistravo pasirašytą papildomą susitarimą. Projekto vykdytojui priklausantis pasirašytas susitarimo egzempliorius išsiunčiamas paštu (registruotu laišku) arba įteikiamas Projekto vykdytojui pasirašytinai Įgyvendinančiojoje institucijoje.
71. Apie sutikimą arba nesutikimą keisti Sutartį Projekto vykdytojas informuojamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, jei su juo buvo pateikti visi įrodymai, pagrindžiantys prašymą.
72. Sutarties pakeitimai įsigalioja po to, kai ant papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašo visos Šalys ir Sutarties pakeitimas užregistruojamas.

XI. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

73. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais.
74. Visi ginčai, nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo per 2 mėnesius nuo ginčo kilimo pradžios, ginčai sprendžiami teisme pagal Tarpinės arba Įgyvendinančiosios institucijų buveinę, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai nustato išimtinį ir rūšinį teismingumą.

XII. PRANEŠIMAI

75. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:
Tarpinei institucijai

Įgyvendinančiajai institucijai

Projekto vykdytojui

76. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu paštu.
77. Pranešimas gali būti išsiųstas faksu šiais numeriais:
Tarpinei institucijai –
Įgyvendinančiajai institucijai –
Projekto vykdytojui –
78. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu tą pačią dieną, jeigu jis išsiųstas iki 12 valandos. Faksimilinis pranešimas laikomas įteiktu kitą dieną, jeigu jis išsiųstas po 12 valandos. Pranešimo išsiuntimą patvirtina siuntėjo telefakso spausdinama ataskaita. Negavęs pranešimo asmuo privalo įrodyti, kad jo telefakso aparatas nepriėmė pranešimo.
79. Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso ar fakso numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžius! šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
80. Sutartyje numatytos ataskaitos ir mokėjimo prašymai turi būti siunčiami tik registruotu paštu arba pristatomi į Įgyvendinančiąja instituciją ir įteikiami sekretorei kartu su lydraščiu.
81. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, visi pranešimai turi būti išsiųsti kitoms Šalims nedelsiant po aplinkybių, apie kurias turi būti pranešta, atsiradimo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

82. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo paskutinė Šalis, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne trumpiau nei 10 metų po Projekto galutinės ataskaitos patvirtinimo.
83. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
84. Sutarties priedai ir pakeitimai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties priedas – Projekto paraiška ir biudžetas – pridedamas prie Sutarties, ją pasirašant.

ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

(Tarpinei institucijai atstovaujančio
asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

(Įgyvendinančia]ai institucijai atstovaujančio
asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

(Projekto vykdytojui atstovaujančio
asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

______________
Priedo pakeitimai:
Nr. A1-59, 2005-02-24, Žin., 2005, Nr. 29-918 (2005-03-01), i. k. 1052230ISAK000A1-59

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-59, 2005-02-24, Žin., 2005, Nr. 29-918 (2005-03-01), i. k. 1052230ISAK000A1-59
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. A1-167 "Dėl Konkurso "Parama projektams parengti" gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento prioriteto "Socialinė ir ekonominė ūkio infrastruktūros plėtra" 5 priemonę "Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones) patvirtinimo" pakeitimo