Nutarimas skelbtas: Žin., 2011, Nr. 15-680
Neoficialus nutarimo tekstas
# Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimas

DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TOBULINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVirtINIMO

2011 m. sausio 26 d. Nr. 131
Vilnius

Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 (Žin., 2010, Nr. 123-6285), 4 prioriteto „Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės“ 1, 2, 3 kryptis ir užtikrinti nuoseklų ir kryptingą viešojo administravimo tobulinimo procesą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).
2. Pavesti vidaus reikalų ministrui per 2 savaites nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinio veiklos plano II skirsnio 1.2.2, 1.2.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 ir 3.2.3 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąrašą.

Ministras Pirmininkas	Andrius Kubilius

Vidaus reikalų ministras	Raimundas Palaitis
___________________

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 131

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TOBULINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

Bendroji informacija apie Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinį veiklos planą

1. Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – tarpinstitucinis veiklos planas) įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos 4 prioritetą „Modernus valstybės valdymas siekiant naujos paslaugų kokybės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų“ (Žin., 2010, Nr. 123-6285), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), ketvirtos dalies „Vyriausybės 2008–2012 metų veiklos strategijos pagrindinės nuostatos“ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 ir 15 punktus.
2. Tarpinstitucinio veiklos plano parengimą lėmė būtinybė užtikrinti nuoseklų ir kryptingą viešojo administravimo tobulinimo procesą ir Europos Sąjungos paramos, skirtos viešajam administravimui tobulinti, panaudojimo pasibaigus Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 „Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2399), ir Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1097 „Dėl Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 120-4568), galiojimui tęstinumą.
3. Tarpinstituciniame veiklos plane itin daug dėmesio skiriama šioms sritims:
  1. viešojo administravimo sistemos tobulinimui, kuris apima šios sistemos sandaros modernizavimą siekiant racionalesnio viešojo administravimo subjektų funkcijų paskirstymo ir efektyvesnio Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų naudojimo bei viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir sprendimų priėmimo procesų efektyvumo didinimą perimant pažangią patirtį ir gyventojus labiau įtraukiant į sprendimų priėmimo procesus;
  2. viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės gerinimui, kuris apima asmenų, kurie kreipiasi į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, aptarnavimo kokybės gerinimą taikant „vieno langelio“ principą ir naujus, patogesnius viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo būdus, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas;
3.3. profesionalios, į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotos valstybės tarnybos kūrimui, kuris apima valstybės tarnybos sistemos valdymo tobulinimą ir valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimą, užtikrinant tinkamą valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kokybę ir valstybės tarnautojų įvaizdžio gerinimą.
4. Tikimasi, kad, įgyvendinus tarpinstituciniame veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius, bus sukurta skaidri, efektyvi, į rezultatus orientuota ir informacinėmis ir ryšių technologijomis grįsta viešojo administravimo sistema, tenkinanti visuomenės poreikius ir lūkesčius.
5. Tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.

II. Tarpinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įvykdymo terminai, asignavimai, asignavimų valdytojai ir atsakingi vykdytojai

Eil. Nr.	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	2011 metų asignavimai (tūkst. litų)					2012 metų asignavimai (tūkst. litų)					2013 metų asignavimai (tūkst. litų)					Asignavimų valdytojai	Atsakingi vykdytojai
			iš viso	iš jų				iš viso	iš jų				iš viso	iš jų
				valstybės biudžeto lėšos			kitos lėšos		valstybės biudžeto lėšos			kitos lėšos		valstybės biudžeto lėšos			kitos lėšos
				Europos Sąjungos lėšos	bendrojo finansavimo lėšos	specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos			Europos Sąjungos lėšos	bendrojo finansavimo lėšos	specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos			Europos Sąjungos lėšos	bendrojo finansavimo lėšos	specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos
1.	Tikslas – tobulinti viešojo administra­vimo sistemą
	Uždavinys – tobulinti viešojo administravimo sistemos stebėsenos mechanizmą
1.1.1.	Priemonė – sukurti viešojo administra­vimo sistemos ste­bėsenos (monitorin­go) sistemą	2011–2013 metai	1 457,5	1 238,9	218,6			1 329,4	1 130	199,4			213,1	181,1	32			Vidaus reikalų ministerija	Vidaus reikalų ministerija
	Uždavinys – tobu­linti viešojo admi­nistravimo subjektų vidaus administra­vimo ir sprendimų priėmimo procesus
1.2.1.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“	2011–2012 metai	4 702,6	3 997,2	705,4			1 842,3	1 566	276,3								Vidaus reikalų ministerija	Lietuvos Res­publikos Mi­nistro Pirminin­ko tarnyba (toliau – Mi­nistro Pirmi­ninko tarnyba), Finansų ministerija
1.2.2.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimui tobulinti	2011–2013 metai	19 752	17 644	2 108			14 561	12 515	2 046			6 619	5 709	910			Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus
1.2.3.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklos valdymui gerinti	2011–2013 metai	40 650	36 259	4 391			32 093	27 775	4 318			18 201	16 241	1 960			Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus
1.2.4.	Priemonė – per visuomenės informavimo priemones skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti priimant sprendimus savivaldybėse	2011–2013 metai						15		15			15		15			Vidaus reikalų ministerija	Vidaus reikalų ministerija
1.2.5.	Priemonė – sukurti elektronines paslaugas, skatinančias Lietuvos Respublikos Seimo ir visuomenės bendradarbiavimą teisėkūros procesuose, užtikrinančias nemokamą prieigą prie teisės aktų ir jų projektų ir leidžiančias piliečiams, pasitelkus informacinių ir ryšių technologijų priemones, veiksmingai naudotis viešai skleidžiama sukaupta informacija	2011–2013 metai	5 614,2	4 772,1	842,1			4 979,2	4 232,3	746,9			953,8	810,7	143,1			Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas)	Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
	Tikslas – tobulinti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą
	Uždavinys – gerinti asmenų, kurie kreipiasi į viešojo administravimo institucijas ir įstaigas, aptarnavimą
2.1.1.	Priemonė – atlikti gyventojų apklausas siekiant nustatyti, kiek jie pasitiki valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis	kasmet	8		8			10		10			10		10			Vidaus reikalų ministerija	Vidaus reikalų ministerija
2.1.2.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Administracinės naštos piliečiams mažinimas“	2011 metai	126	107,1	18,9													Vidaus reikalų ministerija	Vidaus reikalų ministerija
2.1.3.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus kokybės vadybos metodams ir sistemoms diegti ir sertifikuoti viešojo administravimo institucijose ir įstaigose	2011–2013 metai	13 063	11 470	1 593			9 480	8 037	1 443			4 425	3 949	476			Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus
2.1.4.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus piliečių aptarnavimui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose gerinti	2011–2013 metai	673	563	110			477	378	99			192	159	33			Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus
2.1.5.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus tinkamam „vieno langelio“ principo įgyvendinimui viešojo administravimo institucijose ir įstaigose užtikrinti	2011–2013 metai	3 630	3 478	152			2 476	2 338	138			1 025	980	45			Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus
	Uždavinys – didinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę naudojant informacines ir ryšių technologijas
2.2.1.	Priemonė – perkelti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas paslaugas į atnaujintą klientų aptarnavimo informacinę sistemą eDBIRŽA	2011 metai	5 253,1	4 465,1	788													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.2.2.	Priemonė – sukurti elektroninių dokumentų perdavimo ir ilgalaikio bei nuolatinio saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą ir asmenų informacinius poreikius atitinkančią prieigą prie Nacionalinio dokumentų fondo informacijos, užtikrinti šios prieigos administravimą	2011–2013 metai	9 321	7 923	1 398			117		117			156		156			Informacinės visuomenės plėtros komitetas / Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
2.2.3.	Priemonė – sudaryti galimybę užsisakyti civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus dokumentus naudojant informacinių ir ryšių technologijų sistemą	2011 metai	2 141,1	1 819,9	321,2													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Teisingumo ministerija, savivaldybių administracijų civilinės metrikacijos skyriai
2.2.4.	Priemonė – sukurti e. valdžios informacinių išteklių apsaugos nuo grėsmių iš viešųjų tinklų sistemą**	2011 metai	5 000	4 250	750													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“
2.2.5.	Priemonė – sukurti elektroninę asmenų prašymų, skundų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės aktų pažeidimus pateikimo sistemą; užtikrinti gautų prašymų, skundų ir pranešimų automatizuotą apdorojimą (paskirstymą) ir grįžtamąjį ryšį**	2011 metai	1 965,4	1 670,6	294,8													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)
2.2.6.	Priemonė – sukurti ir įdiegti klientų išankstinės registracijos dėl neįgalumo ir darbingumo nustatymo elektroninę paslaugą	2011 metai	4 392,7	3 733,8	658,9													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.2.7.	Priemonė – sukurti su aplinkosauga susijusių leidimų išdavimo elektroninę paslaugą	2011 metai	5 993,5	5 094,5	899													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Aplinkos ministerija
2.2.8.	Priemonė – tobulinti Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą	2011 metai	6 195,5	5 266,2	929,3													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
2.2.9.	Priemonė – sukurti informacinių ir ryšių technologijų pagrindu veikiančią sistemą, skirtą paskolų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams teikimui administruoti**	2011 metai	300	255	45													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinis studijų fondas
2.2.10.	Priemonė – sukurti ir įdiegti elektroninių švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų teikimo mokesčių mokėtojams informacinę sistemą	2011 metai	11 918	10 130	1 788													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija)
2.2.11.	Priemonė – sudaryti sąlygas verslininkams vienoje interneto svetainėje rasti visą Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių muitinės administracijų ir Europos Komisijos sukauptą informaciją apie importo ir eksporto operacijas (dvipusės sąveikos lygiu)	2011 metai	1 759		1 759													Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas)	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras
2.2.12.	Priemonė – sudaryti sąlygas automatiškai informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie mokesčių mokėtojų mokesčių permokos įskaitymą mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti (bendradarbiavimo lygiu)	2011 metai	96,8		96,8													Muitinės departamentas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras, Valstybinė mokesčių inspekcija
2.2.13.	Priemonė – įdiegti juridinių asmenų registravimo elektroninę paslaugą (JAREP)	2011 metai	3 161,3	2 687,1	474,2													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras
2.2.14.	Priemonė – išplėsti interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, teikimo galimybę	2011 metai	1 884	1 601,4	282,6													Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
2.2.15.	Priemonė – sukurti Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytus geležinkelių transporto viešojo administravimo reikalavimus atitinkančią informacinę sistemą	2011–2012 metai	2 312,5	1 965,6	346,9			2 075,5	1 764,2	311,3								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
2.2.16.	Priemonė – įdiegti kelių transporto priemonių registravimo ir kitas su kelių transporto registravimu susijusias viešąsias e. paslaugas	2011–2012 metai	4 128,3	3 509,1	619,2			4 059,2	3 450,3	608,9								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Regitra“
2.2.17.	Priemonė – sukurti elektroninę Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių konsultavimo asmens dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės, asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento, užsieniečio paso, leidimo laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi) išdavimo klausimais sistemą	2011–2012 metai	1 419,5	1 206,6	212,9			3 099,1	2 634,2	464,9								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
2.2.18.	Priemonė – sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą	2011–2012 metai	815,9	693,5	122,4			3 184,1	2 706,5	477,6								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija)
2.2.19.	Priemonė – sukurti elektroninių duomenų mainų su Europos Sąjungos šalimis sistemą (EDMIS) **	2011–2012 metai	1 500	1 275	225			2 500	2 125	375								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa)
2.2.20.	Priemonė – įdiegti „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą ir draudžiamuosius aptarnauti vienoje vietoje, nepriklausomai nuo kreipimosi pateikimo būdo	2011–2012 metai	200		200			982	982									Valstybinė ligonių kasa / Vidaus reikalų ministerija	Valstybinė ligonių kasa
2.2.21.	Priemonė – įdiegti bendrą nacionalinės išankstinės registracijos pas gydytoją sistemą**	2011–2012 metai	1 500	1 275	225			1 500	1 275	225								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, kitos sveikatos priežiūros įstaigos
2.2.22.	Priemonė – plėtoti mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių informacijos mainų pridėtinės vertės mokesčio srityje informacines sistemas	2011–2012 metai	6 283	5 341	942			5 345	4 543	802								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė mokesčių inspekcija
2.2.23.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Valstybinės darbo inspekcijos paslaugų darbdaviams sistema (EPDS)“	2011–2012 metai	3 000	2 550	450			1 049	892	157								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.2.24.	Priemonė – tobulinti informacinę sistemą „Pagalba“ ir Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą, kitas su jomis susijusias informacines sistemas – pritaikyti jas aptarnauti duomenų valdytojus ir duomenų subjektus elektroniniu būdu	2011–2012 metai	1 753,4	1 490,4	263			518,4	440,6	77,8								Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
2.2.25.	Priemonė – sukurti nacionalinę elektroninės tapatybės liudijimo sistemą**	2012–2013 metai						6 000	5 100	900			6 000	5 100	900			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“
2.2.26.	Priemonė – sukurti elektronines paslaugas gyventojams ir verslo subjektams teisingumo vykdymo procese	2011–2013 metai	1 831	1 556,4	274,6			4 138	3 517,3	620,7			502	426,7	75,3			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Nacionalinė teismų administracija
2.2.27.	Priemonė – sukurti prašymų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis, asmens turto sauga, pateikimo ir apdorojimo (paskirstymo) elektroniniu būdu sistemą**	2011–2013 metai	650	552,5	97,5			1 000	850	150			1 000	850	150			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Policijos departamentas
2.2.28.	Priemonė – sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų paslaugų teikimo elektroniniu būdu sistemą „E. konsulatas“**	2011–2013 metai	380	323	57			1 400	1 190	210			1 400	1 190	210			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Užsienio reikalų ministerija
2.2.29.	Priemonė – sukurti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų gyventojams posistemę	2011–2013 metai	5 459,6	4 640,7	818,9			3 146,5	2 674,5	472			2 069,9	1 759,4	310,5			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės
2.2.30.	Priemonė – dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų ir įstaigų keitimosi duomenimis apie Lietuvos Respublikoje socialinės paramos prašantiems asmenims paskirtas socialinio draudimo, nedarbo, socialinės paramos išmokas ir paslaugas informacinę sistemą	2011–2013 metai	210		210			210		210			100		100			Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2.2.31.	Priemonė – sukurti bendrą metrologinę informacinę sistemą (VMIS), susijusią su teisiniu matavimo priemonių reglamentavimu ir matavimų vienovės laidavimu Lietuvos Respublikoje**	2011–2013 metai	1 241	1 054,9	186,1			1 131	961,4	169,6			128	108,8	19,2			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė metrologijos tarnyba
2.2.32.	Priemonė – sukurti privačių interesų elektroninio deklaravimo ir deklaracijos duomenų pateikimo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas, imtis priemonių Privačių interesų registrui įsteigti**	2011–2013 metai	163,5	139	24,5			1 300,8	1 105,7	195,1			1 235,7	1 050,3	185,4			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
2.2.33.	Priemonė – plėtoti Lietuvos Respublikos statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinės / sistemos „Infostatyba“ elektronines paslaugas iki bendradarbiavimo lygio**	2011–2013 metai	2 000	1 700	300			2 500	2 125	375			2 000	1 700	300			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
2.2.34.	Priemonė – tobulinti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastrą	2011–2013 metai	193	164,1	28,9			445	378,2	66,8			127	108	19			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra
2.2.35.	Priemonė – perkelti į elektroninę erdvę Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamas paslaugas	2011–2013 metai	1 166	991,1	174,9			1 930,6	1 641	289,6			1 530,3	1 300,8	229,5			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2.2.36.	Priemonė – įsteigti ir plėtoti e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą ir skatinti jos naudojimą**	2011–2013 metai	2 000	1 700	300			6 000	5 100	900			2 000	1 700	300			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa
2.2.37.	Priemonė – įdiegti naujas ir patobulinti esamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto elektronines paslaugas, skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą, susijusią su maistu ir veterinarija**	2011–2013 metai	250	212,5	37,5			7 975,5	6 779,2	1 196,3			3 448,3	2 931,1	517, 2			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
2.2.38.	Priemonė – sukurti elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemą	2011–2013 metai	1 519,8	1 259,8	260			4 762,9	3 939,3	823,6			2 669,8	2 207,2	462,6			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Susisiekimo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, akcinė bendrovė Lietuvos paštas
2.2.39.	Priemonė – tobulinti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą	2011–2013 metai	1 743,4	587,4	1 156			1 530,2	1 174,7	355,5			2 055,5		2 055,5			Vidaus reikalų ministerija / Ūkio ministerija	Viešųjų pirkimų tarnyba
2.2.40.	Priemonė – tobulinti elektroninio deklaravimo ir mokestinių prievolių elektroninę paslaugą	2011–2013 metai	3 153	2 680	473			639	543	96			130	111	19			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė mokesčių inspekcija
2.2.41.	Priemonė – sukurti elektroninę paslaugą „E. sąskaitos“	2011–2013 metai	240	204	36			3 015	2 563	452			2 875	2 444	431			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Finansų ministerija
2.2.42.	Priemonė – sudaryti sąlygas elektroniniu būdu perduoti muitinės deklaracijas per bendras sistemų sąsajas taikant „vieno langelio“ principą (personalizuotu lygiu)**	2011–2013 metai	3 120		3 120			3 455	2 455	1 000			7 310	5 310	2 000			Muitinės departamentas / Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Finansų ministerija, Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras
2.2.43.	Priemonė – sudaryti sąlygas Europos Sąjungos valstybėse narėse įgaliotiems ekono­minių operacijų vykdytojams automatiškai apskaičiuoti juos dominančių prekių muitų ir kitų mokesčių sumas, taip pat gauti visą papildomą informa­ciją apie konkrečiai prekei taikomus reikalavimus ir apribojimus – būtinumą pateikti papildomus duome­nis (neskaitant muitinės deklara­cijos duomenų) ar dokumentus (li­cencijas, leidimus, sertifikatus ir kita) ir informaciją apie prekių įvežimui į Europos Sąjungos teritoriją ar išveži­mui iš jos taikomus draudimus (bendra­darbiavimo lygiu)	2011–2013 metai	250		250			400		400			400		400			Muitinės departamentas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras
2.2.44.	Priemonė – užtik­rinti galimybę verslininkams elektroniniu būdu gauti informaciją apie prekybos tari­finio reguliavimo priemones (bendra­darbiavimo lygiu)	2011–2013 metai	250		250			400		400			400		400			Muitinės departamentas	Muitinės departamentas, Muitinės informacinių sistemų centras
2.2.45.	Priemonė – perkelti į elektroninę erdvę Lietuvos Respubli­kos vyriausiosios rinkimų komisijos rinkėjams, politi­nėms partijoms, piliečiams, siekian­tiems pasinaudoti įstatymų leidybos iniciatyvos teise, ir iniciatyvos rėmėjams teikiamas paslaugas**	2011–2013 metai	500	425	75			4 000	3 400	600			500	425	75			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
2.2.46.	Priemonė – perkelti į elektroninę erdvę Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas paslaugas**	2012–2013 metai						100	85	15			4 470	3 799,5	670,5			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
2.2.47.	Priemonė – sukurti ir įdiegti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo elektronines paslaugas	2011–2013 metai	559,5	475,6	83,9			3 242,6	2 756,5	486,1			2 200	1 870	330			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
2.2.48.	Priemonė – sukurti elektroninių paslaugų informacinę sistemą, skirtą fiziniams ir juridiniams asmenims ne ginčo tvarka paskirtoms baudoms administruoti	2011–2013 metai	4 144	3 522	622			3 582	3 045	537			866	736	130			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija
2.2.49.	Priemonė – pradėti tvarkyti procedūras paslaugų ir prekių sektoriuje elektroninėmis ryšio priemonėmis	2011–2013 metai	4 063	3 453,5	609,5			5 443	4 626,5	816,5			1 066	906,1	159,9			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Ūkio ministerija, viešoji įstaiga „Eksportuojan­čioji Lietuva“
2.2.50.	Priemonė – plėsti Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos galimybes**	2012–2013 metai						1 300	1 105	195			700	595	105			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.2.51.	Priemonė – plėsti Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos galimybes**	2012–2013 metai						2 670	2 269,5	400,5			1 330	1 130,5	199,5			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2.2.52.	Priemonė – įdiegti elektronines Europos sveikatos draudimo korteles**	2012–2013 metai						1 000	850	150			3 000	2 550	450			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Valstybinė ligonių kasa
2.2.53.	Priemonė – sukurti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo vartotojų ir informacinių išteklių elektroninio identifikavimo sistemą**	2012–2013 metai						3 100	2 635	465			3 100	2 635	465			Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vidaus reikalų ministerija, valstybės įmonė „Infostruktūra“
	Tikslas – kurti profesionalią, į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotą valstybės tarnybą
	Uždavinys – tobulinti valstybės tarnybos valdymą
3.1.1.	Priemonė – įgyven­dinti projektą „Valstybės tarnautojų registro bei Valstybės tarnybos valdymo informacinės siste­mos modernizavi­mas ir plėtra“	2011–2012 metai	4 448,5	3 816	673,5			2 182	1 854,7	327,3								Vidaus reikalų ministerija	Valstybės tar­nybos departa­mentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vals­tybės tarnybos departamentas)
3.1.2.	Priemonė – įgyven­dinti projektą „Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“	2011–2012 metai	2 619	2 226	393			2 477	2 105,5	371,5								Vidaus reikalų ministerija	Valstybės tarnybos departamentas
3.1.3.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“	2011–2012 metai	638	542,3	95,7			962	817,7	144,3								Vidaus reikalų ministerija	Valstybės tarnybos departamentas
3.1.4.	Priemonė – įgyvendinti projektą (-us), skirtą (-us) pasirengti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai	2011–2013 metai	2 315,7	1 968,3	347,4			13 894,2	11 810,1	2 084,1			6 947	5 905	1 042			Vidaus reikalų ministerija	Užsienio reikalų ministerija
3.1.5.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas“	2011–2013 metai	0					921,7	818,4	103,3			59,9	53,2	6,7			Vidaus reikalų ministerija	Vidaus reikalų ministerija
	Uždavinys – stiprinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus ir gerinti jų įvaizdį
3.2.1.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų katalogas“	2011–2012 metai	3 163	2 688,5	474,5			778	661,3	116,7								Vidaus reikalų ministerija	Valstybės tarnybos departamentas
3.2.2.	Priemonė – įgyvendinti projektą, skirtą Europos Sąjungos reikalų koordinavimo sistemai tobulinti tarpinstituciniu (nacionaliniu) ir instituciniu lygiais	2011–2012 metai	2 748	2 336	412			2 494	2 120	374								Vidaus reikalų ministerija	Ministro Pirmininko tarnyba, Užsienio reikalų ministerija, Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos
3.2.3.	Priemonė – įgyvendinti projektus*, skirtus valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų kvalifikacijai tobulinti	2011–2013 metai	20 398	20 398				15 566	15 566				7 182	7 182				Vidaus reikalų ministerija	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, pareiškusios iniciatyvą įgyvendinti šios priemonės įgyvendinimo projektus, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
3.2.4.	Priemonė – parengti ir įgyvendinti projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“	2011–2013 metai	1 676	1 425	251			1 428	1 214	214			1 012	860	152			Vidaus reikalų ministerija	Finansų ministerija
3.2.5.	Priemonė – įgyvendinti projektą „Valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimas“	2011–2013 metai	1 120	952	168			784	666,4	117,6			95,2	80,9	14,3			Vidaus reikalų ministerija	Ministro Pirmininko tarnyba
	Iš viso		246 224,3	209 725,7	36 498,6			208 996,2	179 288	29 713,2			101 719,5	85 055,3	16 664,3

*Projektai, numatyti tarpinstitucinio veiklos plano II skirsnio 1.2.2, 1.2.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 ir 3.2.3 punktuose nurodytų priemonių įgyvendinimo projektų ir jų vykdytojų sąraše.
**Priemonė bus vykdoma, jeigu 2011–2013 metais bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama.

II skirsnio pakeitimai:
Nr. 702, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3613 (2011-06-21)

III. Tarpinstitucinio veiklos plano rezultato ir produkto vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	2011 metų reikšmė	2012 metų reikšmė	2013 metų reikšmė
	1-ajam tarpinstitucinio veiklos plano tikslui:
R-1-01	pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis (procentais)	46	47	48
	1-ajam tikslo uždaviniui:
P-1-1.1-01	sukurta viešojo administravimo sistemos stebėsenos (monitoringo) sistema (procentais)	20	40	100
	2-ajam tikslo uždaviniui:
P-1-1.2-01	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kuriose Europos Sąjungos paramos lėšomis yra įdiegtos vidaus administravimą gerinančios sistemos (skaičiais)	40	60	100
P-1-1.2-02	asmenų dalyvavimas savivaldybės ar seniūnijos organizuojamose apklausose (procentais)	10	11	12
	2-ajam tarpinstitucinio veiklos plano tikslui:
R-2-01	administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas	0,83	0,84	0,84
	1-ajam tikslo uždaviniui:
P-2-2.1-01	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kuriose Europos Sąjungos paramos lėšomis yra įdiegtos kokybės vadybos sistemos ir metodai (skaičiais)	10	15	20
P-2-2.1-02	tyrimai, atlikti vykdant kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėseną (skaičiais)	1	1
P-2-2.1-03	informacijos, reikalingos prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti, dalis, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais)	50	70	80
	2-ajam tikslo uždaviniui:
P-2-2.2-01	pagrindinių viešųjų ir administracinių paslaugų, teikiamų internetu, santykis (procentais)	88	89	91
P-2-2.2-02	pagrindinių visiškai interaktyvių viešųjų ir administracinių paslaugų santykis (procentais)	50	53	55
	3-iajam tarpinstitucinio veiklos plano tikslui:
R-3-01	gyventojų nuomonė apie valstybės tarnautojų veiklos pokyčius (gyventojai, manantys, kad valstybės tarnautojų veikla nesikeičia arba gerėja (procentais)	17	18	19
	1-ajam tikslo uždaviniui:
P-3-3.1-01	įgyvendinti projektai (numatyti tarpinstituciniame veiklos plane) valstybės tarnybos tobulinimo srityje (procentais)	30	50	100
	2-ajam tikslo uždaviniui:
P-3-3.2-01	valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kuriose valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų kvalifikacija tobulinta Europos Sąjungos paramos lėšomis (skaičiais)	20	40	70
P-3-3.2-02	įgyvendintas projektas, skirtas valstybės tarnybos įvaizdžiui gerinti (procentais)	30	50	100

––––––––––––––––––––

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 702, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3613 (2011-06-21)
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SAUSIO 26 D. NUTARIMO NR. 131 "DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TOBULINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo Aušra Bodin (2011-06-22)
        aubodi@lrs.lt