LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Sveikatos apsaugos MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL bendrojo pagalbos TELEFONO NUMERIO 112 PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 2014–2016 METŲ veiksmų PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 20 d. Nr. 1V-118 / V-253
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“, 340 punktu ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 221 punktu:
1. T v i r t i n a m e Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014–2016 metų veiksmų planą (pridedama).
2. S i ū l o m e savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte patvirtintą planą.

Vidaus reikalų ministras	Dailis Alfonsas Barakauskas

Sveikatos apsaugos ministras	Vytenis Povilas Andriukaitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. 1V-118 / V-253

bendrojo pagalbos TELEFONO NUMERIO 112 PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS 2014–2016 METŲ VEIKSМŲ PLANAS

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

1. Bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas (toliau – Planas) skirtas integruoti Bendrajame pagalbos centre (toliau – BPC) greitosios medicinos pagalbos tarnybų atliekamas atsakymo į pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais 03, 033 ir 103 (toliau – trumpieji pagalbos telefono numeriai) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje funkcijas bei priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų (toliau kartu – pagalbos tarnybos) pajėgų operatyviojo valdymo funkcijas, sudarant sąlygas teikti visuomenei geresnės kokybės bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugas.
2. Plane nustatytos 2014–2016 metų laikotarpio priemonės, joms įvykdyti reikalingas finansavimas, finansavimo šaltiniai, priemonių įvykdymo terminai, priemones įgyvendinančios institucijos, Plano tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.
3. Plano priemonių vykdymas finansuojamas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos fondų lėšomis, taip pat iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių.
4. Plano priemonės siejamos su šių uždavinių įgyvendinimu:
4.1. sudaryti teisines ir technines galimybes visuomenei medicinos pagalbos kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112;
4.2. teisės aktų nustatyta tvarka integruoti pagalbos tarnybų turimą specializuotą techninę ir programinę įrangą ir aprūpinti pagalbos tarnybas reikalinga specializuota technine ir programine įranga;
4.3. užtikrinti tinkamą bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros veikimą ir plėtrą;
4.4. tobulinti profesinį BPC darbuotojų parengimą.
5. Įgyvendinant Planą bus užtikrinama, kad asmenims, prašantiems medicinos pagalbos dėl sveikatos sutrikimų, būtų suteikta reikalinga konsultacija, sudaryta galimybė kreiptis skubios pagalbos visuomenei įprastais trumpaisiais pagalbos telefono numeriais.
6. Plano įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą pagal kompetenciją vykdo Vidaus reikalų ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija.

II SKYRIUS
PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
PRIEMONĖS, JOMS ĮVYKDYTI REIKALINGAS FINANSAVIMAS, FINANSAVIMO ŠALTINIAI, PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR PRIEMONES ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.	Plano tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Lėšų suma, reikalinga priemonei įvykdyti, tūkst. Lt	Finansavimo / šaltinis	Priemonės įvykdymo / terminas	Priemonę įgyvendinanti / institucija
1.	Tikslas – integruoti BPC greitosios medicinos pagalbos tarnybų atliekamas atsakymo į pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijas.
1.1.	Uždavinys – sudaryti teisines ir technines galimybes visuomenei medicinos pagalbos kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.
1.1.1.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir esant būtinybei priimti kitus teisės aktus arba parengti teisės aktų projektus, leidžiančius integruoti greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyvųjį valdymą į bendrojo pagalbos telefono numerio 112 tinklą			2014 m. / III ketv.	Sveikatos apsaugos ministerija / Vidaus reikalų ministerija
1.1.2.	Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos greitosios medicinos pagalbos įstatymo projektą, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nuostatą „laiku gauti kokybišką gyvybiškai būtiną medicinos pagalbą valstybinėse gydymo įstaigose, kurios įgyvendinimas būtų užtikrintas iš valstybės biudžeto lėšų“			2014 m. / III ketv.	Sveikatos apsaugos ministerija / Vidaus reikalų ministerija
1.1.3.	Parengti Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ , pakeitimo projektą			2014 m. / IV ketv.	Sveikatos apsaugos ministerija, / Vidaus reikalų ministerija
1.1.4.	Patvirtinti atsakymo į medicinos pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais funkcijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijos integravimo BPC grafiką (toliau – grafikas)			2014 m. / IV ketv.	Sveikatos apsaugos ministerija, / Vidaus reikalų ministerija
1.1.5.	Nustatyti BPC darbuotojo atsakymo į medicinos pagalbos skambučius reikalavimus			2015 m. / II ketv.	Vidaus reikalų ministerija, / Sveikatos apsaugos ministerija
1.1.6.	Parengti BPC darbuotojo, atsakančio į medicinos pagalbos skambučius ir atliekančio greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyvųjį valdymą, pareigybės aprašymą			2014 m. / IV ketv.	BPC
1.1.7.	BPC įsteigti papildomas nestatutines pareigybes, numatyti lėšas joms išlaikyti	6 325[1]	Valstybės biudžetas	2014 m. / IV ketv. – / 2016 m.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas)
1.1.8.	Sudaryti galimybes greitosios medicinos pagalbos tarnybų dispečerinių darbuotojams įsidarbinti BPC			2014 m. / IV ketv.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
1.1.9.	Perduoti BPC atsakymo į medicinos pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijas			Pagal grafiką, / 2014–2015 m.	Savivaldybės, / Vidaus reikalų ministerija
1.1.10.	Sudaryti galimybę asmenims kreiptis skubios medicinos pagalbos trumpaisiais pagalbos telefono numeriais 03, 033 ir 103 ir teikti jiems reikalingas medicinos konsultacijas			Nuo 2014 m. IV ketv.	Vidaus reikalų ministerija, / Sveikatos apsaugos ministerija
1.2.	Uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka integruoti pagalbos tarnybų turimą specializuotą techninę ir programinę įrangą ir aprūpinti pagalbos tarnybas reikalinga specializuota technine ir programine įranga.
1.2.1.	Užtikrinti, kad greitosios medicinos pagalbos automobiliai galėtų tiesiogiai priimti pranešimus apie pagalbos poreikį iš BPC informacinės sistemos bei vykdyti jų operatyvųjį valdymą	Lėšų poreikis nenurodytas[2]	Valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetai	2015 m. / I ketv.	Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, / savivaldybės
1.2.2.	Aprūpinti savivaldybių priešgaisrines tarnybas judriojo skaitmeninio radijo ryšio terminalais ir juos įdiegti	1 800[3]	Valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetai	2014–2016 m.	Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės
1.3.	Uždavinys – užtikrinti tinkamą bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros veikimą ir plėtrą.
1.3.1.	Užtikrinti BPC informacinės sistemos palaikymą, priežiūrą ir vystymą	5442[4]	Valstybės biudžetas	2014–2016 m.	BPC
1.3.2.	Įgyvendinti bandomąjį projektą pagalbos prašymams iš neįgaliųjų priimti, apie rezultatus informuoti visuomenę. / Esant teigiamiems bandomojo projekto rezultatams teikti Vidaus reikalų ministerijai naujos sistemos sprendimo projektą	120	Valstybės biudžetas, Europos Sąjungos parama	2014 m. / IV ketv.	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, / BPC
1.3.3.	Inicijuoti BPC Šiaulių regioninio padalinio tolesnės veiklos tikslingumo ir BPC Klaipėdos regioninio padalinio pastato rekonstrukcijos bei įrengimo tikslingumo klausimo svarstymą Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiame komitete			2014 m. / II ketv.	Vidaus reikalų ministerija
1.4.	Uždavinys – tobulinti profesinį BPC darbuotojų parengimą.
1.4.1.	Sukurti naują BPC darbuotojų mokymo programą įtraukiant greitosios medicinos pagalbos tarnybų dispečerio rengimo mokomuosius dalykus	50	Valstybės biudžetas	2015 m. / II ketv.	BPC, / Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
1.4.2.	Organizuoti BPC darbuotojų mokymą pagal naują mokymo programą	100	Valstybės biudžetas	2015–2016 m.	BPC, / Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
[1] Nurodytas kasmetinis papildomų lėšų poreikis: 2014 m. – 1 725 tūkst. Lt, 2015 m. – 2 300 tūkst. Lt, 2016 m. – 2 300 Lt.
[2] Lėšų poreikis bus nurodytas 2014 m. tikslinant Plano priemones.
[3] Nurodytas kasmetinis papildomų lėšų poreikis: 2014 m. – 500 tūkst. Lt, 2015 m. – 1 000 tūkst. Lt, 2016 m. – 300 tūkst. Lt.
[4] Nurodytas kasmetinis papildomų lėšų poreikis: 2014 m. – 1 814 tūkst. Lt, 2015 m. – 1 814 tūkst. Lt, 2016 m. – 1 814 Lt.

III SKYRIUS
PLANO TIKSLO IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Nr. / kodas	Tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Siekiami rezultatai					Įgyvendinanti institucija
		2014 metais	2015 metais			2016 metais
1.	Tikslas – integruoti BPC greitosios medicinos pagalbos tarnybų atliekamas atsakymo į pagalbos skambučius trumpaisiais pagalbos telefono numeriais visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo funkcijas.
R-1.1	Greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyviojo valdymo per BPC dalis, proc. / Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinės priemonės Nr. 340 įgyvendinimo rodiklis, Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano rodiklis P-01-05-01-01-05	40	100				Vidaus reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija
1.1.	Uždavinys – sudaryti teisines ir technines galimybes visuomenei medicinos pagalbos kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.
P-1.1.1	Užimtos pareigybės BPC medicinos pagalbos skambučiams priimti ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų pajėgų operatyviajam valdymui atlikti, skaičius	60	–			–	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

1.2.	Uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka integruoti pagalbos tarnybų turimą specializuotą techninę ir programinę įrangą ir aprūpinti pagalbos tarnybas reikalinga specializuota technine ir programine įranga
P-1.2.1	Greitosios medicinos pagalbos tarnybos aprūpintos operatyviajam jų pajėgų valdymui atlikti reikalinga specializuota technine ir programine įranga, dalis proc.	60	100				Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, / savivaldybės
P-1.2.2	Savivaldybių priešgaisrinės tarnybos aprūpintos judriojo skaitmeninio radijo ryšio terminalais, dalis proc.	10	25	100			Vidaus reikalų ministerija, / Savivaldybės
1.3.	Uždavinys – užtikrinti tinkamą bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų infrastruktūros veikimą ir plėtrą.
P-1.3.1	Užtikrintas BPC informacinės sistemos nepertraukiamas veikimas, dalis proc.	100	100		100		Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, BPC
P-1.3.2	Įgyvendintas bandomasis projektas pagalbos prašymams iš neįgaliųjų priimti, vnt.	1	–		–		Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, / BPC
1.4.	Uždavinys – tobulinti profesinį BPC darbuotojų parengimą
P-1.4.1	Apmokyta BPC darbuotojų pagal naują mokymo programą, proc.		60		100		BPC, / Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

____________________________________