Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANO PATVIRTINIMO

2023 m. kovo 15 d. Nr. 155
Vilnius

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą (pridedama).
2. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją pateikti Europos Komisijai Lietuvos biudžeto projektą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų.

Ministrė Pirmininkė	Ingrida Šimonytė

Finansų ministrė	Gintarė Skaistė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 155

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2024 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS

Eil. Nr.	Duomenų (informacijos) pateikimo terminas	Duomenų (informacijos) rengėjas	Duomenys (informacija) ir (arba) veiksmai	Duomenų (informacijos) / gavėjas
1.	Iki 2023 m. / kovo 20 d.
1.1.		Lietuvos Respublikos finansų ministerija	Pateikiamas 2024–2026 metų ekonominės raidos scenarijus paskelbiant Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu https://finmin.lrv.lt (toliau – Finansų ministerijos interneto svetainė).	Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
1.2.		Finansų ministerija	Formos, kurios naudojamos šiame plane nurodytai informacijai ir duomenims teikti, ir šių formų pildymo instrukcijos paskelbiamos Finansų ministerijos interneto svetainėje, kartu pateikiant prisijungimo nuorodą formoms pildyti.	Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
2.	Iki 2023 m. / kovo 31 d.
2.1.		Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų anuitetų fondo patikslintos 2023 metų sąmatų projekcijos ir 2024–2026 metų sąmatų projekcijos, 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie diskrecines (įskaitant vienkartines) pajamų ir išlaidų priemones.	Finansų ministerija
2.2.		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto patikslintos 2023 metų sąmatų projekcijos ir 2024–2026 metų sąmatų projekcijos, 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie diskrecines (įskaitant vienkartines) pajamų ir išlaidų priemones.	Finansų ministerija
2.3.		Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	Prognozuojami duomenys 2024–2026 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams parengti: prognozuojamos pajamos už parduotą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turtą ir prognozuojamas lėšų poreikis radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.	Finansų ministerija
2.4.		Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, strateginių ir neliečiamųjų atsargų, dvigubos paskirties karinės įrangos verčių 2023 metų patikslintos ir 2024–2026 metų projekcijos pagal planuojamą pristatymą ir pagal įsigijimo kasines išlaidas.	Finansų ministerija
2.5.		Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų projekcija pagal pajamų rūšis ir išlaidų pobūdį (pavyzdžiui, išlaidos darbo užmokesčiui; prekėms ir paslaugoms, kapitalui formuoti).	Finansų ministerija
3.	Iki 2023 m. balandžio 7 d.
3.1.		Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, kurie administruoja paramos priemones ir yra atsakingi už paramos priemonių išlaidų deklaravimą finansinės paramos teikėjams	Informacija apie į valstybės biudžetą numatomas gauti lėšas iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos teikėjų pagal finansinės paramos priemones, pateikiama užpildant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ataskaitos formą (toliau – ES ir BF lėšų ataskaita).	Finansų ministerija
3.2.		Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (toliau – CTV)	Privatizavimo sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į valstybės biudžetą 2024–2026 metų projekcijos.	Finansų ministerija
4.	Iki 2023 m. balandžio 28 d.
4.1		Savivaldybės	Informacija, reikalinga asignavimų poreikiui valstybės biudžeto specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams pagal konkrečią paskirtį apskaičiuoti.	Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
4.2		Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Informacija apie: /  priemones (tęstinės veiklos, pervedimų ir pažangos), kurios bus baigtos įgyvendinti 2023–2026 metais (įskaitant tęstinius investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kuriems 2024–2025 metais nesiūloma skirti lėšų) ir kurioms nereikia numatyti asignavimų (netęstinos priemonės), ir kitas pagal priemones 2024–2026 metais galimas sutaupyti lėšas; / lėšų poreikį suplanuotoms pažangos, tęstinės veiklos (įskaitant informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės kapitalo investicijoms 2024–2025 metams paskirstymą pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir pervedimų priemonėms finansuoti 2024–2026 metais, poreikį pagrindžiant objektyviais duomenimis ir skaičiavimais, nurodant sprendžiamą problemą (pažangos priemonėmis – pagal Strateginio valdymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, o tęstinėmis priemonėmis – pagal Finansų ministerijos pateiktą formą) ir siektinus rezultato rodiklius bei jų reikšmes. / Formos pildomos naudojant Microsoft Teams SharePoint programą vadovaujantis formų pildymo instrukcija. / Pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) užregistruotus teisės aktų pakeitimų, dėl kurių susidarytų papildomas lėšų poreikis, projektus.	Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, atitinkamos valdymo srities ministerija
5.	Iki 2023 m. gegužės 2 d.
5.1.		Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, išskyrus ministrų valdymo sričių įstaigas, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Šio plano 4.2 papunktyje nurodyta informacija.	Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija
5.2.		Atitinkamos valdymo srities ministerijos	Pateikta informacija (siūlymai) dėl ministro valdymo sričių įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, lėšų poreikio, įvertinus pagal šio plano 4.2 papunktį gautą informaciją. Informacija teikiama naudojant Microsoft Teams SharePoint programą.	Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija
6.	Iki 2023 m. gegužės 12 d.	Finansų ministerija	Pagal šio plano 5.1 ir 5.2 papunkčiuose pateiktą informaciją parengta suvestinė informacija apie lėšų poreikį informacinėms sistemoms ir registrams sukurti arba modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti, valdyti ir (arba) tvarkyti ir pan.	Vyriausybės kanceliarija, / Informacinės visuomenės plėtros komitetas
7.	Iki 2023 m. gegužės 26 d.	Finansų ministerija	2024–2026 metams planuojamų fiskalinių rodiklių ir siūlymų dėl papildomų asignavimų poreikių vertinimo pristatymas.	Vyriausybės kanceliarija
8.	Iki 2023 m. birželio 1 d.	Finansų ministerija	Apibendrintos 2023 metais atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų išvados ir rekomendacijos.	Vyriausybės kanceliarija
9.	Iki 2023 m. birželio 9 d.
9.1.		Vyriausybės kanceliarija	Siūlymai dėl papildomų asignavimų poreikių tikslingumo nustatant maksimalius asignavimų limitus.	Finansų ministerija
9.2.		Vyriausybės kanceliarija, / Informacinės visuomenės plėtros komitetas	Vyriausybės kanceliarijos sudarytos Atvirų duomenų ir skaitmeninės transformacijos kompetencijų centro darbo grupės įvertinta pagal šio plano 6 punktą gauta informacija ir pateikti siūlymai dėl lėšų poreikio tikslingumo informacinėms sistemoms ir registrams sukurti arba modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti, valdyti ir (arba) tvarkyti ir pan.	Finansų ministerija
10.	Nuo 2023 m. birželio 12 d. iki birželio 23 d.	Ministerijos, / Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, / Nacionalinė teismų administracija (kartu su Teisėjų taryba), / Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, / Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, / Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, / Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga	Finansų ministerijos atstovų kartu su Vyriausybės kanceliarijos atstovais ir kitų atitinkamų ministerijų atstovų arba Vyriausybei neatskaitingų įstaigų atstovų pasitarimai dėl ministro valdymo srities arba Vyriausybei neatskaitingos įstaigos 2024–2026 metais planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų, kuriuose įvertinami ankstesniais metais įstaigų pasiekti rezultatai ir panaudoti asignavimai vykdant pažangos ir tęstinę veiklą. / Pristatoma (naudojant Microsoft Teams SharePoint programą) informacija apie ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų arba Vyriausybei neatskaitingų įstaigų pasiektus rezultatus ir panaudotus asignavimus vykdant pažangos ir tęstinę veiklą, argumentus dėl papildomai teikiamų lėšų poreikių ir šių poreikių prioritetų, nurodant sąsajas su pateiktais papildomų lėšų poreikiais. / Prireikus pasitarimai dėl 2024–2026 metais planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų gali būti rengiami su kitų Vyriausybei neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, vadovais ar jų įgaliotais asmenimis, jeigu dalyvavimas tokiuose pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.	Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija
11.	Iki 2023 m. liepos 7 d.	Finansų ministerija	Pranešami planuojami maksimalūs asignavimų limitai (tarp jų – preliminarūs valstybės kapitalo investicijų lėšų limitai), atsižvelgus į šio plano 10 punkte nurodytų pasitarimų sprendimus dėl lėšų, apskaičiuotų kiekvieniems 3 metams, skyrimo.	Ministerijos ir ne ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
12.	Per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie maksimalius asignavimų limitus gavimo dienos	Ministerijos	Planuojamų maksimalių asignavimų limitų paskirstymas ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, ir savivaldybėms.	Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybės ir Finansų ministerija
13.	Ministerijų nustatytais terminais	Centrinės valdžios sektoriaus subjektai (išskyrus Vyriausybę), turintys teisę skolintis	Informacija apie: / 2024 metais planuojamus platinti vertybinius popierius, pasirašyti paskolų sutartis ar prisiimti kitus skolinius įsipareigojimus, nurodant skolinimosi tikslus, terminus ir sumas; / iki 2024 metų prisiimtų skolinių įsipareigojimų sumas ir terminus.	Ministerijos
14.	Iki 2023 m. rugpjūčio 25 d.
14.1.		Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Informacija apie 2024–2026 metų planuojamas biudžetinių įstaigų pajamas į valstybės biudžetą, numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį planuojamus perkelti iš 2023 metais į valstybės biudžetą pervestų ir nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų likučius, kai jie paliekami asignavimų valdytojui naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, pateikiama užpildant VBAMS biudžetinių įstaigų pajamų ataskaitos formą.	Finansų ministerija
14.2.		Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Informacija apie planuojamus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo asignavimus ir asignavimus netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti pateikiama užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą. / Esant poreikiui patikslinta informacija apie į valstybės biudžetą numatomas gauti lėšas iš Europos Komisijos ir kitų tarptautinės finansinės paramos teikėjų pagal finansinės paramos priemones pateikiama užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą.	Finansų ministerija
14.3 .		Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Rengiamų 2024–2026 metų strateginių veiklos planų pagrindu parengti 2024–2026 metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų sąmatų projektai su preliminariais skaičiavimais neviršijant šio plano 10 punkte nurodytuose pasitarimuose sutartų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų. Sąmatų projektai teikiami VBAMS. / Valstybės veiklos srityse siekiami pagrindiniai 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatyti uždavinių poveikio rodikliai ir jų 2024–2026 metais siektinos reikšmės.	Finansų ministerija
14.4 .		Ministerijos ir ne ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai	Neviršijant pagal šio plano 11 punktą praneštų preliminarių valstybės kapitalo investicijų lėšų limitų: /  valstybės kapitalo investicijų į tam tikrą sritį lėšų limitų paskirstymas pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės biudžeto lėšų, ir valstybės investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). / Investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas pagal investicijų projektus (jeigu per nustatytą terminą lėšų paskirstyti pagal investicijų projektus nėra galimybės, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių lėšų paskirstymo dienos); /  informacija apie tęstinius valstybės investicijų projektus, kuriems 2024–2025 metais nesiūloma skirti lėšų. Pateikiama užpildant formą (-as), kuri (-ios) paskelbta (-os) Finansų ministerijos interneto svetainėje.	Finansų ministerija
14.5.		Valstybės duomenų agentūra	Duomenys apie: /  inventorizuotų vietinių kelių ir gatvių ilgį 2023 m. sausio 1 d. pagal kiekvieną savivaldybę; /  profesinio mokymo įstaigų mokinių, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas skaičių, aukštųjų mokyklų studentų skaičių 2022–2023 mokslo metų pradžioje; /  savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, turistų skaičių apgyvendinimo įstaigose 2022 metais; /  savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, turistų skaičių apgyvendinimo įstaigose 2022 metais.	Finansų ministerija
14.6.		Savivaldybės	Duomenys apie: /  2022 metais savivaldybių teritorijose esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendrą plotą ir savivaldybių teritorijose esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendrą plotą; /  2024–2026 metų prognozuojamas įplaukas į savivaldybių biudžetus pagal šias pajamų rūšis: fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, savivaldybių administruojamas pajamas, gautas už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, mokestį už aplinkos teršimą, mokestį už valstybinius gamtos išteklius, angliavandenilių išteklių mokestį, valstybės rinkliavą, vietinę rinkliavą, palūkanas už depozitus, dividendus, pajamas iš baudų ir konfiskuoto turto, kitas neišvardytas pajamas, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas, išskiriant pajamas už parduotą žemę, taip pat savivaldybių įstaigų (biudžetinių įstaigų) pajamas už prekes ir paslaugas, išskiriant pajamas už patalpų nuomą ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokas. Duomenys apie šias pajamas gali būti tikslinami ir pateikiami kartu nurodant tikslinimo priežastis ne vėliau kaip iki nurodyto termino.	Finansų ministerija
14.7.		CTV	Informacija apie: /  2023 metų II pusmečio privatizavimo sandorių ir valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomas įplaukas į valstybės biudžetą; / patikslintas prognozuojamas privatizavimo sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomas įplaukas į valstybės biudžetą 2024–2026 metais; /  2024–2026 metų išlaidas CTV atlygiui už valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą mokėti, taip pat CTV atlygiui už valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą mokėti, ekspertų (patarėjų) paslaugoms apmokėti ir įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais CTV įpareigotas grąžinti į valstybės biudžetą pervestas lėšas, vykdyti (pateikiant išlaidų pagrindimo skaičiavimo ir (ar) kitus dokumentus).	Finansų ministerija
14.8.		Energetikos ministerija	Duomenys apie 2023 metų II pusmečio numatomas įplaukas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą už parduotą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turtą. / Patikslinti prognozuojami duomenys 2024–2026 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams parengti: prognozuojamos pajamos už parduotą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės turtą ir prognozuojamas lėšų poreikis radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti.	Finansų ministerija
14.9.		Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	Informacija apie: / 2022 metų mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio (išskyrus fiksuotą mokestį už verslo liudijimus) paskirstymą į savivaldybių biudžetus pagal metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasių pajamoms, deklaracijos (forma GPM312) ir Gyventojų registro duomenis; / prognozuojamas 2024–2026 metų įplaukas iš nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio ir paveldimo turto mokesčio į kiekvienos savivaldybės biudžetą.	Finansų ministerija
14.10.		Ministerijos, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“	Šio plano 13 punkte nurodyta informacija pagal kiekvieną centrinės valdžios sektoriaus subjektą.	Finansų ministerija
15.	Iki 2023 m. rugsėjo 11 d.	Finansų ministerija	Pateikiamas atnaujintas 2024–2026 metų ekonominės raidos scenarijus paskelbiant Finansų ministerijos interneto svetainėje.	Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
16.	Iki 2023 m. rugsėjo 21 d.
16.1.		Krašto apsaugos ministerija	Patikslintos ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, dvigubos paskirties karinės įrangos strateginių ir neliečiamųjų atsargų verčių 2023 metų ir patikslintos 2024–2026 metų projekcijos pagal planuojamą pristatymą ir įsigijimo kasines išlaidas.	Finansų ministerija
16.2 .		Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Patikslintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų anuitetų fondo 2023 metų ir 2024–2026 metų sąmatų projekcijos, patikslintas 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie diskrecines (įskaitant vienkartines) pajamų ir išlaidų priemones.	Finansų ministerija
16.3.		Sveikatos apsaugos ministerija	Patikslintos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2023 metų sąmatų projekcijos, patikslintos 2024–2026 metų sąmatų projekcijos, patikslintas 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius ir informacija apie diskrecines (įskaitant vienkartines) pajamų ir išlaidų priemones.	Finansų ministerija
16.4.		Susisiekimo ministerija	Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikslinta 2023–2026 metų pajamų ir išlaidų projekcija pagal pajamų rūšis ir išlaidų pobūdį (pavyzdžiui, išlaidos darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kapitalui formuoti)	Finansų ministerija
16.5 .		Savivaldybės	Prireikus patikslinta informacija apie pajamas, nurodytas šio plano 14.6 papunktyje, ir patikslinimo priežastys (šios informacijos savivaldybės vėliau tikslinti negali).	Finansų ministerija
17.	Nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 22 d.	Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija	Pasitarimai tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl 2024–2026 metų planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų atitinkamose valstybės veiklos srityse. / Prireikus į pasitarimus gali būti kviečiami dalyvauti Vyriausybei neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, vadovai ar jų įgalioti asmenys, jeigu dalyvavimas tokiuose pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.	Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, atitinkamos valdymo srities ministerija
18.	Nuo 2023 m. rugsėjo 25 d.	Finansų ministerija	Prireikus patikslintos maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumos (tarp jų – preliminarūs valstybės kapitalo investicijų lėšų limitai), galimos skirti 2024–2026 metams.	Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai
19.	Iki 2023 m. spalio 6 d.	Finansų ministerija	Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas.	Vyriausybė

_______________________