LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL VALSTYBINĖS TRAUMATIZMO PROFILAKTIKOS 2000–2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2006–2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2006 m. kovo 16 d. Nr. 258
Vilnius

Įgyvendindama Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 423 (Žin., 2000, Nr. 32-903), 11 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo 2006–2007 metų priemonių planą (pridedama).
2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2007 m. lapkričio 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių plano projektą.
3. Nustatyti, kad Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo 2006–2007 metų priemonių atsakingi vykdytojai 2007 ir 2008 metais, kasmet iki sausio 31 d., pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai nurodytosios programos priemonių įgyvendinimo ataskaitą.
4. Pasiūlyti savivaldybėms dalyvauti vykdant Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo 2006–2007 metų priemonių planą.

Ministras Pirmininkas	Algirdas Brazauskas

Sveikatos apsaugos ministras	Žilvinas Padaiga
______________

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 258

VALSTYBINĖS TRAUMATIZMO PROFILAKTIKOS 2000–2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2006–2007 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Uždavinys		Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas (metai)	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)
					iš viso	lėšų poreikis 2006 metais	lėšų poreikis 2007 metais
1. Užtikrinti įvykių profilaktikos arba aktyviosios saugos priemonių, neleidžiančių įvykti eismo nelaimei ar traumai, galinčiai sukelti pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, įgyvendinimą		1.1. įsteigti traumų informacijos ir traumatizmo prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimo padalinį Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžioje įstaigoje	Sveikatos apsaugos ministerija	2007	244		244
		1.2. papildyti apie traumas kaupiamą informaciją duomenimis apie traumų priežastis, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis	Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	56	36	20
		1.3. parengti ir patvirtinti traumų registravimo sveikatos priežiūros įstaigose metodiką	Sveikatos apsaugos ministerija	2006
		1.4. kaupti, apdoroti ir analizuoti mokinių ir studentų traumatizmo duomenis	Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	20	10	10
		1.5. parengti ir išplatinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigoms mokomąjį videofilmą, propaguojantį saugų eismą	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	2007	35		35
		1.6. sukurti ir transliuoti per radiją ir televiziją garso ir vaizdo siužetus apie sužalojimų prevenciją ir saugos stiprinimą	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	2007	120		120
		1.7. organizuoti renginius (varžybas, konkursus, seminarus ir kita) apie sužalojimų prevenciją	Švietimo ir mokslo ministerija	2006–2007	40	20	20
		1.8. tobulinti priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymo programas	Švietimo ir mokslo ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	2007
		1.9. rengti ir tobulinti specialistus, mokančius mokinius ir studentus, kaip išvengti sužalojimų ir elgtis saugiai	Švietimo ir mokslo ministerija	2007	20		20
		1.10. parengti ir patvirtinti specialistų, mokančių mokinius ir studentus, kaip išvengti sužalojimų ir elgtis saugiai, rengimo programas	Švietimo ir mokslo ministerija	2007
		1.11. parengti sužalojimų prevencijos ir saugos stiprinimo (civilinės saugos, saugios vaiko aplinkos) metodines/mokymo priemones	Švietimo ir mokslo ministerija	2007	100		100
		1.12. parengti indikacijų papildomai ekspertizei, įvertinant asmenų po traumų funkcines galimybes, nustatymo tvarką	Švietimo ir mokslo ministerija	2007
		1.13. dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir renginiuose (seminaruose, kursuose) traumų profilaktikos ir saugos stiprinimo klausimais	Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija	2007	10		10
2. Įgyvendinti žalos žmonių sveikatai mažinimo priemones, mažinančias kūno sužalojimų ar kitokių pakenkimų riziką		2.1. aprūpinti Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto traumatologijos ir ortopedijos klinikas rinkiniais stabiliai osteosintezei atlikti	Sveikatos apsaugos ministerija	2006	130	130
		2.2. aprūpinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžias įstaigas pirmosios medicinos pagalbos mokymo ir teikimo priemonėmis	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos	2006–2007	226	100	126
		2.3. įsigyti priemonių, kurių reikia mokymui pagal Advanced Trauma Life Support® (toliau vadinama – ATLS®) metodiką	Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	531	201	330
		2.4. vykdyti žemės ir miškų ūkio technikos bandymus ir sertifikavimą, eksploatuojamų traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės būklės priežiūrą	Žemės ūkio ministerija	2007	50		50
		2.5. parengti ir išleisti traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų saugaus eksploatavimo rekomendacijas (atmintines)	Žemės ūkio ministerija	2007	30		30
3. Vykdyti mirties ir neįgalumo profilaktikos priemones		3.1. parengti medicininės pagalbos traumos atveju optimizavimo galimybių studiją	Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	260	50	210
		3.2. parengti ir įdiegti traumos protokolą asmens sveikatos priežiūros įstaigose	Sveikatos apsaugos ministerija	2007	20		20
		3.3. tęsti pagal ATLS® metodiką greitosios medicinos pagalbos ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų mokymą	Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	80	40	40
			Krašto apsaugos ministerija	2006–2007	60	30	30
		3.4. pradėti organizuoti paramedikų ir slaugytojų mokymą pagal ATLS® metodiką	Sveikatos apsaugos ministerija	2006–2007	80	40	40
			Krašto apsaugos ministerija	2006–2007	80	40	40
		3.5. įdiegti skubiosios pagalbos algoritmų mokymo kursą sveikatos priežiūros specialistams (Micro SIM programa)	Sveikatos apsaugos ministerija	2006	120	120
Iš viso					2312	817	1495

______________