Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS

DĖL VISUOMENĖS TEISINIO ŠVIETIMO 2009–2012 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2009 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1136
Vilnius

Įgyvendindama Visuomenės teisinio švietimo 2009–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 2008, Nr. 130-4981; 2009, Nr. 87-3704), 11 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Visuomenės teisinio švietimo 2009–2012 metų programos 2010 metų įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS	ANDRIUS KUBILIUS

TEISINGUMO MINISTRAS	REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

_________________

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1136

VISUOMENĖS TEISINIO ŠVIETIMO 2009–2012 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Programos uždaviniai	Priemonės	Įgyvendinimo terminai	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)	Atsakingi vykdytojai	Priemonės įgyvendinimo eilės numeris*
Visuomenės teisinio švietimo 2009–2012 metų programos tikslas – sudaryti galimybes visuomenei įgyti teisinių žinių ir gebėjimų, supažindinant visuomenę su galiojančiu teisiniu reguliavimu ir veikiančia teisine sistema, pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, jų apsauga ir pareigų vykdymu.
1. Gerinti visuomenės informuotumą apie Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, jų apsaugą ir pareigų vykdymą	1.1. Bendradarbiaujant su nevalstybinėmis organizacijomis ir teisininkus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis, organizuoti nemokamas teisines konsultacijas Lietuvos Respublikos piliečiams	2010 metai	50	Teisingumo ministerija	4
	1.2. Parengti visiems piliečiams suprantamus ir išsamius bylinėjimosi vadovus	2010 metų / II ketvirtis	30	Teisingumo ministerija	2
	1.3. Surengti informacinę kampaniją, per kurią visuomenė būtų supažindinama su bylinėjimosi vadovais	2010 metų / III ketvirtis	40	Teisingumo ministerija	3
	1.4. Parengti ciklą informacinių televizijos ir (ar) radijo laidų, supažindinančių visuomenę su taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) institutu, vartotojų teisių apsauga ir kitais teisiniais klausimais	2010 metų / II ketvirtis	60	Teisingumo ministerija	5
	1.5. Periodiškai interneto svetainėse www.teisingumas.lt, www.tm.lt ir www.smm.lt skelbti informacinius pranešimus apie visuomenės teisinio švietimo priemonių vykdymo eigą ir rezultatus	2010 metai		Teisingumo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija
	1.6. Organizuoti sociologinį tyrimą, kurį atlikus būtų nustatyta, kiek yra asmenų, manančių, kad jiems suteikta pakankamai galimybių įgyti teisinių žinių ir gebėjimų	2010 metų / IV ketvirtis	10	Teisingumo ministerija	6
2. Parengti ir įgyvendinti diferencijuoto teisinio informavimo ir mokymo priemones ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas vykdančiose įstaigose ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo procese; sudaryti palankesnes teisinio konsultavimo ir teisinės savišvietos sąlygas	2.1. Organizuoti visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminą, skirtą visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir gyventojams	2010 metų / IV ketvirtis	50	Teisingumo ministerija	1
	Iš viso		240*

* Atsižvelgdama į patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2010 metų asignavimus šiame plane numatytoms priemonėms įgyvendinti, Teisingumo ministerija Visuomenės teisinio švietimo 2009–2012 metų programos 2010 metų įgyvendinimo priemones vykdys pagal šio plano skiltyje „Priemonės įgyvendinimo eilės numeris“ nurodytą eilės numerį (nuo 1 iki 6).

_________________