LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL vALSTYBINĖS ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011–2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-142
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 1012 „Dėl Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 85-4464):
1. Tvirtinu Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo 2011–2012 metų priemonių planą (pridedama).
2. Pavedu:
2.1. institucijoms, įgyvendinančioms Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo 2011–2012 metų priemonių plane numatytas priemones, įgyvendinti jas iš atitinkamoms institucijoms skirtų bendrųjų asignavimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų ir kasmet iki vasario 1 d. pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentui ataskaitą apie priemonių įgyvendinimą;
2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. Rekomenduoju savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Valstybinės ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo 2011–2012 metų priemonių planą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2010 m. liepos 15 d. raštu Nr. 12-01-1267

SUDERINTA
Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2010 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 1S-2865

SUDERINTA
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2010 m. liepos 15 d. raštu Nr. 5-13-S-362

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2010 m. liepos 16 d. raštu Nr. (25.12-34)SD-4815

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
2010 m. liepos 17 d. raštu Nr. 17-01-R-5360

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2010 m. liepos 22 d. raštu Nr. 1D-5717(12)

SUDERINTA
Valstybės sienos ir apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2010 m. liepos 12 d. raštu Nr. (21)-14-3330

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-142

VALSTYBINĖS ŽIV/AIDS IR LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PROGRAMOS 2011–2012 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Uždaviniai	Priemonės	Įvykdymo terminas (metais)	Atsakingi vykdytojai	Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų)*
				iš viso	2011 metai	2012 metai
1. Gerinti visuomenės, ypač jaunimo ir aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV ir LPI grupių asmenų, informuotumą apie ŽIV/AIDS ir LPI profilaktiką bei ugdyti socialinę toleranciją gyvenantiems su ŽIV	1.1. Rengti ir platinti tikslinės grupės poreikius atitinkančią švietėjišką informacinę medžiagą apie ŽIV/AIDS ir LPI, profilaktikos priemones, inicijuoti ir organizuoti informacines kampanijas ir švietėjiškas akcijas, skatinančias tolerantišką požiūrį į ŽIV užsikrėtusius ir AIDS sergančius žmones	2011–2012	SAM / (ULAC)	40	20	20
			ŠMM	10	10
			KAM, savivaldybės
	1.2. Rengti informacijos teikimo savanorius pagal principą „lygus – lygiam“, parengiant savanorių veiklos ŽIV/AIDS ir LPI srityje metodines rekomendacijas ir apmokant jaunimo lyderius – savanorius, norinčius būti švietėjais ŽIV/AIDS/LPI srityje	2011–2012	SAM / (ULAC), / savivaldybės
	1.3. Organizuoti konkursus visuomenės informavimo priemonių atstovams dėl geriausiai pateiktos informacijos ŽIV/AIDS ir LPI prevencijos tema	2011–2012	SAM / (ULAC)
	1.4. Organizuoti mokymus jaunimui „Saugesnė ir atsakinga elgsena – socialinių įgūdžių formavimas siekiant išvengti ŽIV/AIDS ir LPI“	2011–2012	ŠMM, / SAM / (ULAC), / savivaldybės
	1.5. Įvertinti visuomenės informuotumą ir nuostatas dėl ŽIV/AIDS atliekant apklausas	2012	SAM / (ULAC)	10		10
	1.6. Teisės aktų nustatyta tvarka iš dalies finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių ŽIV ir AIDS srityje, veiklos projektus, skirtus ŽIV/AIDS profilaktikai vykdyti	2011–2012	SAM
2. Užtikrinti ŽIV ir LPI profilaktiką tarp rizikos grupių asmenų bei stiprinti perinatalinio užsikrėtimo profilaktiką	2.1. Vykdyti aukštos rizikos grupių asmenų ir jų lytinių partnerių mokymą ir švietimą apie ŽIV ir LPI plitimo riziką, formuoti saugesnės ir atsakingos elgsenos socialinius įgūdžius teikiant informacinę medžiagą ir konsultacijas, organizuojant susitikimus ir kt.	2011–2012	SAM / (ULAC)	20	10	10
			PD prie VRM, / KD prie TM
	2.2. Parengti teritorinių policijos įstaigų areštinėse ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims skirtą švietėjišką informacinę medžiagą apie ŽIV/AIDS ir LPI profilaktikos priemones; / platinti informacinę medžiagą policijos įstaigų areštinėse ir laisvės atėmimo vietose	2011	SAM / (ULAC), / PD prie VRM, / KD prie TM
	2.3. Parengti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM Užsieniečių registracijos centre laikomiems asmenims (nelegaliems migrantams, prieglobsčio prašytojams ir kt.) skirtą šviečiamąją medžiagą apie ŽIV/AIDS ir LPI ir profilaktikos priemones aktualiomis užsienio kalbomis; / platinti šviečiamąją medžiagą ir profilaktikos priemones VSAT prie VRM Užsieniečių registracijos centre laikomiems asmenims	2011	SAM (ULAC), / VSAT prie VRM
	2.4. Parengti ir platinti informacinius bukletus nėščiosioms apie savanoriško tyrimo dėl ŽIV svarbą	2011–2012	SAM / (ULAC)	10	10
	2.5. Parengti ir platinti informacinę medžiagą apie šeimos planavimo būdus ŽIV užsikrėtusioms moterims	2011	SAM / (ULAC)
3. Gerinti sveikatos ir kitų sektorių specialistų žinias ir kompetenciją ŽIV/AIDS ir LPI prevencijos srityse	3.1. Organizuoti seminarus ar konferencijas, parengti metodines rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros specialistams dėl ŽIV ir LPI profilaktikos ir kontrolės Lietuvoje bei rizikos grupių biologinės stebėsenos	2011–2012	SAM / (ULAC)	80	40	40
			KAM
	3.2. Organizuoti tobulinimo seminarus laboratorijų darbuotojams, kurie dirba ŽIV ir LPI diagnostikos srityse	2011–2012	SAM / (ULAC)	20	10	10
			KAM
	3.3. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje, kompetenciją ŽIV ir LPI epidemiologinės priežiūros ir kontrolės klausimais organizuojant mokymus	2011–2012	SAM (ULAC)
	3.4. Organizuoti laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojų mokymus ŽIV/AIDS, hepatito B ir hepatito C profilaktikos klausimais	2011–2012	KD prie TM	20	10	10
			PD prie VRM	10	5	5
	3.5. Organizuoti socialinių darbuotojų mokymus ŽIV ir LPI perdavimo profilaktikos klausimais, siekiant užtikrinti žmonių su ŽIV/ AIDS integraciją ir reikiamą socialinę pagalbą	2011–2012	SAM / (ULAC)	20	10	10
			SADM (LDRMT)	20	10	10
			KD prie TM
	3.6. Parengti e. mokymo kursą apie ŽIV/AIDS pedagogams ir švietimo specialistams bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems mokyklose	2012	SAM / (ULAC)	20		20
			ŠMM, / savivaldybės
	3.7. Organizuoti perinatalinio ŽIV perdavimo profilaktikos klausimais mokymus (seminarus) sveikatos priežiūros įstaigų ir socialiniams darbuotojams	2011–2012	SAM / (ULAC), / KMUK
4. Stiprinti prieinamą ir priimtiną ŽIV ir LPI ankstyvą išaiškinimą, užtikrinant tyrimų dėl ŽIV ir LPI prieinamumą rizikos grupių asmenims ir tinkamą gydymą, įskaitant dvejopos ŽIV ir tuberkuliozės infekcijos gydymą	4.1. Parengti konsultacinės pagalbos prieš ir po tyrimo dėl ŽIV metodines rekomendacijas ir organizuoti mokymus konsultacijas teikiantiems specialistams	2011–2012	SAM / (ULAC)
	4.2. Organizuoti ir atlikti tyrimus dėl ŽIV ir LPI rizikos grupių asmenims	2011–2012	SAM (NVSPL)	400	200	200
			SAM / (ULAC)
	4.3. Užtikrinti ŽIV užsikrėtusių asmenų šeimos nariams ir lytiniams partneriams nemokamą ŽIV testavimą, konsultavimą	2011–2012	SAM (NVSPL)	60	30	30
			SAM / (ULAC)
	4.4. Organizuoti ir vykdyti akcijas „Pasitikrink dėl ŽIV“, sudarant galimybes gyventojams nemokamai pasitikrinti	2011–2012	SAM (NVSPL)	40	20	20
			SAM / (ULAC)
	4.5. Parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti ŽIV užsikrėtusių asmenų laboratorinės priežiūros bei antiretrovirusinio gydymo veiksmingumo stebėsenos apmokėjimo tvarkos aprašą	2011	SAM / (NVSPL, / VLK, ULAC)
	4.6. Vykdyti ŽIV užsikrėtusių asmenų laboratorinę priežiūrą ir laboratorinį antiretrovirusinio gydymo veiksmingumo stebėjimą	2011–2012	SAM / (NVSPL, VLK)	3000*	1400*	1600*
	4.7. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą	2011	SAM ASD, / SAM (VLK, / ULAC)
	4.8. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti sveikatos priežiūros darbuotojams skirtas metodines rekomendacijas dvejopos ŽIV ir tuberkuliozės infekcijos klausimais, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas	2012	SAM ASD (ULAC)
	4.9. Užtikrinti laisvės atėmimo vietose esančių ŽIV ir LPI sergančių asmenų ištyrimą ir gydymą	2011–2012	KD prie TM	5500	2500	3000
	4.10. Organizuoti ir vykdyti nelegalių ir legalių imigrantų ištyrimą dėl ŽIV	2011–2012	SAM / (NVSPL)	20	10	10
			SAM / (ULAC), VSAT prie VRM
5. Tobulinti ŽIV/AIDS ir LPI epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, sukurti laboratorijų, kuriose atliekami ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų tyrimai, kokybės kontrolės sistemą	5.1. Parengti ir patvirtinti AIDS atvejo registravimo formą atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro bei kitų tarptautinių organizacijų renkamų ataskaitinių duomenų poreikius	2011	SAM / (ULAC)
	5.2. Reglamentuoti ŽIV atsparumo antiretrovirusiniams vaistams stebėseną ir kontrolę, ŽIV genotipo nustatymą, dalyvauti Europos ŽIV atsparumo antiretrovirusiniams vaistams stebėsenos tinklo veikloje	2011–2012	SAM / (NVSPL, VLK)
	5.3. Sukurti antros kartos ŽIV stebėsenos (biologinių, elgsenos ir socialinių demografinių) rodiklių aprašą, numatant elgsenos stebėsenos formas didelės rizikos užsikrėsti ir perduoti ŽIV grupėms	2012	SAM / (ULAC)
	5.4. Parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti laboratorijų, kuriose atliekami ŽIV tyrimai, nacionalinės išorinės kokybės kontrolės tvarkos aprašą	2011	SAM / (NVSPL, ULAC)
	5.5. Užtikrinti ŽIV laboratorinės diagnozės patvirtinimą	2011–2012	SAM / (NVSPL)	120	60	60
	5.6. Vykdyti ŽIV ir LPI epidemiologinę priežiūrą didelės rizikos užsikrėsti ŽIV grupėse	2011–2012	SAM / (ULAC)	100	50	50
	5.7. Integruoti LPI (įskaitant ŽIV) stebėsenos rodiklius į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą	2011	SAM / (ULAC)
	5.8. Rinkti ir analizuoti ŽIV/AIDS statistinius duomenis ir rengti Jungtinių Tautų AIDS asamblėjos specialiojoje sesijoje priimtą nacionalinę rodiklių ataskaitą	2011–2012	SAM / (ULAC)
	5.9. Teikti ŽIV/AIDS ir LPI duomenis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui bei kitoms tarptautinėms institucijoms	2011–2012	SAM / (ULAC)
6. Užtikrinti kraujo ir jo produktų, transplantuojamų organų ir audinių saugumą recipientams vykdant kraujo, organų ir audinių donorų tyrimų dėl ŽIV, sifilio, virusinių hepatitų kokybės kontrolę	6.1. Parengti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti kraujo, organų ir audinių donorų tyrimų dėl ŽIV, sifilio, virusinių hepatitų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą	2011	SAM ASD ir NTB
	6.2. Kontroliuoti kraujo, organų ir audinių donorų tyrimų dėl ŽIV, sifilio, virusinių hepatitų kokybę	2011–2012	SAM / (NVSPL)
IŠ VISO:				9520	4405	5115

Santrumpos:
KAM – Krašto apsaugos ministerija
KD prie TM – Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
KMUK – Kauno medicinos universiteto klinikos
LDRMT – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
NTB – Nacionalinis transplantacijos biuras
PD prie VRM – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
SAM ASD – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamentas
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
VRM – Vidaus reikalų ministerija
VSAT prie VRM – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
VLK – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

___________________________________
* Esant finansinėms galimybėms.

_________________