LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL vALSTYBINĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2010–2011 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2010 m. spalio 12 d. Nr. V-900
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 67 „Dėl Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 16-554; 2010, Nr. 98-5096) 4.2 punktą:
1. Tvirtinu Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonių planą (pridedama).
2. Pavedu:
2.1. institucijoms Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonių plane numatytas priemones įgyvendinti iš institucijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kasmet iki sausio 15 d. pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentui ataskaitą apie priemonių įgyvendinimą;
2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. Rekomenduoju savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2010–2011 metų priemonių planą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMONDAS ŠUKYS

_________________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. V-900

VALSTYBINės PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI programos įgyvendinimo 2010–2011 MetŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai	Priemonės	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas	Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų
					2010 metais	2011 metais	iš viso
1.	Pasirengti galimai gripo pandemijai	1.1. Organizuoti Valstybinės gripo pandemijos komisijos ir mokslo ekspertų grupės veiklą	Sveikatos apsaugos ministerija (ESSC, SAM VSD)	2010– 2011 metai
		1.2. Parengti gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašą	Sveikatos apsaugos ministerija (VVSPT, ULAC, ESSC, SAM VSD), Vidaus reikalų ministerija, savivaldybės	2011 metų III ketvirtis
		1.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, apskričių viršininkų administracijų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 (Žin., 2009, Nr. 27-1079), pagal Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas ir epidemiologinę situaciją pasaulyje	Sveikatos apsaugos ministerija (ESSC)	2011 metų I ketvirtis
		1.4. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus) – ekstremalių situacijų valdymo planų sudedamąsias dalis arba priedus	valstybės valdymo institucijos, įstaigos, savivaldybės	2011 metų II ketvirtis
		1.5. Organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus sveikatos priežiūros specialistams gripo epidemiologinės priežiūros, diagnostikos ir profilaktikos klausimais	Sveikatos apsaugos ministerija (ULAC, VVSPT, ESSC, NVSPL)	2010– 2011 metai
		1.6. Teikti informaciją visuomenei apie gripą ir jo profilaktikos priemones, platinant informacinius pranešimus, lankstinukus, straipsnius ir kt.	Sveikatos apsaugos ministerija (SAM RVS, ULAC, VVSPT, ESSC), savivaldybės	2010– 2011 metai
2.	Stiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą	2.1. Peržiūrėti ir atnaujinti Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-282 (Žin., 2007, Nr. 48-1864)	Sveikatos apsaugos ministerija (ULAC, VVSPT, SAM VSD)	2011 metų I ketvirtis
		2.2. Integruoti gripo epidemiologinę priežiūrą į kompiuterizuotą Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą	Sveikatos apsaugos ministerija (ULAC, VVSPT)	2011 metų II ketvirtis		50*	50*
		2.3. Vykdyti gripo epidemiologinę priežiūrą, pagrįstą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, įtraukti į ją nuo 1 iki 5 procentų visų Lietuvos šeimos, vidaus ir vaikų ligų gydytojų	Sveikatos apsaugos ministerija (NVSPL)	2010– 2011 metai	1 500*	1 500*	3 000*
			Sveikatos apsaugos ministerija (ULAC, VVSPT), savivaldybės	2010– 2011 metai
		2.4. Vykdyti sezoninio ir pandeminio gripo virusų nustatymo tyrimus ir tirti gripo viruso jautrumą antivirusiniams vaistams	Sveikatos apsaugos ministerija (NVSPL)	2010– 2011 metai	350*	350*	700*
		2.5. Saugoti, dauginti ir siųsti į regioninę Pasaulio sveikatos organizacijos laboratoriją išskirtas gripo viruso padermes	Sveikatos apsaugos ministerija (NVSPL)	2010– 2011 metai	70*	70*	140*
3.	Užtikrinti aprūpinimą medicininėmis ir nemedicininėmis priemonėmis, tinkamą jų ir bendrųjų prevencijos priemonių naudojimą	3.1. Organizuoti ir koordinuoti rizikos grupių asmenų skiepijimus nuo gripo	Sveikatos apsaugos ministerija (VLK, ULAC, VVSPT)	2010– 2011 metai	2 000	3 000	5 000
		3.2. Skiepyti vidaus tarnybos sistemos pareigūnus nuo gripo darbdavio lėšomis	Vidaus reikalų ministerija	2010– 2011 metai	35	220	255
		3.3. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, papildyti medikamentų, medicinos priemonių ir įrangos, asmens apsaugos priemonių atsargas	Sveikatos apsaugos ministerija (ESSC)	2010– 2011 metai	5 000*	5 000*	10 000*
		3.4. Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, kaupti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, atsargas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-719 (Žin., 2008, Nr. 91-3655) patvirtintą sąrašą	valstybės valdymo institucijos, įstaigos, savivaldybės	2010– 2011 metai
4.	Užtikrinti bendradarbiavimą su Pasaulio sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, ES ir kaimyninėmis valstybėmis, dalyvavimą ES užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo veikloje, efektyvų išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemos funkcionavimą šalyje	4.1. Teikti informaciją ir apibendrintas ataskaitas Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos Komisijos Sveikatos saugumo komiteto komunikacijos tinklui, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui, Europos gripo priežiūros tinklui, kaimyninėms valstybėms	Sveikatos apsaugos ministerija (ULAC, ESSC, SAM RVS)	2010– 2011 metai
		4.2. Dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Europos Komisijos Sveikatos saugumo komiteto, jo gripo sekcijos ir komunikacijos tinklo veikloje	Sveikatos apsaugos ministerija (SAM VSD, ULAC, ESSC, VVSPT, SAM RVS)	2010– 2011 metai
		Iš viso			8 955	10 190	19 145

* atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir ekonomines šalies galimybes.
ESSC – Ekstremalių sveikatai situacijų centras
SAM RVS – Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius
SAM VSD – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentas
ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
VLK – Valstybinė ligonių kasa
VVSPT – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
NVSPL – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

_________________