LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL MUZIEJŲ METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2011 m. rugsėjo 2 d. Nr. ĮV-562
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5122) 2.2 punktą ir atsižvelgdamas į komisijos, sudarytos kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-482 „Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 113-5808) (toliau – Komisijos), 2011 m. birželio 15 d. posėdžio protokolą Nr. 2, 2011 m. birželio 29 d. pasitarimo protokolą Nr. 3 bei į Komisijos narių balsavimo rezultatus:
1. Tvirtinu Muziejų metų programą (pridedama).
2. Pavedu Informacinės visuomenės plėtros skyriui bendradarbiaujant su kitais Kultūros ministerijos administraciniais padaliniais pagal kompetenciją koordinuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtintos programos įgyvendinimą.
3. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos programos priemonės įgyvendinamos Kultūros ministerijai 2012 metais patvirtintų asignavimų ribose.
4. Rekomenduoju savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte patvirtintą programą ir iš savivaldybių biudžetų skirti lėšų jai įgyvendinti.

Kultūros ministras	Arūnas Gelūnas

_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-562

MUZIEJŲ METŲ PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muziejų metų programa (toliau vadinama – programa) skirta, minint pirmojo viešo 1812 metais įkurto Lietuvos muziejaus – Dionizo Poškos Baublių – 200 metų jubiliejų, stiprinti muziejų ir visuomenės bendradarbiavimą, atkreipti dėmesį į muziejų atliekamą svarbią sociokultūrinę misiją šiuolaikinėje visuomenėje.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. XI-797 „Dėl 2012 metų paskelbimo muziejų metais“ (Žin., 2010, Nr. 52-2548) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1168 „Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti sudarymo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5122).

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Programos tikslas – finansinėmis ir organizacinėmis priemonėmis stiprinti muziejų veiklą, didinti jos žinomumą visuomenėje, formuoti visuomenės sampratą apie muziejų kaip apie besikeičiančią, atvirą ir demokratišką kultūros instituciją, kuri ne tik kaupia ir saugo, bet ir patraukliomis formomis atveria sukauptas istorijos, kultūros ir meno vertybes, ugdo visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, nacionalinį tapatumą ir pilietiškumą, suteikia galimybę jos nariams šviestis ir gilinti turimas žinias, turiningai ir kūrybingai leisti laisvalaikį.
4. Programos uždaviniai:
4.1. skatinti muziejų veiklą, užtikrinant Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 „Dėl Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 34-1238), įgyvendinimo priemonių 1.2, 2.1 ir 3.2 finansavimo padidinimą ir muziejų srities teisės aktų tobulinimą;
4.2. efektyviau skleisti informaciją apie muziejus, įgyvendinant muziejų veiklos viešinimo bei populiarinimo projektus;
4.3. skatinti muziejų veiklos ir muziejų istorijos tyrimus bei informacijos apie šių tyrimų rezultatus sklaidą;
4.4. stiprinti Lietuvos muziejų bendradarbiavimą ir tarptautinius ryšius;
4.5. kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, didinti muziejininko profesijos prestižą.

III. NUMATOMI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR REZULTATAI

5. Numatomi programos vertinimo kriterijai ir rezultatai:
5.1. kiekybiniai:
5.1.1. finansuotų muziejinių vertybių įsigijimo projektų skaičius – ne mažiau kaip 30 projektų;
5.1.2. finansuotų muziejinių vertybių restauravimo projektų skaičius – ne mažiau kaip 30 projektų;
5.1.3. įgyvendintų muziejų ekspozicijų atnaujinimo projektų skaičius – ne mažiau kaip 10 projektų;
5.1.4. įgyvendintų muziejų veiklos viešinimo ir populiarinimo projektų skaičius – ne mažiau kaip 10 projektų;
5.1.5. atliktų muziejų veiklos tyrimų skaičius – ne mažiau kaip 1 tyrimas;
5.1.6. įgyvendintų muziejų istorijos mokslinių tyrimų sklaidos projektų (konferencijų, mokslinių publikacijų) skaičius – ne mažiau kaip 2 projektai;
5.1.7. įgyvendintų muziejų tarptautinio bendradarbiavimo projektų skaičius – ne mažiau kaip 3 projektai;
5.1.8. įgyvendintų muziejų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų ugdymo projektų skaičius – ne mažiau kaip 2 projektai;
5.2. kokybiniai:
5.2.1. pasipildys muziejų rinkiniai, pagerės saugomų eksponatų būklė ir bus atnaujintos muziejų ekspozicijos;
5.2.2. padidės muziejų veiklos žinomumas visuomenėje;
5.2.3. sustiprės muziejų bendradarbiavimas ir ryšiai su švietimo bei mokslo įstaigomis;
5.2.4. pakils muziejų darbuotojų kvalifikacija;
5.2.5. pagerės muziejų įvaizdis ir jų teikiamų paslaugų kokybė.
6. Programos rezultatų kokybinis vertinimas bus atliekamas apklausos būdu, pasibaigus programos įgyvendinimui.

IV. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

7. Programos parengiamieji darbai pradedami 2011 metais. Programa įgyvendinama 2012 metais. Preliminarus lėšų poreikis 3 500 tūkstančių litų.
8. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamiems metams Kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, muziejų turimų lėšų, savivaldybių lėšų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

9. Programos vykdymą koordinuoja Kultūros ministerija. Programos vykdytojai – muziejai, Lietuvos muziejų asociacija, Savivaldybių muziejų bendrija, kitos įstaigos ir institucijos.
10. Programos įgyvendinimo stebėseną vykdo kultūros ministro 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-482 „Dėl komisijos Muziejų metų programai parengti“ (Žin., 2010, Nr. 113-5808) sudaryta komisija.
11. Programos priede pateikiamas programos įgyvendinimo priemonių planas: uždaviniai, priemonės, atsakingi vykdytojai, partneriai, įvykdymo laikas, lėšų poreikis ir galimas finansavimo šaltinis.

_________________

Muziejų metų programos priedas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-562

MUZIEJŲ METŲ PROGRAMOS 2012 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.	Uždaviniai, priemonės	Atsakingi vykdytojai	Partneriai	Įvykdymo laikas	Lėšų poreikis (tūkst. Lt)	Galimas finansavimo šaltinis
1. Skatinti muziejų veiklą, užtikrinant Muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programos įgyvendinimo priemonių 1.2, 2.1, 3.2 finansavimo padidinimą ir muziejų srities teisės aktų tobulinimą:
1.1.	Vykdyti muziejinių vertybių įsigijimo projektus	Muziejai		2012 metų / I–IV ketvirčiai	1 500	Kultūros ministerija, savivaldybės
1.2.	Vykdyti muziejinių vertybių restauravimo projektus	Muziejai		2012 metų / I–IV ketvirčiai	300	Kultūros ministerija, savivaldybės
1.3.	Vykdyti muziejų ekspozicijų atnaujinimo projektus	Muziejai		2012 metų / I–IV ketvirčiai	700	Kultūros ministerija, savivaldybės, ES Struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšos
1.4.	Parengti Muziejų įstatymo pakeitimo projektą ir tobulinti kitus muziejų srities teisės aktus	Kultūros ministerija	Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA), muziejai	2012 metų / I–IV ketvirčiai	-
2. Efektyviau skleisti informaciją apie muziejus, įgyvendinant muziejų veiklos viešinimo bei populiarinimo projektus:
2.1.	Vykdyti muziejų veiklos viešinimo projektus:
2.1.1.	Reprezentacinio filmo ir reklaminio vaizdo klipo apie Lietuvos muziejus sukūrimas	LMA	UAB „Terra media“, muziejai	2012 metų / I ketvirtis	-
2.1.2.	Lietuvos muziejų gido lietuvių ir anglų kalbomis išleidimas	LMA	Muziejai	2012 metų / I ketvirtis	-
2.1.3.	Muziejų leidinių ir edukacinių programų pristatymas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur 2012“	LMA	Muziejai	2012 metų / I ketvirtis	30	Kultūros ministerija
2.1.4.	Vertingiausių muziejų eksponatų virtuali paroda „Lietuvos muziejų lobiai“	LDM	Muziejai	2012 metų / I–II ketvirčiai	5	Kultūros ministerija
2.1.5.	Lietuvos muziejų mugės ir konferencijos Vilniaus Rotušėje organizavimas	LMA	Muziejai	2012 metų / II ketvirtis	30	Kultūros ministerija
2.1.6.	Savivaldybių muziejų mugės Kauno muziejuose ir konferencijos „Parodų tiltai: informacija ir komunikacija“ organizavimas	Savivaldybių muziejų bendrija (toliau – SMB)	P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus, Kauno miesto muziejus, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus, savivaldybių muziejai	2012 metų / III ketvirtis	25	Kultūros ministerija
2.1.7.	Tarptautinės konferencijos, skirtos muziejų klausimams, Lietuvos Respublikos Seime organizavimas	Kultūros ministerija, muziejai	Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas	2012 metų / III ketvirtis	50	Kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
2.1.8.	Projekto „Muziejų kelias“ organizavimas	LMA, SMB, / muziejai	Savivaldybės, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD)	2012 metų / I–IV ketvirčiai	50	Kultūros ministerija, savivaldybės, VTD
2.1.9.	Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS teikiamų elektroninių paslaugų viešinimas	Lietuvos dailės muziejus (toliau – LDM)		2012 metų / I–IV ketvirčiai	-
2.2.	Supažindinti organizuotas lankytojų grupes su muziejų eksponatų saugyklomis ir restauravimo dirbtuvėmis	Muziejai		2012 metų / I–IV ketvirčiai	-
2.3.	Užtikrinti nemokamą muziejų lankymą moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams Rugsėjo 1-osios šventės proga, įskaitant rugsėjo mėnesio pirmąjį savaitgalį	Muziejai	Savivaldybės	2012 metų / III ketvirtis	-
2.4.	Vykdyti audiogidų muziejuose sukūrimo projektus	Muziejai		2012 metų / I–IV ketvirčiai	150	Kultūros ministerija, savivaldybės, VTD
2.5.	Vykdyti muziejų populiarinimo visuomenės informavimo priemonėse ir viešosiose erdvėse projektus	Muziejai	Savivaldybės	2012 metų / I–IV ketvirčiai	50	Kultūros ministerija, / savivaldybės
2.6.	Viešinti Muziejų metų programą ir atlikti jos vertinimą	Kultūros ministerija	LMA, SMB, muziejai	2012 metų / I–IV ketvirčiai	25	Kultūros ministerija
3. Skatinti muziejų veiklos ir muziejų istorijos tyrimus bei informacijos apie šių tyrimų rezultatus sklaidą:
3.1.	Atlikti muziejų edukacinių programų tyrimą ir paskelbti jo medžiagą (projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinės partnerystės tinklas“ dalis)	LMA	Muziejai	2012 metų / I–IV ketvirčiai	-	Švietimo ir mokslo ministerija (ES lėšomis numatomo finansuoti projekto dalis)
3.2.	Atlikti tyrimą „Muziejus šiuolaikinėje visuomenėje“ ir paskelbti jo medžiagą	Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (toliau – VU KF)	Muziejai	2012 metų / I–IV ketvirčiai	40	Kultūros ministerija, Lietuvos mokslo taryba
3.3.	Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Numizmatikos rinkiniai: istorinės Lietuvos ir su ja sietinų šalių paveldas – atvėrimai švietimui ir mokslui“ ir paskelbti jos medžiagą	Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM)	Baltijos šalių numizmatų asociacija, Rusijos istorijos muziejus	2012 metų / II ketvirtis	50	Kultūros ministerija
3.4.	Surengti muzeologijos sekciją Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijoje Vilniuje	VU KF	Muziejai	2012 metų / II–III ketvirčiai	10	Kultūros ministerija
3.5.	Vykdyti Lietuvos muziejų istorijos tyrimų sklaidos (mokslinės publikacijos) projektus	Muziejai	VU KF	2012 metų / I–IV ketvirčiai	100	Kultūros ministerija, Lietuvos mokslo taryba
4. Stiprinti Lietuvos muziejų bendradarbiavimą ir tarptautinius ryšius:
4.1.	Vykdyti muziejų tarptautinio bendradarbiavimo projektus:
4.1.1.	Tarptautinės muziejų tarybos ICOM (toliau – ICOM) Lietuvos skyriaus interneto svetainės atnaujinimas	ICOM Lietuvos skyrius	LMA, muziejai	2012 metų / I–II ketvirčiai	6	Kultūros ministerija
4.1.2.	Parodos „Sapiegų giminės kultūrinis ir meninis paveldas iš Lenkijos ir Lietuvos muziejų rinkinių“ organizavimas	Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – LDK VR), LDM	Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai (Lenkija)	2012 metų / I–II ketvirčiai	82	Kultūros ministerija
4.1.3.	Parodos „Dailininkų portretai XVI–XVIII amžių Vakarų Europos graviūrose iš Valstybinio Ermitažo (Rusija) rinkinių“ organizavimas	LDM	Valstybinis Ermitažas (Rusija)	2012 metų / I–II ketvirčiai	27	Kultūros ministerija
4.1.4.	Dalyvavimas tarptautinėje muziejų akcijoje „Muziejų naktis“	Muziejai	LMA	2012 metų / II ketvirtis	30	Kultūros ministerija
4.1.5.	Parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės portretai iš Lvovo muziejų rinkinių“ organizavimas	LDM, LDK VR	Lvovo dailės galerija, Lvovo istorijos muziejus (Ukraina)	2012 metų / III ketvirtis	45
4.1.6.	Europos atviro oro muziejų tinklo LLOAM 6-ojo susitikimo organizavimas	Lietuvos liaudies buities muziejus	Muziejai	2012 metų / III ketvirtis	15	Kultūros ministerija
4.1.7.	Parodos „Senienų muziejaus rinkinys užsienio šalių saugyklose“ organizavimas ir leidinio „Lituanistika užsienio šalių saugyklose“ leidyba	LNM	Baltijos šalių numizmatų asociacija, Rusijos istorijos muziejus	2012 metų / III–IV ketvirčiai	80	Kultūros ministerija
5. Kelti muziejų darbuotojų kvalifikaciją, didinti muziejininko profesijos prestižą:
5.1.	Vykdyti muziejų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų ugdymo projektus:
5.1.1.	Išvažiuojamojo seminaro į tarptautinę muziejų įrangos parodą „Muziejai ir paveldas“ Londone organizavimas	LMA, SMB	Muziejai	2012 metų / II ketvirtis	30	Kultūros ministerija
5.1.2.	Tarptautinės Baltijos muzeologijos vasaros mokyklos organizavimas	Lietuvos jūrų muziejus, LMA	Kultūros ministerija, Estijos Respublikos kultūros ministerija, Latvijos Respublikos kultūros ministerija	2012 metų / III ketvirtis	30	Kultūros ministerija, dalinis finansavimas gautas iš Nordic Culture Point
5.1.3.	Seminarų ciklo „Keliaujanti muziejininkų mokykla“ regionų muziejų darbuotojams organizavimas	SMB	LMA, muziejai	2012 metų / III–IV ketvirčiai	15	Kultūros ministerija
5.2.	Parengti Muziejų metų apdovanojimų nuostatus ir organizuoti jų įteikimą	Kultūros ministerija	LMA, SMB	2012 metų / III–IV ketvirčiai	25	Kultūros ministerija
	Iš viso:				3.500

_________________